4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP/WBS)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) representa a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe, organizada em entregas substantivas (substantivos) que, por sua vez, serão decompostas em atividades (verbos) para composição do cronograma, conforme o Processo 5.4 (Criar EAP) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição.

Premissa estrutural: A EAP contém apenas entregas tangíveis. O Termo de Abertura do Projeto (TAP) — documento que autoriza o projeto — não integra a EAP. O TAP é pré-condição, não pacote de trabalho.

4.1. NÍVEL 0 — RAIZ

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | — | COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

4.2. NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.2 | 1.2. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Planos de Gerenciamento | MF1 |
|  |  | N1.4 | 1.4. Plano da Qualidade | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.6 | 1.6. Definição do Backlog e Kanban | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
|  |  | N7.2 | 7.2. Deploy Manual Documentado | MF2 |
| N8 | 8. Implantação (Deploy) | N8.1 | 8.1. Publicação em Produção | MF2 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Documentação de Deploy + Rollback | MF2 |
| N9 | 9. Comunicação | N9.1 | 9.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail) | MF1 |
|  |  | N9.4 | 9.4. Cerimônias com Prof. Dr. Nivaldo Carletto | MF1 |
| N10 | 10. Base de Conhecimento | N10.1 | 10.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N10.2 | 10.2. Lições Aprendidas Contínuas | MF1 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
| N11 | 11. Gestão de Mudanças | N11.1 | 11.1. CCB — Prof. Dr. Nivaldo Carletto | MF2 |
|  |  | N11.2 | 11.2. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N11.3 | 11.3. Label change-request no GitHub | MF2 |
|  |  | N11.4 | 11.4. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N12 | 12. Documentação do Projeto | N12.1 | 12.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Manual do Usuário | MF3 |
|  |  | N12.4 | 12.4. Consolidação da Documentação Parcial | MF3 |
| N13 | 13. Encerramento | N13.1 | 13.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N13.2 | 13.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N13.3 | 13.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |

TOTAL: 13 fases Nível 1 + 48 pacotes Nível 2

4.3. Lista Hierárquica Aninhada

N0: COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira
│
├── N1: 1. Iniciação e Planejamento [MF1]
│   ├── N1.2: 1.2. Identificação de Stakeholders
│   ├── N1.3: 1.3. Planos de Gerenciamento
│   ├── N1.4: 1.4. Plano da Qualidade
│   ├── N1.5: 1.5. Política de Licenciamento FOSS
│   └── N1.6: 1.6. Definição do Backlog e Kanban
│
├── N2: 2. Levantamento de Requisitos [MF1]
│   ├── N2.1: 2.1. Requisitos Funcionais
│   ├── N2.2: 2.2. Requisitos Não Funcionais
│   └── N2.3: 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário
│
├── N3: 3. Modelagem e Prototipação [MF1]
│   ├── N3.1: 3.1. Arquitetura da Solução
│   ├── N3.2: 3.2. Protótipo UX/UI
│   └── N3.3: 3.3. Modelagem de Dados (DER)
│
├── N4: 4. Configuração de Ambiente [MF1]
│   ├── N4.1: 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS
│   ├── N4.2: 4.2. Repositório Git + CI/CD
│   ├── N4.3: 4.3. Setup Local e Homologação
│   └── N4.4: 4.4. Auditoria de Licenças
│
├── N5: 5. Desenvolvimento do Sistema [MF2]
│   ├── N5.1: 5.1. Backend — Lógica de Negócio
│   ├── N5.2: 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache
│   ├── N5.3: 5.3. Frontend — Interface e Simulações
│   ├── N5.4: 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)
│   └── N5.5: 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)
│
├── N6: 6. Garantia da Qualidade [MF2]
│   ├── N6.1: 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%)
│   └── N6.2: 6.2. Testes de Aceitação (UAT)
│
├── N7: 7. DevOps e CI/CD [MF2]
│   ├── N7.1: 7.1. Pipeline CI (lint + testes)
│   └── N7.2: 7.2. Deploy Manual Documentado
│
├── N8: 8. Implantação (Deploy) [MF2]
│   ├── N8.1: 8.1. Publicação em Produção
│   └── N8.2: 8.2. Documentação de Deploy + Rollback
│
├── N9: 9. Comunicação [MF1]
│   ├── N9.1: 9.1. Matriz de Comunicação (RACI)
│   ├── N9.2: 9.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail)
│   └── N9.4: 9.4. Cerimônias com Prof. Dr. Nivaldo Carletto
│
├── N10: 10. Base de Conhecimento [MF1]
│   ├── N10.1: 10.1. ADRs (decisões arquiteturais)
│   ├── N10.2: 10.2. Lições Aprendidas Contínuas
│   └── N10.3: 10.3. Catálogo de Prompts SDD
│
├── N11: 11. Gestão de Mudanças [MF2]
│   ├── N11.1: 11.1. CCB — Prof. Dr. Nivaldo Carletto
│   ├── N11.2: 11.2. Registro de Solicitações de Mudança
│   ├── N11.3: 11.3. Label `change-request` no GitHub
│   └── N11.4: 11.4. Aprovação e Versionamento
│
├── N12: 12. Documentação do Projeto [MF3]
│   ├── N12.1: 12.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)
│   ├── N12.2: 12.2. Manual do Usuário
│   └── N12.4: 12.4. Consolidação da Documentação Parcial
│
└── N13: 13. Encerramento [MF3]
    ├── N13.1: 13.1. Lições Aprendidas Finais
    ├── N13.2: 13.2. Verificação SMART
    └── N13.3: 13.3. Apresentação Final + Aceite

4.4. Mapeamento com Macro-Fases Temporais

| Macro-Fase | Período | Fases da EAP Incluídas | Total de Pacotes |
| --- | --- | --- | --- |
| MF1: Fundação | 01/09 – 30/09/2026 | 1, 2, 3, 4, 9, 10 | 22 pacotes |
| MF2: Construção | 01/10 – 15/11/2026 | 5, 6, 7, 8, 11 | 16 pacotes |
| MF3: Consolidação | 16/11 – 15/12/2026 | 12, 13 | 6 pacotes |
| TOTAL | — | 13 fases | 48 pacotes |

Regra operacional: As fases não são sequenciais dentro de cada macro-fase. O Kanban (GitHub Projects) permite paralelismo via pull system e WIP limits. A EAP é estrutura de decomposição; as macro-fases são agrupamentos temporais para gestão.

4.5. Legenda e Convenções de Numeração

Esquema de IDs:

| Padrão | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| N0 | Raiz do projeto | N0: COGME |
| N1 a N13 | Fase de Nível 1 | N5: Desenvolvimento do Sistema |
| N1.2 a N13.3 | Pacote de trabalho de Nível 2 | N5.2: Backend — API de Câmbio + Cache |

Convenção de Cores (aplicável em diagramas visuais):

| Cor | Aplicação | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Azul escuro | Raiz (N0) | Nó hierárquico superior |
| Verde | Fases obrigatórias MF1 (Fundação) | Em execução (set/2026) |
| Laranja | Fases obrigatórias MF2 (Construção) | Próxima macro-fase |
| Roxo | Fases obrigatórias MF3 (Consolidação) | Encerramento |

4.6. Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §3 Objetivos SMART (Produto) | Fases 5, 6, 8 (MVP funcional) | Entrega |
| §3 Objetivos SMART (Qualidade) | Fases 6, 12, 13 (qualidade + documentação) | Medição |
| §3 Objetivos SMART (Cronograma) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §3 Objetivos SMART (Inovação) | Fases 5.5, 10.3 (SDD com IA) | Trabalho do Projeto |
| §4 Escopo (implícito) | Todas as 13 fases obrigatórias | Planejamento |
| §8 Restrições (FOSS) | Fases 1.5, 4.1, 4.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §9 Premissas (LLM/SDD) | Fase 5.5, 10.3 | Trabalho do Projeto |
| §10 Riscos | Fase 11 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos uma fase da EAP associada.

4.7. Atividades Derivadas da EAP (PMBOK 6ª §6.2)

As atividades do projeto são derivadas dos pacotes de trabalho da EAP através do processo de decomposição. Enquanto a EAP foca em entregas (substantivos), a lista de atividades foca nas ações (verbos) necessárias para gerar essas entregas. Esta derivação será detalhada no Plano de Cronograma (§03 da árvore documental).

Exemplo de decomposição (MF1 — Fundação):

| Pacote EAP (ENTREGA) | Atividades Derivadas (AÇÕES) |
| --- | --- |
| N1.2 Identificação de Stakeholders | A1.2.1: Listar stakeholders; A1.2.2: Classificar poder/interesse; A1.2.3: Documentar matriz |
| N2.1 Requisitos Funcionais | A2.1.1: Entrevistar Prof. Nivaldo; A2.1.2: Redigir user stories; A2.1.3: Validar com stakeholder |
| N4.1 Seleção da Stack FOSS | A4.1.1: Pesquisar candidatos; A4.1.2: Aplicar critérios GMV; A4.1.3: Redigir ADR-002; A4.1.4: Validar com protótipo |
| N5.1 Backend — Lógica de Negócio | A5.1.1: Modelar entidades de domínio; A5.1.2: Implementar serviços de cálculo; A5.1.3: Escrever testes unitários; A5.1.4: Documentar API (OpenAPI) |