CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS

LEONARDO DAVID SILVA SETTI

FABRICIO DE LIMA CABRAL

EDSON LUIS SILVA

COGME — CONVERSOR DE GANHOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

PROF. ORIENTADOR: DR. NIVALDO CARLETO

TAQUARITINGA - S.P.

2026

LEONARDO DAVID SILVA SETTI

FABRICIO DE LIMA CABRAL

EDSON LUIS SILVA

COGME — CONVERSOR DE GANHOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Dr. NIVALDO CARLETO

TAQUARITINGA - S.P.

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento e o desenvolvimento do projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira, solução gratuita e de código aberto destinada a profissionais brasileiros que recebem remuneração em moeda estrangeira e necessitam converter, registrar e acompanhar seus ganhos em reais. O objetivo é aplicar, na prática, os princípios e os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos a um produto de software real, documentando as áreas de conhecimento de integração, escopo, custos, cronograma, qualidade, recursos, comunicações e riscos. A metodologia adota um modelo de governança híbrido, no qual o Guia PMBOK® fornece a base conceitual e um fluxo Kanban operado no GitHub Projects atua como fonte única de verdade, complementado pela abordagem Specification-Driven Development e por ciclos PDCA de melhoria contínua. Como resultados, são apresentados o Termo de Abertura do Projeto, a Estrutura Analítica do Projeto, a linha de base de custos, o cronograma em três macro-fases, o plano de qualidade, com critérios de aceite técnicos e métricas de fluxo, os planos de recursos (com matriz RACI), comunicações e riscos (com quadro probabilidade × impacto) e a descrição das tecnologias, da arquitetura e das funcionalidades do desenvolvimento, com integração à API PTAX do Banco Central do Brasil. Conclui-se que a combinação entre governança mínima viável e rastreabilidade documental é adequada a equipes reduzidas, assegurando previsibilidade sem excesso de formalismo.

Palavras-chave: Código aberto. Gerenciamento de projetos. Kanban. Moeda estrangeira.

Qualidade de software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Macro e Macro-Fases	26

Figura 2 — Detalhamento da Macro-Fase 1 (MF1) — Fundação	26

Figura 3 — Detalhamento da Macro-Fase 2 (MF2) — Construção	27

Figura 4 — Detalhamento da Macro-Fase 3 (MF3) — Consolidação	28

Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Executiva Consolidada	29

Figura 6 — Roadmap Macro do Cronograma (Macro-Fases e Marcos)	35

Figura 7 — Modelo de Governança Híbrida Trifásico	49

Figura 8 — Fluxo Kanban Oficial com Gates de Qualidade e WIP Limits	52

Figura 9 — Cumulative Flow Diagram (CFD) — Padrão Saudável vs. Padrão com Gargalo	57

Figura 10 — Fluxo de Controle Integrado de Mudanças	59

Figura 11 — EAP do COGME — Visão Executiva	68

Figura 12 — Cadeia de Decomposição do Escopo e Gates de Qualidade	70

Figura 13 — Fluxo de Prevenção de Custos — Conformidade FOSS	76

Figura 14 — Matriz de Rastreabilidade de Dependências — Stack FOSS Canônica	81

Figura 15 — Sequenciamento Macro e Caminho Crítico Empírico	88

Figura 16 — Rede macro do projeto: macro-fases e marcos	89

Figura 17 — Rede do projeto da MF1, Parte 1: planejamento e governança	90

Figura 18 — Rede do projeto da MF1, Parte 2: requisitos e modelagem	91

Figura 19 — Rede do projeto da MF1, Parte 3: ambiente e encerramento da fase	92

Figura 20 — Rede do projeto da MF2 (Construção)	94

Figura 21 — Rede do projeto da MF3 (Consolidação)	96

Figura 22 — Fluxo de Garantia da Qualidade	106

Figura 23 — Diagrama de Ishikawa 6M: Coverage Insuficiente	116

Figura 24 — Diagrama de Ishikawa 6M: Defeitos Críticos em UAT	117

Figura 25 — Diagrama de Ishikawa 6M: Cycle Time Excedido	117

Figura 26 — Fluxo de Comunicações do Projeto COGME (vertical, horizontal e externa)	137

Figura 27 — Stack tecnológica FOSS e SDD com IA generativa (ADR-001)	150

Figura 28 — Arquitetura lógica do COGME	151

Figura 29 — Fluxo Kanban oficial com gates de qualidade e WIP limits (ADR-002 e ADR-004)	152

Figura 30 — Quadro Kanban do COGME no GitHub Projects (situação em 25/10/2026)	152

Figura 31 — Pacotes de trabalho da Macro-Fase 2 (Construção): desenvolvimento, qualidade, DevOps e gestão de mudanças	153

Figura 32 — Suíte de testes pytest do validador da topologia de agentes	154

Figura 33 — Resposta real da API PTAX do Banco Central para o dólar (USD) em 23/10/2026	156

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Controle de versões do Termo de Abertura do Projeto	15

Tabela 2 — Objetivos SMART do Projeto	18

Tabela 3 — Estrutura Analítica do Projeto — Nível 0 (raiz)	22

Tabela 4 — Estrutura Analítica do Projeto — Níveis 1 e 2 (fases obrigatórias do MVP)	23

Tabela 5 — Rastreabilidade TAP → EAP	25

Tabela 6 — Requisitos Principais das Entregas	31

Tabela 7 — Matriz de rastreabilidade consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)	32

Tabela 8 — Marcos Principais	33

Tabela 9 — Rastreabilidade Marcos → EAP → Objetivos SMART	34

Tabela 10 — Partes Interessadas	35

Tabela 11 — Restrições de Escopo	36

Tabela 12 — Restrições de Cronograma	36

Tabela 13 — Restrições de Custo (Orçamento)	37

Tabela 14 — Restrições de Recursos (Peopleware)	37

Tabela 15 — Restrições de Qualidade	38

Tabela 16 — Restrições de Riscos	38

Tabela 17 — Restrições Tecnológicas e Operacionais	38

Tabela 18 — Síntese Consolidada das Restrições	39

Tabela 19 — Premissas Estratégicas e Operacionais Fundamentais	39

Tabela 20 — Rastreabilidade das premissas do projeto	41

Tabela 21 — Principais Riscos de Alto Nível	42

Tabela 22 — Rastreabilidade Riscos → Objetivos SMART → EAP	44

Tabela 23 — Linha de Base de Custos (Preliminar)	46

Tabela 24 — Rastreabilidade do orçamento do projeto	47

Tabela 25 — Aprovações	47

Tabela 26 — Modelo trifásico de governança do projeto	48

Tabela 27 — Papéis de governança do projeto	50

Tabela 28 — Teste de Governança Mínima Viável (GMV)	50

Tabela 29 — Mapeamento Kanban ↔ processos do PMBOK 6ª edição	51

Tabela 30 — Rituais de gestão do projeto (ADR-002)	53

Tabela 31 — Estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento	54

Tabela 32 — Métricas de fluxo Kanban oficiais (ADR-003)	56

Tabela 33 — Métricas legado não aplicáveis (ADR-003)	57

Tabela 34 — Fluxo de solicitação de mudança	58

Tabela 35 — Critérios de encerramento por macro-fase	61

Tabela 36 — Gatilhos de fracasso e escalation do Plano de Integração	62

Tabela 37 — Rastreabilidade interna do Plano de Integração	62

Tabela 38 — Premissas e restrições aplicáveis ao Plano de Integração	63

Tabela 39 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Integração	63

Tabela 40 — Fronteira do Escopo (IN / OUT)	67

Tabela 41 — Rastreabilidade interna do Plano de Escopo	73

Tabela 42 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Escopo	74

Tabela 43 — Camadas de prevenção do gerenciamento de custos	76

Tabela 44 — Linha de base de custos do projeto	78

Tabela 45 — Estratégias de medição e controle de custos	79

Tabela 46 — Licenças FOSS aprovadas (whitelist)	80

Tabela 47 — Governança da auditoria de licenças	81

Tabela 48 — Gestão de mudanças de custos	82

Tabela 49 — Gatilhos de alerta e condições de fracasso de custos	83

Tabela 50 — Rastreabilidade interna do Plano de Custos	84

Tabela 51 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Custos	85

Tabela 52 — Camadas temporais do gerenciamento do cronograma	86

Tabela 53 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 1 (planejamento e governança)	90

Tabela 54 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 2 (requisitos e modelagem)	91

Tabela 55 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 3 (ambiente e encerramento)	92

Tabela 56 — Cálculo do caminho crítico — MF2 (Construção)	94

Tabela 57 — Cálculo do caminho crítico — MF3 (Consolidação)	96

Tabela 58 — Síntese dos caminhos críticos por parte da rede	97

Tabela 59 — Marcos, janelas e entregáveis de valor	98

Tabela 60 — Gatilhos de ação corretiva do cronograma	100

Tabela 61 — Notas de contexto sobre o TAP congelado	102

Tabela 62 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Cronograma	102

Tabela 63 — Rastreabilidade interna do Plano de Cronograma	103

Tabela 64 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Cronograma	104

Tabela 65 — Dimensões da qualidade do projeto	105

Tabela 66 — Estratégias de medição e controle da qualidade	107

Tabela 67 — Critérios de aceite técnicos — código-fonte	108

Tabela 68 — Critérios de aceite técnicos — testes automatizados	108

Tabela 69 — Critérios de aceite técnicos — documentação	109

Tabela 70 — Ciclo PDCA da fase N1 — Iniciação e Planejamento	110

Tabela 71 — Ciclo PDCA da fase N2 — Levantamento de Requisitos	110

Tabela 72 — Ciclo PDCA da fase N3 — Modelagem e Prototipação	111

Tabela 73 — Ciclo PDCA da fase N4 — Configuração de Ambiente	111

Tabela 74 — Ciclo PDCA da fase N5 — Desenvolvimento do Sistema	112

Tabela 75 — Ciclo PDCA da fase N6 — Garantia da Qualidade	112

Tabela 76 — Ciclo PDCA da fase N7 — DevOps e CI/CD	113

Tabela 77 — Ciclo PDCA da fase N8 — Comunicação	113

Tabela 78 — Ciclo PDCA da fase N9 — Base de Conhecimento	114

Tabela 79 — Ciclo PDCA da fase N10 — Gestão de Mudanças	114

Tabela 80 — Ciclo PDCA da fase N11 — Documentação do Projeto	115

Tabela 81 — Ciclo PDCA da fase N12 — Encerramento	115

Tabela 82 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Qualidade	119

Tabela 83 — Rastreabilidade interna do Plano de Qualidade	120

Tabela 84 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Qualidade	121

Tabela 85 — Tipos de Escritório de Projetos (PMO) e aplicação no COGME	123

Tabela 86 — Funções do Escritório de Projeto	123

Tabela 87 — Recursos humanos da equipe do projeto	124

Tabela 88 — Recursos tecnológicos e físicos do projeto	125

Tabela 89 — Indicadores de controle dos recursos	126

Tabela 90 — Matriz de responsabilidade (RACI) por pacote da EAP	127

Tabela 91 — Carga planejada por membro (cards M1-01 a M1-21)	128

Tabela 92 — Responsabilidades na construção (MF2/M3)	129

Tabela 93 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Recursos	129

Tabela 94 — Métodos de comunicação adotados	130

Tabela 95 — Características das reuniões presenciais da equipe	131

Tabela 96 — Temas moldados nas reuniões e evidências no GitHub	132

Tabela 97 — Comunicação vertical descendente (GP → equipe)	132

Tabela 98 — Comunicação vertical ascendente (equipe → GP)	133

Tabela 99 — Comunicação entre a equipe e o avaliador acadêmico	133

Tabela 100 — Comunicação horizontal entre os executores	133

Tabela 101 — Classificação dos canais de comunicação	134

Tabela 102 — Comunicações externas por parte interessada	135

Tabela 103 — Etapas da comunicação com os usuários-piloto (UAT)	136

Tabela 104 — Matriz de comunicação consolidada	136

Tabela 105 — Indicadores de monitoramento das comunicações	137

Tabela 106 — Situação das colunas do Kanban em 25/10/2026	138

Tabela 107 — Situação das milestones em 25/10/2026	138

Tabela 108 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento das Comunicações	139

Tabela 109 — Metodologia de gerenciamento dos riscos	139

Tabela 110 — Escala de probabilidade	140

Tabela 111 — Escala de impacto	140

Tabela 112 — Registro de riscos comuns	141

Tabela 113 — Registro de riscos específicos do projeto	142

Tabela 114 — Oportunidades (riscos positivos)	144

Tabela 115 — Registro de questões (riscos materializados)	145

Tabela 116 — Matriz probabilidade × impacto	146

Tabela 117 — Ranking dos riscos por severidade (Top 10)	146

Tabela 118 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Riscos	147

Tabela 119 — Tecnologias da stack do produto (ADR-001)	148

Tabela 120 — Plataformas e ferramentas de apoio	150

Tabela 121 — Características da integração com a API PTAX	155

Tabela 122 — Recursos da Wise Platform API avaliados	156

Tabela 123 — Ambiente e execução	157

Tabela 124 — Funcionalidades do MVP	158

Tabela 125 — Requisitos de suporte (não funcionais e de processo)	158

Tabela 126 — Funcionalidade evolutiva — comparador de plataformas de pagamento	159

Tabela 127 — Controle de versões da seção de Desenvolvimento	160

Tabela 128 — Atendimento aos objetivos SMART	161

Tabela 129 — Controle de versões geral do documento	167

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT 	Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADR 	Architecture Decision Record (Registro de Decisão Arquitetural)

API 	Application Programming Interface

BCB 	Banco Central do Brasil

CCB 	Change Control Board (Comitê de Controle de Mudanças)

CI/CD 	Continuous Integration / Continuous Deployment

COGME 	Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

DER 	Diagrama Entidade-Relacionamento

EAP/WBS 	Estrutura Analítica do Projeto / Work Breakdown Structure

FOSS 	Free and Open Source Software

GMV 	Governança Mínima Viável

IA 	Inteligência Artificial

IOF 	Imposto sobre Operações Financeiras

LGPD 	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MVP 	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

OSI 	Open Source Initiative

PDCA 	Plan-Do-Check-Act

PJ 	Pessoa Jurídica

PMBOK 	Project Management Body of Knowledge

PMO 	Project Management Office (Escritório de Projetos)

PTAX 	Taxa de câmbio de referência divulgada pelo Banco Central do Brasil

RACI 	Responsável, Aprovador, Consultado e Informado

SDD 	Specification-Driven Development

SSOT 	Single Source of Truth (Fonte Única de Verdade)

TAP 	Termo de Abertura do Projeto

UAT 	User Acceptance Testing (Teste de Aceitação do Usuário)

USD / EUR / BRL 	Dólar norte-americano / Euro / Real brasileiro

WIP 	Work In Progress (Trabalho em Progresso)

SUMÁRIO

1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	15

Controle de Versões	15

Objetivos deste documento	15

Situação atual e justificativa do projeto	16

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	18

Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)	22

Principais requisitos das principais entregas/produtos	30

Marcos	33

Partes interessadas do projeto	35

Restrições	36

Premissas	39

Riscos	39

Orçamento do Projeto	45

Aprovações	47

- DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO	48

2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO	48

Modelo de Governança Híbrida	48

Hierarquia de Resolução de Conflitos	49

Papéis de Governança	50

Governança Mínima Viável (GMV)	50

Obsolescência do PMBOK 6ª (Declaração Formal)	51

GitHub Projects como Fonte Única de Verdade (SSOT)	51

Mapeamento Kanban ↔ Processos PMBOK 6ª	51

Regras de Fluxo e Rituais	52

Milestones e Identificação de Cards	53

Desenvolvimento e Manutenção do Plano de Gerenciamento	54

Estratégia de Entrega Faseada dos Planos	54

Orientação e Gestão do Trabalho do Projeto	55

Execução Diária	55

Gestão do Conhecimento	55

Monitoramento e Controle Integrado	56

Métricas de Fluxo Kanban (Oficiais — ADR-003)	56

Métricas Legado (Não Aplicáveis — ADR-003)	57

Período de Calibração	58

Controle Integrado de Mudanças	58

Autoridade de Mudança (CCB)	58

Fluxo de Solicitação de Mudança	58

Limiar de Formalidade	61

Encerramento do Projeto ou Fase	61

Critérios de Encerramento por Macro-Fase	61

Encerramento Formal do Projeto	62

Condições de Fracasso e Escalation	62

Declaração de Rastreabilidade	62

Premissas e Restrições Aplicáveis	63

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO	64

Abordagem Híbrida de Gerenciamento do Escopo	64

Coleta e Gestão de Requisitos	65

Métodos de Levantamento	65

Inventário e Documentação de Requisitos	65

Formato dos Requisitos e Conversão a Posteriori	66

Abordagem Specification-Driven Development (SDD)	66

Priorização de Requisitos e de Cards	67

Declaração de Escopo do Projeto	67

Fronteira do Escopo	67

Critérios de Aceite do Escopo	68

Artefatos Técnicos Não Abrangidos por Este Plano	68

Estrutura Analítica do Projeto	68

Validação e Controle de Escopo	71

Gestão de Mudanças de Escopo	72

Critérios de Aceite e Condições de Fracasso	72

Critérios de Aceite	72

Condições de Fracasso e Escalation	72

Declaração de Rastreabilidade	73

Premissas e Restrições Aplicáveis	74

2.3 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO	75

Abordagem de Gerenciamento de Custos	76

Linha de Base de Custos	78

Estratégias de Medição e Controle	79

Regras de Conformidade FOSS	79

Licenças Aprovadas (Whitelist)	80

Governança da Auditoria de Licenças	80

Gestão de Mudanças de Custos	82

Premissas e Restrições Aplicáveis	82

Condições de Fracasso e Escalation	83

Declaração de Rastreabilidade	84

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos	84

2.4 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO	86

Abordagem de Gerenciamento do Cronograma (processo 6.1)	86

Definição das Atividades (processo 6.2)	87

Sequenciamento e Dependências (processo 6.3)	87

Rede do Projeto (Diagrama de Precedências)	88

Estimativa de Esforço e Duração (processo 6.4)	97

Desenvolvimento do Cronograma (processo 6.5)	98

Controle do Cronograma (processo 6.6)	100

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos	101

Declaração de Rastreabilidade	103

Premissas e Restrições Aplicáveis	103

2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO	105

Abordagem de Gerenciamento da Qualidade	105

Métricas de Qualidade	107

Critérios de Aceite Técnicos	108

Código-Fonte	108

Testes Automatizados	108

Documentação	108

Ferramentas da Qualidade	109

Pipeline de Integração Contínua (CI)	109

Ciclos PDCA por Fase da EAP	110

Ciclos PDCA Consolidados (12 Fases EAP)	110

Diagrama de Ishikawa 6M (3 Análises)	116

Gestão de Melhoria Contínua	118

Retrospectivas Quinzenais	118

Integração com Métricas de Fluxo	119

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos	119

Declaração de Rastreabilidade	120

Premissas e Restrições Aplicáveis	120

2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO	122

2.6.1 Escritório de Projeto	123

2.6.1.1 Caracterização do Escritório de Projetos (PMO)	123

2.6.1.2 Funções do Escritório de Projeto	123

2.6.1.3 Recursos Humanos (Equipe do Projeto)	124

2.6.1.4 Recursos Tecnológicos e Físicos (Plano de Recursos Tecnológicos — Premissas P2 e P6)	125

2.6.1.5 Desenvolvimento e Gerenciamento da Equipe	126

2.6.1.6 Controle dos Recursos	126

2.6.2 Matriz de Responsabilidade	127

2.6.2.1 Legenda RACI	127

2.6.2.2 Matriz RACI por Pacote da EAP	127

2.6.2.3 Carga Planejada por Membro (cards M1-01 a M1-21)	128

2.6.2.4 Responsabilidades na Construção (MF2 / M3)	129

Controle de Versões — Seção 2.6	129

2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO	129

Métodos de comunicação adotados	130

2.7.1 Comunicação Interna	130

2.7.1.0 Reuniões Presenciais da Equipe (em sala de aula)	130

2.7.1.1 Comunicação Vertical	132

2.7.1.2 Comunicação Horizontal	133

2.7.2 Comunicações Externas	135

2.7.3 Representar as Comunicações	136

2.7.3.1 Matriz de Comunicação (consolidada)	136

2.7.3.2 Diagrama de Fluxo das Comunicações	137

2.7.3.3 Monitoramento das Comunicações	137

2.7.3.4 Situação do Kanban (GitHub Projects) em 25/10/2026	138

Controle de Versões — Seção 2.7	139

2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO	139

Metodologia	139

2.8.1 Riscos Comuns	140

2.8.2 Riscos Específicos (do projeto)	142

Oportunidades (riscos positivos)	144

Riscos materializados (questões) — evidência do Kanban em 25/10/2026	145

2.8.3 Quadro de Riscos	146

2.8.3.1 Matriz Probabilidade × Impacto	146

2.8.3.2 Ranking por Severidade (Top 10)	146

2.8.3.3 Monitoramento e Controle	147

Controle de Versões — Seção 2.8	147

3 DESENVOLVIMENTO	148

3.1 Tecnologias / Plataformas / Códigos	148

3.1.1 Tecnologias (Stack do Produto — ADR-001)	148

3.1.2 Plataformas e Ferramentas de Apoio	150

3.1.3 Arquitetura e Organização do Código	151

3.1.4 Integração com APIs Externas	155

3.1.5 Ambiente e Execução	157

3.2 Funcionalidades	158

3.2.1 Funcionalidades do MVP	158

3.2.2 Requisitos de Suporte (não funcionais / de processo)	158

3.2.3 Fluxo Principal de Uso (Caso de Uso "Simular ganhos e emitir invoice")	159

3.2.4 Funcionalidade Evolutiva — Comparador de Plataformas de Pagamento Internacional	159

Controle de Versões — Seção 3	160

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	161

4.1 Síntese do Projeto	161

4.2 Atendimento aos Objetivos SMART	161

4.3 Aplicação do PMBOK® 7ª Edição	161

4.4 Principais Dificuldades e Lições Aprendidas	162

4.5 Limitações	162

4.6 Trabalhos Futuros	163

4.7 Conclusão	163

REFERÊNCIAS	164

Referências Escritas	164

Referências Eletrônicas (Sites Consultados)	164

CONTROLE DE VERSÕES GERAL DO DOCUMENTO	167

1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Controle de Versões

Tabela 1 — Controle de versões do Termo de Abertura do Projeto

| Versão | Data | Autores | Notas da Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/08/2026 | Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral | Sem revisões |
| 2 | 15/09/2026 | Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral | Adesão, ajuste de mais um recurso de equipe: Edson Luis Silva |
| 3 | 18/09/2026 | Leonardo David Silva Setti | Reinterpretação de governança: Prof. Ms. Nivaldo Carleto redefinido como avaliador acadêmico nos marcos (sem ingerência operacional); GP consolidado como CCB de membro único; remoção de "Termo de Aceite assinado" em favor de "validação acadêmica". Alinhamento com Plano de Integração. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Objetivos deste documento

O presente Termo de Abertura do Projeto (TAP) tem como objetivos fundamentais:

- Autorizar formalmente o projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" (COGME), conferindo-lhe existência oficial perante a instituição de ensino (Fatec Taquaritinga) e perante o professor orientador da disciplina de Gerência de Projetos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Prof. Ms. Nivaldo Carleto.

- Conceder autoridade formal ao aluno Leonardo David Silva Setti, no papel de gerente do projeto, para aplicar os recursos organizacionais, planejar as atividades, tomar decisões e mobilizar os recursos necessários à execução do projeto, em conjunto com os demais membros da equipe (Fabricio de Lima Cabral e Edson Luis Silva).

- Estabelecer o vínculo entre o projeto e os objetivos estratégicos da disciplina, demonstrando que o desenvolvimento deste sistema atende aos requisitos acadêmicos de aplicação prática dos conceitos de gerenciamento de projetos conforme o Guia PMBOK® 7ª edição (governança primária, baseada em princípios e domínios de desempenho), com o Guia PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário, e a metodologia ágil Kanban como método de execução operacional via GitHub Projects.

- Definir os limites preliminares do projeto, incluindo escopo de alto nível, premissas, restrições, riscos iniciais, cronograma de marcos e orçamento preliminar, servindo como base para o planejamento detalhado das áreas de conhecimento.

- Identificar as principais partes interessadas (stakeholders) e seus papéis, alinhando expectativas e estabelecendo canais de comunicação iniciais.

- Servir como documento de referência ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que todas as decisões e alterações sejam avaliadas à luz dos objetivos e restrições aqui estabelecidos.

Situação atual e justificativa do projeto

Situação Atual

O cenário econômico e laboral contemporâneo tem sido profundamente transformado pela consolidação do trabalho remoto e pela globalização dos contratos de prestação de serviços. No Brasil, um contingente crescente de profissionais de tecnologia, design, marketing e consultoria atua como Pessoa Jurídica (PJ) ou freelancer para empresas sediadas nos Estados Unidos, Europa e demais mercados que remuneram em moeda estrangeira (predominantemente USD e EUR).

Entretanto, a gestão financeira desses ganhos apresenta uma complexidade que as ferramentas atualmente disponíveis no mercado não resolvem de maneira integrada. Para obter uma estimativa confiável do valor que efetivamente receberá em moeda nacional, o profissional é forçado a consultar múltiplos sites, planilhas manuais e calculadoras dispersas. Esse processo é moroso, suscetível a erros de digitação e de interpretação de taxas, além de não oferecer uma visão consolidada e comparativa em tempo real das diferentes variáveis que impactam a conversão.

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" será desenvolvido desde o

início.

Justificativa e Ineditismo do Projeto

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" justifica-se, em primeiro plano, pela inegável lacuna prática existente no ecossistema de software atual: não há, até o momento, uma solução única, gratuita e de código aberto que reúna, em um mesmo ambiente, a simulação cambial completa, a comparação entre diferentes regimes de cálculo e a emissão de documentos fiscais/financeiros associados.

Além disso, o projeto possui ineditismo no âmbito acadêmico-aplicado. Diferentemente de abordagens puramente teóricas ou de sistemas de baixa complexidade (como CRUDs convencionais), este projeto aborda um domínio de negócio real — o mercado financeiro-cambial aliado ao trabalho remoto internacional — que exige rigor na gestão de requisitos, tratamento de dados dinâmicos e usabilidade centrada no usuário final. Essa complexidade oferece um campo fértil para a aplicação prática e aprofundada de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.

Alinhamento com os Objetivos da Disciplina e da FATEC

A proposta atende plenamente à premissa pedagógica da disciplina de Gerência de Projetos: aplicar na prática as dez áreas de conhecimento do PMBOK® 6ª edição (Integração, Escopo, Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas) em um ciclo de vida completo de projeto. Ao desenvolver um sistema com requisitos funcionais e não funcionais claros, o aluno-gerente vivenciará situações reais de tomada de decisão, negociação de escopo, mitigação de riscos e garantia da qualidade, consolidando a aprendizagem significativa exigida pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Taquaritinga.

Compromisso com o Software Livre (FOSS) e o Impacto Social

A determinação de utilizar exclusivamente tecnologias open source não é uma restrição técnica, mas sim um valor fundante do projeto, plenamente justificável pelos seguintes pilares:

- Transparência e Auditabilidade: O usuário final e a comunidade técnica poderão verificar os procedimentos de cálculo, eliminando a desconfiança sobre "caixas-pretas" financeiras;

- Gratuidade e Acessibilidade: Profissionais autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs), muitas vezes com recursos financeiros limitados, terão acesso a uma ferramenta profissional sem custos de licenciamento;

- Sustentabilidade e Comunidade: O código aberto viabiliza que a comunidade de desenvolvedores e usuários contribua com melhorias e evoluções, perpetuando o projeto para além do ciclo acadêmico;

- Alinhamento Institucional: A escolha é coerente com a filosofia da educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo a disseminação do conhecimento e da tecnologia como bens comuns.

Público-Alvo e Impacto Esperado

O sistema destina-se a profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior (desenvolvedores, designers, tradutores, consultores, arquitetos, entre outros), bem como a pequenas agências que gerenciam contratos internacionais. O impacto direto esperado é o fortalecimento da autonomia financeira do usuário: ao dispor de simulações precisas e rápidas, ele poderá negociar contratos com base em dados concretos, planejar seus rendimentos em moeda nacional com maior segurança e reduzir as incertezas inerentes à volatilidade cambial, otimizando sua margem de ganho real.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Esta seção estabelece os objetivos mensuráveis do projeto e os critérios formais que determinarão seu sucesso ou fracasso ao final do ciclo de vida. Todos os objetivos estão alinhados à premissa fundamental de desenvolvimento exclusivamente com tecnologias Open Source (FOSS) e à abordagem híbrida de governança declarada no item 1.c deste documento (PMBOK® 7ª edição como governança primária de princípios e domínios de desempenho, com o PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário).

Tabela 2 — Objetivos SMART do Projeto

| Categoria | Objetivo (Declaração SMART) | Componentes SMART |
| --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) | Específico e Mensurável: | S — Configuração de regimes e |

| Categoria | Objetivo (Declaração SMART) | Componentes SMART |
| --- | --- | --- |
|  | Desenvolver e entregar um Minimum Viable Product (MVP) de um sistema web funcional que realize simulações de conversão de moeda estrangeira para moeda nacional, permitindo ao usuário configurar diferentes regimes de contratação (hora, dia, semana, mês e valor fixo), aplicar encargos financeiros simulados e emitir uma invoice em formato PDF. O sistema deverá processar as simulações em até 3 segundos. | emissão de PDF; M — Tempo de resposta ≤ 3s; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Escopo viável para 3 pessoas; T — Entrega final até o término do 2º bimestre letivo (previsão: Novembro/2026). |
| Qualidade e Testes | Mensurável: O software entregue deverá apresentar, no mínimo, 80% de cobertura de código por testes automatizados (unitários e de integração) e deverá ser aprovado em um roteiro de testes de aceitação (User Acceptance Testing — UAT) que cubra 100% dos fluxos funcionais críticos (cálculo, configuração e geração de PDF), sem a presença de defeitos classificados como críticos ou bloqueantes. | S — Definição de métrica de cobertura; M — ≥ 80% de cobertura e zero defeitos críticos; A — Responsável: AlunoGerente; R — Factível com bibliotecas FOSS de teste; T — Verificado na entrega final (Novembro/2026). |
| Cronograma (Marcos) | Temporal: O projeto deverá obrigatoriamente cumprir dois marcos temporais principais: i) Entrega parcial da documentação do projeto (do TAP até o plano de Gerenciamento da Qualidade) até o dia 22 de setembro de 2026; ii) Entrega final do MVP funcional com sua respectiva documentação consolidada até o encerramento do 2º bimestre acadêmico (Novembro/2026). | S — Datas específicas; M — Verificação por entrega física/digital; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Prazos institucionais fixos; T — 22/09/2026 e Novembro/2026. |
| Métricas e Indicadores | Mensurável: Durante toda a execução, o gerente do projeto deverá coletar e divulgar semanalmente as métricas de fluxo Kanban — especificamente Cycle Time (tempo médio de um card do "In Progress" ao "Done"), Throughput (número de cards concluídos por semana) e Cumulative Flow Diagram (visualização de gargalos no fluxo) — por meio do GitHub | S — Métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput, CFD) via GitHub Insights; M — Cycle Time médio ≤ 3 dias e Throughput ≥ 5 cards/semana (após calibração); CFD publicado semanalmente; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Métricas nativas do método Kanban; T — Durante todo o ciclo (Set a Nov/2026), com baseline estabelecida até |
| Categoria | Objetivo (Declaração SMART) | Componentes SMART |
|  | Insights, garantindo a rastreabilidade do progresso conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Será estabelecido um período de calibração inicial (23/09 a 03/10/2026) para coleta de baseline antes da fixação de metas definitivas. | 03/10/2026. |
| Inovação e Ferramentas | Atribuível e Realístico: Todo o ciclo de vida do projeto (gerenciamento, modelagem, desenvolvimento, testes e documentação) será conduzido exclusivamente com ferramentas de código aberto (FOSS). Ademais, o projeto deverá empregar Inteligência Artificial Generativa (LLMs) para auxiliar na redação dos artefatos e na implementação do código, adotando a abordagem Specification-Driven Development (SDD) para garantir que o código gerado esteja estritamente aderente às especificações funcionais previamente validadas. | S — FOSS e SDD com LLM; M — Verificação da licença de todas as ferramentas; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Ecossistema FOSS maduro; T — Aplicado do início ao fim do projeto. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será formalmente considerado um SUCESSO se, e somente se, todos os critérios abaixo forem integralmente atendidos até a data de encerramento (Novembro/2026), conforme o Domínio de Entrega e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição:

- Critério de Aceitação Final: O MVP entregue for validado academicamente pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto e pelos stakeholders representativos (usuários-piloto) em uma sessão de validação prática, demonstrando que a ferramenta resolve a dor da falta de integração nas simulações cambiais.

- Critério de Conformidade (FOSS): 100% das ferramentas, bibliotecas e frameworks utilizados possuírem licenças reconhecidas pela Open Source Initiative (OSI), e a lista completa de dependências for documentada e auditável no repositório oficial do projeto.

- Critério de Qualidade: O código-fonte entregue atingir o índice mínimo de 80% de cobertura de testes automatizados (unitários e de integração) e não apresentar defeitos de severidade crítica ou alta no ambiente de homologação, conforme verificado via pipeline CI e testes de aceitação (UAT).

- Critério Documental: Todos os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento (conforme PMBOK® 6ª edição, atuando como dicionário complementar) e todos os artefatos de requisitos forem entregues dentro do prazo estipulado (22/09/2026 para a parcela inicial — do TAP até o Plano de Gerenciamento da Qualidade — e Novembro/2026 para a entrega final), com o devido versionamento e rastreabilidade de alterações via GitHub.

- Critério de Inovação Controlada: A utilização de IA Generativa para SpecificationDriven Development (SDD) deve ser devidamente registrada, demonstrando que o código gerado foi revisado, testado e integrado ao repositório por meio de commits assinados pelo gerente-desenvolvedor, garantindo a propriedade intelectual e a conformidade ética com as políticas acadêmicas da Fatec Taquaritinga.

- Critério de Métricas de Fluxo: As métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput e

Cumulative Flow Diagram) forem coletadas e divulgadas semanalmente via GitHub Insights, com período de calibração concluído até 03/10/2026 e metas realistas estabelecidas para o restante do projeto, conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição.

- Critério de Cronograma: O marco M1 (Entrega Parcial Documental em 22/09/2026) for cumprido integralmente, e o marco M4 (Encerramento e Aceite Final em 15/12/2026) for atingido com a validação acadêmica formal pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto e o repositório com tag de release final.

Nota sobre usuários-piloto: Os stakeholders representativos serão selecionados entre colegas de curso e professores da Fatec Taquaritinga, em número limitado (3 a 5 pessoas), para validação de usabilidade e funcionalidade em ambiente acadêmico controlado. Esta amostra não reflete plenamente a diversidade do público-alvo real, conforme restrição documentada na seção de Restrições de Qualidade.

Condições de Fracasso (Não Sucesso)

O projeto será considerado não bem-sucedido caso, ao término do 2º bimestre letivo, ocorra qualquer uma das seguintes condições:

- O MVP não esteja funcional em ambiente de homologação, impedindo a validação prática pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto.

- Algum dos critérios de qualidade, conformidade, métricas de fluxo ou cronograma (itens b, c, f ou g dos critérios de sucesso) não seja atingido, sem justificativa formal aprovada via processo de gestão de mudanças.

- Os marcos intermediários (especialmente o marco M1 de 22/09/2026) não forem cumpridos sem uma justificativa formal e aprovada por meio de solicitação de mudança registrada no GitHub (label change-request).

- A cobertura de testes automatizados ficar abaixo de 70% (limiar mínimo aceitável, considerando a meta de 80%), comprometendo a confiabilidade do MVP entregue.

- Mais de 30% das dependências do projeto possuírem licenças incompatíveis com FOSS (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL), violando o Critério de Conformidade (item b).

Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)

NÍVEL 0 — RAIZ

Tabela 3 — Estrutura Analítica do Projeto — Nível 0 (raiz)

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | — | COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

Tabela 4 — Estrutura Analítica do Projeto — Níveis 1 e 2 (fases obrigatórias do MVP)

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.1 | 1.1. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.2 | 1.2. Planos de Gerenciamento | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Plano da Qualidade | MF1 |

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1.4 | 1.4. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Definição do Backlog e Kanban | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
|  |  | N6.3 | 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 | MF2 |
| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
|  |  |  | PDCAs + Ishikawa 6M) |  |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
| N8 | 8. Comunicação | N8.1 | 8.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail) | MF1 |
| N9 | 9. Base de Conhecimento | N9.1 | 9.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Lições Aprendidas Contínuas | MF1 |
|  |  | N9.3 | 9.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
| N10 | 10. Gestão de Mudanças | N10.1 | 10.1. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N10.2 | 10.2. Label changerequest no GitHub | MF2 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N11 | 11. Documentação do Projeto | N11.1 | 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N11.2 | 11.2. Consolidação da Documentação Parcial | MF3 |
| N12 | 12. Encerramento | N12.1 | 12.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N12.3 | 12.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). TOTAL: 12 fases Nível 1 + 37 pacotes Nível 2.

Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

Tabela 5 — Rastreabilidade TAP → EAP

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §3 Objetivos SMART (Produto) | Fases 5, 6, 7 (MVP funcional + qualidade + CI) | Entrega |
| §3 Objetivos SMART (Qualidade) | Fases 6 (testes + ferramentas qualidade), 11, 12 | Medição |
| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| §3 Objetivos SMART (Cronograma) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §3 Objetivos SMART (Inovação) | Fases 5.5, 9.3 (SDD com IA) | Trabalho do Projeto |
| Escopo (implícito) | Todas as 12 fases obrigatórias | Planejamento |
| Restrições (FOSS) | Fases 1.4, 4.1, 4.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| Premissas (LLM/SDD) | Fases 5.5, 9.3 | Trabalho do Projeto |
| Riscos | Fase 10 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART possuem ao menos uma fase da EAP associada.

Figura 1 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Macro e Macro-Fases

Nota: Representação da linha de base estrutural do escopo, canônica conforme o TAP. O diagrama fracionado em camadas substitui a EAP tradicional de página única, que sofreria com sobreposições e ilegibilidade devido aos 12 níveis de fase e 37 pacotes de trabalho. A visualização hierárquica agrupa os pacotes nas três Macro-Fases (MF1: Fundação, MF2: Construção, MF3: Consolidação), garantindo rastreabilidade imediata entre a raiz do projeto (N0) e os entregáveis de valor. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 — Detalhamento da Macro-Fase 1 (MF1) — Fundação

Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho de Nível 2 referentes à iniciação, planejamento, levantamento de requisitos, modelagem, configuração de ambiente, comunicação e base de conhecimento. Esta camada sustenta os entregáveis do Marco M1 (22/09/2026), incluindo os 5 planos de gerenciamento iniciais e a configuração do SSOT (GitHub Projects), em conformidade com o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 — Detalhamento da Macro-Fase 2 (MF2) — Construção

Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho focados na execução técnica:

desenvolvimento do sistema (incluindo SDD com IA), garantia da qualidade (meta de coverage ≥ 80%), DevOps/CI/CD e gestão de mudanças. Esta camada materializa o Domínio de Entrega e sustenta o Marco M3 (15/11/2026), onde o MVP funcional deve estar operacional e validado em UAT. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 — Detalhamento da Macro-Fase 3 (MF3) — Consolidação

Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho finais, abrangendo a consolidação da documentação técnica e o encerramento formal do projeto. Esta camada garante a rastreabilidade dos critérios de aceite do Marco M4 (15/12/2026), incluindo a verificação SMART e a validação acadêmica final, alinhada ao Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Executiva Consolidada

Nota: A representação visual da EAP em visão executiva materializa o Processo 5.4 (Criar EAP/WBS) do PMBOK® 6ª edição (dicionário) e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. A estrutura hierárquica apresenta a raiz N0 (COGME) no topo, decomposta em 12 fases de Nível 1 (N1 a N12) agrupadas em três Macro-Fases temporais: MF1 — Fundação (6 fases, 20 pacotes), MF2 — Construção (4 fases, 12 pacotes) e MF3 — Consolidação (2 fases, 5 pacotes), totalizando 37 pacotes de trabalho de Nível 2, conforme a baseline canônica aprovada. A opção pela não abertura dos 37 pacotes nesta visão executiva preserva a legibilidade em documentos A4 e evita poluição visual, em conformidade com o princípio de Governança Mínima Viável (GMV).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Principais requisitos das principais entregas/produtos

Esta seção documenta os requisitos fundamentais dos produtos e entregas identificados na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conforme o Processo 5.2 (Coletar Requisitos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Cada requisito é mensurável, rastreável aos Objetivos SMART e vinculado a um pacote de trabalho específico da EAP.

Regra de consistência: Todo requisito deve possuir critério de aceite quantificável, rastreabilidade ao Objetivo SMART do TAP, mapeamento ao pacote da EAP e domínio PMBOK 7ª associado.

Tabela 6 — Requisitos Principais das Entregas

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Simulação de conversão cambial em tempo real (USD/EUR → BRL) | Cotação obtida via API externa com latência ≤ 2s | Produto + N5.2 |
| REQ-02 | Suporte a 5 regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo) | 100% dos regimes operacionais em UAT | Produto + N5.1 |
| REQ-03 | Aplicação de encargos financeiros simulados (spread + IOF) | Cálculo auditável com precisão de 2 casas decimais | Produto + N5.1 |
| REQ-04 | Emissão de invoice em formato PDF | Geração via WeasyPrint em ≤ 3s por documento | Produto + N5.4 |
| REQ-05 | Tempo de resposta da aplicação | ≤ 3s em 95% das requisições (ambiente homologação) | Produto + N5.1 |
| REQ-06 | Interface web responsiva (FOSS) | Compatível com Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versões) | Inovação + N5.3 |
| REQ-07 | Cache de cotações (SQLite) | Redução de ≥ 50% das chamadas à API externa | Decisão arquitetural + N5.2 |
| REQ-08 | Cobertura de testes automatizados | ≥ 80% do código (unitários + integração via pytest + coverage.py) | Qualidade + N6.1 |
| REQ-09 | Testes de aceitação (UAT) | 100% dos fluxos críticos passing, zero defeitos críticos/bloqueantes | Qualidade + N6.2 |
| REQ-10 | Aplicação de ferramentas da qualidade (PDCA + Ishikawa 6M) | 12 PDCAs consolidados + diagrama de causa e efeito documentado no Plano de Qualidade | Qualidade + N6.3 |
| REQ-11 | Pipeline CI funcional | Lint + testes rodando em ≤ 5 min por push | Integração contínua + N7.1 |
| REQ-12 | ADRs para decisões arquiteturais críticas | Mínimo 3 ADRs registrados (stack, Kanban, métricas) | Documentação técnica + N9.1 |
| REQ-13 | Rastreabilidade de prompts SDD | 100% dos prompts catalogados em .ai/handoffs/ | Rastreabilidade de prompts + N9.3 |
| REQ-14 | Documentação técnica consolidada | Arquitetura + APIs (OpenAPI) revisadas e aprovadas | Produto + N11.1 |
| REQ-15 | Licenciamento 100% | Todas dependências | Inovação + N1.5 + N4.4 |
| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
|  | FOSS | com licenças OSIapproved (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL) |  |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Matriz de Rastreabilidade Consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)

Tabela 7 — Matriz de rastreabilidade consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)

| Objetivo SMART | Fases EAP Associadas | Requisitos Cobertos | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) — MVP funcional com simulação cambial, 5 regimes, invoice PDF, ≤ 3s | N5 (Desenvolvimento) | REQ-01 a REQ-07 | Entrega |
| Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage, UAT 100% fluxos críticos, zero defeitos críticos | N6 (Garantia da Qualidade) | REQ-08, REQ-09, REQ-10 | Medição |
| Cronograma (Marcos) — 22/09 (parcial) + Nov/2026 (final) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Todos (indiretamente) | Abordagem de Desenvolvimento |
| Métricas e Indicadores — Cycle Time + Throughput via GitHub Insights | N7 (DevOps) + N9 (Base de Conhecimento) | REQ-11 | Medição |
| Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA auditável | N1.5, N4.4, N5.5, N9.1, N9.3 | REQ-12, REQ-13, REQ-15 | Trabalho do Projeto |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART possuem ao menos um requisito associado.

Marcos

Esta seção define os pontos de verificação temporal críticos (milestones) do projeto COGME, conforme o Processo 6.5 (Desenvolver o Cronograma) do PMBOK® 6ª edição e o

Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Os marcos estão diretamente vinculados às MacroFases (MF) da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e servem como gatilhos para entregas de valor e validação pelo stakeholder.

Regra de consistência: Todo marco deve possuir data alvo realista, descrição clara do entregável de valor, vínculo com a Macro-Fase da EAP e critério de aceite objetivo.

Tabela 8 — Marcos Principais

| ID | Macro-Fase (EAP) | Descrição do Marco (Entrega de Valor) | Data Alvo | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | MF1: Fundação | Entrega Parcial Documental: Aprovação do TAP + Planos de Gerenciamento das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) + 12 PDCAs consolidados + Diagrama de Ishikawa. | 22/09/2026 | Documentação submetida via GitHub e validada pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto sem achados críticos. |
| M2 | MF1: Fundação | Ambiente e Modelagem Concluídos: Stack FOSS definida e validada, ambiente local/CI configurado, DER e Protótipo UX/UI aprovados. | 30/09/2026 | Pipeline CI "verde" e artefatos de modelagem versionados no repositório. |
| M3 | MF2: Construção | MVP Funcional (Beta): Códigofonte full-stack operacional (Backend, Frontend, PDF, SDD com IA), com cobertura de testes ≥ 80% e validado em UAT local. | 15/11/2026 | Zero defeitos críticos/bloqueantes; métricas de fluxo (Cycle Time/Throughput) dentro da baseline. |
| M4 | MF3: Consolidação | Encerramento e Aceite Final: Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação dos critérios SMART e apresentação final com aceite formal. | 15/12/2026 | Validação acadêmica pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco M4 e repositório com tag de release final. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Premissas Temporais e Riscos Associados

- Janela de Entrega Parcial: O marco M1 (22/09/2026) é inegociável para fins de avaliação acadêmica intermediária. Qualquer desvio superior a 3 dias úteis acionará o processo de Gestão de Mudanças (Fase N10 da EAP).

- Paralelismo via Kanban: As datas representam o target de conclusão da Macro-Fase. Dentro de cada MF, as fases da EAP não são estritamente sequenciais; o paralelismo é gerenciado via pull system e WIP limits no GitHub Projects.

- Risco de Atraso (R1 e R8): A sobrecarga da equipe ou a indefinição da stack podem impactar os marcos M2 e M3. A mitigação depende da aplicação rigorosa do princípio de Governança Mínima Viável (GMV) e do fallback para modelos LLM mais leves (Qwen 14B) se necessário.

Declaração de Rastreabilidade (Marcos → EAP → Objetivos SMART)

Tabela 9 — Rastreabilidade Marcos → EAP → Objetivos SMART

| Marco | Fases da EAP Abrangidas | Objetivo SMART Atendido |
| --- | --- | --- |
| M1 | N1, N2, N3, N4, N9, N10 (parcial) | Cronograma (Marcos) e Inovação (FOSS/SDD) |
| M2 | N4 (conclusão), N3 (conclusão) | Produto (Escopo) e Inovação (Ferramentas) |
| M3 | N5, N6, N7 | Produto (Escopo) e Qualidade e Testes |
| M4 | N11, N12 | Qualidade e Testes e Cronograma (Marcos) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 — Roadmap Macro do Cronograma (Macro-Fases e Marcos)

Nota: Representação temporal de nível macro com três faixas horizontais — MF1 (01/09– 30/09), MF2 (01/10–15/11) e MF3 (16/11–15/12) — e cinco marcadores de milestone (M1, M2, Calibração, M3, M4), com a Calibração graficamente distinguida como auxiliar. Constitui a única representação tipo Gantt admitida, restrita ao nível macro e derivada do SSOT (OKB); o nível operacional é regido por fluxo contínuo Kanban (ADR-002). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Partes interessadas do projeto

Tabela 10 — Partes Interessadas

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |
| FATEC | Prof. Ms. Nivaldo Carleto | Avaliador Acadêmico (Cliente simulado) |
| COGME | Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva | Desenvolvedores do projeto |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições

Contexto Aplicado

O presente projeto está sujeito a um conjunto de limitações concretas que condicionam sua execução, decorrentes de seu ambiente acadêmico, da infraestrutura disponível e das premissas tecnológicas adotadas. Estas restrições não podem ser desconsideradas ou violadas sob pena de inviabilização parcial ou total do empreendimento. Elas atuam como parâmetros fixos dentro dos quais a equipe deve planejar, executar e monitorar todas as atividades, exigindo uma gestão de escopo rigorosa, priorização constante e tomada de decisão orientada à mitigação de impactos. A seguir, as restrições são detalhadas conforme as categorias fundamentais do PMBOK® 6ª edição, aplicadas diretamente à realidade do projeto.

Tabela 11 — Restrições de Escopo

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Escopo restrito ao MVP | O projeto entregará um Produto Mínimo Viável (MVP) em regime acadêmico. Funcionalidades não essenciais (ex: múltiplas plataformas de transferência, cadastro de múltiplos usuários, relatórios gerenciais avançados) ficarão para versões futuras, salvo aprovação formal em mudança de escopo. |
| Desenvolvimento do zero | Não haverá reaproveitamento de código ou sistemas legados. Toda a construção ocorrerá a partir de requisitos originais, demandando esforço integral de modelagem, codificação e testes no período letivo. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 12 — Restrições de Cronograma

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Prazo letivo inegociável | Dois bimestres acadêmicos, com marco intermediário obrigatório em 22/09/2026 (entrega documental até o plano de Gerenciamento da Qualidade). Cerca de 25% do tempo total já transcorreu, restando aproximadamente 3 meses para execução plena. |
| Disponibilidade reduzida | O curso é noturno, limitando a carga horária semanal dedicada ao projeto. A equipe (3 pessoas) concilia as atividades com outras disciplinas e compromissos profissionais, exigindo planejamento granular e produtividade otimizada. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 — Restrições de Custo (Orçamento)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Orçamento nulo | Não há verba institucional ou patrocínio. Todos os custos operacionais (hospedagem, ferramentas, serviços) serão absorvidos pela equipe ou obtidos via planos gratuitos. |
| Restrição | Descrição e Impacto |
| Proibição de aquisições pagas | Nenhuma ferramenta, biblioteca ou serviço oneroso poderá ser utilizado. A seleção da stack tecnológica fica restrita a soluções gratuitas e de código aberto (FOSS) ou com planos gratuitos suficientes para o escopo acadêmico. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 14 — Restrições de Recursos (Peopleware)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Equipe reduzida (3 pessoas) | A equipe é composta por apenas três membros, que acumularão múltiplos papéis: gerência, análise, desenvolvimento, testes, documentação e DevOps. A paralelização é limitada e a dependência de cada membro é alta. |
| Hardware modesto | Os equipamentos pessoais dos integrantes possuem capacidade computacional limitada, impactando tempos de build, execução de testes pesados e simulações. |
| Dependência de serviços externos gratuitos | APIs de câmbio e hospedagem dependem de provedores terceiros sem garantia de estabilidade, disponibilidade ou continuidade, sujeitos a limites de requisição e mudanças em suas políticas. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15 — Restrições de Qualidade

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Tempo restrito para testes | Com prazo reduzido, os testes deverão ser priorizados nos fluxos críticos (cálculo de câmbio, configuração de regimes, geração de PDF). A meta de 80% de cobertura é desafiadora, mas factível com uso de ferramentas automatizadas FOSS. |
| Ambiente de validação acadêmico | Os testes de aceitação e usabilidade serão conduzidos com um número limitado de usuáriospiloto (colegas e professores), não refletindo plenamente a diversidade do público-alvo real. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 16 — Restrições de Riscos

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Sem contingência formal | A equipe não dispõe de recursos extras (financeiros, humanos ou tecnológicos) para planos de contingência estruturados. A gestão de riscos dependerá de ações preventivas e adaptações rápidas. |
| Dependência crítica de APIs gratuitas | O consumo de cotação cambial em tempo real é função central; a eventual indisponibilidade ou |
| Restrição | Descrição e Impacto |
|  | limitação da API escolhida pode bloquear o MVP. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 17 — Restrições Tecnológicas e Operacionais

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Stack exclusivamente FOSS/gratuita | Todo o ciclo de vida (gerenciamento, desenvolvimento, testes, documentação, CI/CD, hospedagem) utilizará ferramentas gratuitas, preferencialmente open source. Isso restringe o leque de opções e exige pesquisa de compatibilidade. |
| Abordagem experimental (SDD com IA) | O uso de Specification-Driven Development com suporte de LLMs é inovador e não garantido. Os artefatos gerados por IA demandam revisão humana rigorosa, sob risco de erros lógicos ou de segurança. |
| Licenciamento do produto final | O software entregue deverá ser licenciado como open source (ex: MIT, GPLv3), condição imposta pelo uso de ferramentas FOSS e pelo caráter acadêmico, restringindo futura comercialização. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 18 — Síntese Consolidada das Restrições

| Categoria PMBOK | Restrições Aplicáveis |
| --- | --- |
| Escopo | 22/09/2026; curso noturno |
| Cronograma |  |
| Custo | Orçamento zero; proibição de ferramentas pagas |
| Recursos | Equipe de 3 pessoas (múltiplos papéis); hardware modesto; dependência externa |
| Qualidade | Testes com tempo limitado; ambiente de validação restrito |
| Riscos | Sem plano de contingência formal; APIs gratuitas instáveis |
| Tecnológicas | FOSS/gratuito obrigatório; SDD experimental; licença open source final |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Premissas

Esta seção documenta os fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento do projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK®. Premissas são declarações de alto nível que, caso se provem falsas durante a execução, exigirão reavaliação imediata do escopo, cronograma ou custos do projeto, podendo acionar o processo formal de gestão de mudanças.

Tabela 19 — Premissas Estratégicas e Operacionais Fundamentais

| # | Premissa | Justificativa de Alto Nível | Impacto se Invalidada |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | A governança do projeto seguirá o modelo híbrido: PMBOK 7ª como base de princípios e domínios, com PMBOK 6ª atuando como dicionário de processos complementares, e Kanban como método de execução. | Alinhamento com as diretrizes acadêmicas da disciplina e necessidade de adaptação a equipes enxutas. | Exigência de retrabalho massivo na documentação para adequação a um modelo puramente preditivo (cascata), inviabilizando o prazo. |
| P2 | O projeto será desenvolvido e entregue utilizando exclusivamente tecnologias de Software Livre e Código Aberto (FOSS). | Premissa pedagógica e de valor social, garantindo auditabilidade, gratuidade e sustentabilidade do artefato final. | Necessidade de aquisição de licenças, violando a restrição de orçamento zero e inviabilizando a entrega. |
| P3 | O uso de Inteligência Artificial Generativa (LLMs) como ferramenta de apoio ao desenvolvimento (SDD) é autorizado e esperado, desde que com rastreabilidade e revisão humana. | Reconhecimento das diretrizes acadêmicas atuais que permitem o uso ético e auditável de IA para potencializar a produtividade. | Perda de produtividade da equipe e necessidade de reescrita manual de artefatos e código, comprometendo o cronograma. |
| P4 | O código-fonte funcional (MVP fullstack) constitui um deliverable formal e parte integrante da documentação de sucesso do projeto, não apenas os artefatos textuais. | Alinhamento com a natureza prática do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | O projeto seria considerado incompleto academicamente, mesmo com toda a documentação de gerenciamento perfeita. |
| P5 | A equipe do projeto (3 membros) manterá uma disponibilidade média de até 20 horas semanais dedicadas ao projeto, conciliando com as demais atividades | Capacidade realística de alocação de recursos humanos para um projeto acadêmico noturno. | Atraso crônico nas entregas, burnout da equipe e necessidade de redução drástica do escopo do MVP. |
| # | Premissa | Justificativa de Alto Nível | Impacto se Invalidada |
|  | acadêmicas. |  |  |
| P6 | O hardware local disponível para a equipe é adequado e suficiente para as tarefas de desenvolvimento, modelagem, testes e execução do MVP em ambiente local. | Condição base para que o desenvolvimento ocorra sem dependência de infraestrutura de nuvem paga. | Necessidade de migrar para ambientes de desenvolvimento em nuvem, gerando custos não previstos ou inviabilizando o trabalho. |
| P7 | O Professor Orientador atua como stakeholderavaliador único nos marcos de entrega (M1 a M4), sem ingerência em decisões operacionais diárias. A autoridade de aprovação de mudanças (CCB) é delegada ao Gerente de Projeto. | Premissa de simplificação pedagógica e autonomia do GP, focando o esforço de gerenciamento no valor entregue e evitando gargalos de decisão incompatíveis com o prazo acadêmico. | Necessidade de envolver o avaliador em decisões operacionais, gerando gargalo e comprometendo a autonomia do GP. |
| P8 | As áreas de conhecimento de "Aquisições" e "Gerenciamento das Partes Interessadas" serão tratadas com simplificação pedagógica, conforme permitido pelo escopo acadêmico. | Foco do projeto nas 8 áreas de conhecimento restantes, otimizando o tempo da equipe para o desenvolvimento do produto. | Exigência de planos de aquisição complexos para um projeto de orçamento zero, desviando o foco do produto. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade das Premissas

Tabela 20 — Rastreabilidade das premissas do projeto

| Premissa | Domínio de Desempenho (PMBOK 7ª) | Artefato de Detalhamento (PósTAP) |
| --- | --- | --- |
| P1, P7, P8 | Abordagem de Desenvolvimento / Stakeholders | Plano de Integração (Papéis de Governança e Autoridade de Mudança) / Plano de Comunicações |
| P2, P6 | Abordagem de Desenvolvimento / Recursos | Plano de Recursos Tecnológicos |
| P3, P4 | Trabalho do Projeto / Entrega | Base de Conhecimento (ADRs e Prompts) |
| P5 | Equipe | Plano de Recursos (RACI simplificado) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Riscos

Esta seção documenta os principais riscos de alto nível identificados no projeto COGME, conforme o Processo 11.1 (Identificar Riscos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª edição. Riscos são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, podem impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto. Esta seção apresenta uma visão estratégica dos riscos; o detalhamento operacional (matriz completa, planos de contingência, gatilhos de resposta) será tratado no Plano de Riscos.

Regra de consistência: Todo risco deve possuir descrição clara do evento incerto, probabilidade e impacto estimados, severidade consolidada, estratégia de resposta de alto nível e rastreabilidade aos Objetivos SMART.

Tabela 21 — Principais Riscos de Alto Nível

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia de Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Entrega parcial (22/09/2026) não concluída no prazo, comprometendo o marco de avaliação acadêmica e a transição para a MF2 (Construção). | Média (40%) | Alto | ALTA | Mitigar: Aplicar princípio GMV (governança mínima viável) para priorizar artefatos obrigatórios; monitorar progresso semanalmente via GitHub Projects; acionar plano de contingência (redução de escopo nãocrítico) se desvio > 15%. |
| R2 | Stack tecnológica FOSS selecionada apresentar instabilidade, incompatibilidade ou curva de | Baixa (25%) | Alto | ALTA | Mitigar: Validar stack com protótipo "Hello World" antes da Fase N5 (Fase |

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia de Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aprendizado superior ao previsto, impactando a Fase N5 (Desenvolvimento do Sistema) e o cronograma da MF2. |  |  |  | N4.1); manter alternativas FOSS equivalentes identificadas; documentar decisão em registro formal de arquitetura. |
| R3 | Sobrecarga da equipe (burnout) devido à acumulação de múltiplos papéis (gerência, desenvolvimento, testes, documentação) e conciliação com outras disciplinas, resultando em queda de produtividade ou afastamento temporário. | Média (50%) | Médio | ALTA | Mitigar: Respeitar limite de 20h/semana por membro (Domínio de Equipe PMBOK 7ª); aplicar WIP limits no Kanban (máx. 3 cards em progresso por pessoa); monitorar métrica de burnout via self-report semanal. |
| R4 | Cobertura de testes automatizados ficar abaixo da meta de 80%, comprometendo o Critério de Qualidade e a confiabilidade do MVP entregue. | Média (45%) | Alto | ALTA | Mitigar: Adotar abordagem TDD (Test- Driven Development) desde a Fase N5; integrar pipeline CI (Fase N7.1) com verificação automática de coverage; priorizar testes nos fluxos críticos (cálculo cambial, geração de PDF). |
| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia de Resposta |
| R5 | API externa de cotação cambial apresentar indisponibilidade, instabilidade ou alteração de política de uso, bloqueando a funcionalidade central de simulação em tempo real (REQ01). | Baixa (20%) | Alto | MÉDIAALTA | Mitigar: Implementar adapter pattern para permitir troca de provedor; manter cache local de cotações (Fase N5.2) como fallback; documentar provedor selecionado em registro formal de arquitetura. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade (Riscos → Objetivos SMART → EAP)

Tabela 22 — Rastreabilidade Riscos → Objetivos SMART → EAP

| Risco | Objetivo SMART Afetado | Fases EAP Relacionadas | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 (Entrega parcial) | Cronograma (Marcos) — 22/09/2026 | Macro-fase MF1 (todas as fases) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R2 (Stack instável) | Produto (Escopo) — MVP funcional ≤ 3s | N4.1 (Seleção da Stack), N5 (Desenvolvimento) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R3 (Burnout) | Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA | Todas as fases (transversal) | Equipe |
| R4 (Coverage < 80%) | Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage | N6.1 (Testes), N7.1 (Pipeline CI) | Medição |
| R5 (API externa) | Produto (Escopo) — Simulação em tempo real | N5.2 (Backend — API de Câmbio + Cache) | Incerteza |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART possuem ao menos um risco associado.

Observações sobre a Gestão de Riscos

- Riscos positivos (oportunidades): O projeto identifica como oportunidade o uso de IA generativa (SDD) para acelerar a produção de artefatos e código-fonte, desde que com rastreabilidade adequada (Critério de Inovação Controlada).

- Reserva de contingência: Dada a restrição de orçamento zero, não há reserva financeira para contingências. A gestão de riscos depende de ações preventivas e adaptações rápidas, conforme princípio GMV.

- Monitoramento contínuo: Os riscos serão monitorados quinzenalmente via GitHub Projects (label risk ou blocked), com revisão formal no Plano de Riscos.

- Gatilhos de reavaliação: Caso algum risco se materialize ou novos riscos sejam identificados com severidade CRÍTICA, o processo formal de gestão de mudanças (Fase N10 da EAP) será acionado.

Orçamento do Projeto

Esta seção estabelece a estimativa preliminar de custos para o projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. Dada a natureza acadêmica e simulada do projeto, aliada ao compromisso institucional com o Software Livre, o orçamento aprovado para a linha de base de custos é nulo.

Tabela 23 — Linha de Base de Custos (Preliminar)

| Categoria de Custo | Estimativa Preliminar | Justificativa e Premissa Associada |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 0,00 | Esforço acadêmico dos membros da equipe (3 pessoas). Não há folha de pagamento, terceirização ou horas extras remuneradas. |
| Software e Ferramentas | R$ 0,00 | Adoção estrita de tecnologias 100% FOSS (Free and Open Source Software). Ex: Python, FastAPI, SQLite, WeasyPrint, GitHub (Free Tier). |
| Infraestrutura e Hospedagem | R$ 0,00 | O MVP será desenvolvido, testado e validado em ambiente local (homologação). Não há contratação de serviços de cloud paga ou domínios comerciais. |
| Reserva de Contingência | R$ 0,00 | Não há verba financeira para absorver imprevistos. A mitigação de riscos dependerá exclusivamente de flexibilidade de escopo, alternativas FOSS e gestão de tempo. |
| Reserva de Gerenciamento | R$ 0,00 | Inaplicável em projetos sem |
| Categoria de Custo | Estimativa Preliminar | Justificativa e Premissa Associada |
|  |  | patrocínio financeiro ou margem de lucro. |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | R$ 0,00 | Linha de base de custos aprovada para o ciclo de vida do projeto. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Implicações Estratégicas do Orçamento Zero

A ausência de recursos financeiros impõe condições específicas à gestão do projeto, que devem ser rigorosamente observadas:

- Mitigação de Riscos sem Custo: Qualquer risco materializado (ex: instabilidade de uma API gratuita de câmbio) deve ser resolvido com alternativas técnicas gratuitas (ex: adapter pattern para outra API FOSS) ou ajuste de escopo, nunca com a aquisição de serviços pagos.

- Plano de Recursos Tecnológicos: A seleção de todas as ferramentas (Fase N4.1 da EAP) está condicionada à existência de licenças compatíveis (MIT, Apache 2.0, GPL) e planos gratuitos que suportem a carga do MVP acadêmico.

- Foco em Valor, não em Despesa: Conforme o Domínio de Medição do PMBOK 7ª, o sucesso do projeto será mensurado pela entrega de funcionalidades (Throughput, Cycle Time, cobertura de testes), e não por métricas financeiras tradicionais (como CPI ou SPI, que são inaplicáveis neste contexto).

Rastreabilidade

Tabela 24 — Rastreabilidade do orçamento do projeto

| Origem no TAP | Vínculo com o Orçamento |
| --- | --- |
| Objetivo: Inovação e Ferramentas | Exige que 100% do ciclo de vida utilize ferramentas FOSS, sustentando o custo zero. |
| Restrições de Custo | Estabelece a proibição formal de aquisições pagas e a inexistência de verba institucional. |
| Premissas | Assume que o hardware local da equipe é suficiente e que serviços externos gratuitos estarão disponíveis. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: O detalhamento de qualquer eventual custo indireto (ex: consumo marginal de energia elétrica ou internet) é considerado absorvido pelos recursos pessoais da equipe e não compõe a linha de base formal do projeto.

Aprovações

Tabela 25 — Aprovações

| Participantes | Assinaturas | Datas |
| --- | --- | --- |
| COGME — Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva | — | 16/09/2026 |
| Gerente do Projeto — Leonardo David Silva Setti | — | — |
| Cliente — Nivaldo Carleto | — | — |
| Patrocinador | N/A | — |
| Fornecedor | N/A | — |
| Investidor | N/A | — |
| Faculdade Parceira — FATEC Taquaritinga | — | — |
| Empresa Parceira | N/A | — |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento da Integração coordena a execução integrada do projeto COGME, garantindo que os sete planos de área subsequentes — quatro entregues no marco M1

(Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) e três diferidos para o marco M2 (Recursos, Comunicações, Riscos), conforme a estratégia de entrega faseada da seção 1.4.1 —, o códigofonte e os artefatos de governança permaneçam coerentes com os Objetivos SMART aprovados no TAP.

Função ontológica: O TAP autoriza; este plano coordena. Ele não duplica conteúdo do TAP — define os mecanismos de coerência entre todos os artefatos do ciclo de vida.

Domínio PMBOK 7ª: Abordagem de Desenvolvimento. Processo PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência assumida): 4.2 — Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.

Modelo de Governança Híbrida

O projeto adota um modelo trifásico de governança, declarado no TAP:

Tabela 26 — Modelo trifásico de governança do projeto

| Camada | Fonte Normativa | Função no COGME |
| --- | --- | --- |
| Governança primária | PMBOK® 7ª edição — 12 Princípios + 8 Domínios de Desempenho | Define por que e para quê; orienta decisões por valor |
| Dicionário complementar | PMBOK® 6ª edição — processos citados apenas para rastreabilidade acadêmica | Fornece vocabulário estrutural quando necessário |
| Método de execução | Manifesto Ágil (4 valores) + Kanban (fluxo contínuo) | Define como o trabalho é executado diariamente |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 — Modelo de Governança Híbrida Trifásico

Nota: Ilustração da hierarquia normativa que rege o projeto COGME. A camada superior (PMBOK® 7ª) define os princípios e domínios de desempenho ("por que" e "para quê"); a camada intermediária (PMBOK® 6ª) atua estritamente como dicionário de processos, com obsolescência formalmente declarada para métricas preditivas (EVM); e a camada inferior (Kanban/Manifesto Ágil) define o método de execução operacional ("como"). A seta de realimentação representa o ciclo contínuo de lições aprendidas, blindando o projeto contra questionamentos de falta de estrutura formal. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Hierarquia de Resolução de Conflitos

Em caso de conflito entre fontes normativas, aplica-se a seguinte ordem de precedência:

- Valor entregue ao usuário final (Domínio de Entrega — PMBOK 7ª)

- Ementa da disciplina + orientação do Prof. Ms. Nivaldo Carleto

- PMBOK® 7ª edição (princípios e domínios)

- Manifesto Ágil + Kanban (método de execução)

- PMBOK® 6ª edição (dicionário de processos)

Trade-off declarado: Esta hierarquia favorece velocidade de entrega sobre completude documental, alinhada ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e ao Valor Ágil "Software funcionando sobre documentação abrangente".

Papéis de Governança

Tabela 27 — Papéis de governança do projeto

| Papel | Titular | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto (GP) | Leonardo David Silva Setti | Decisor operacional único; CCB de membro único; autoridade para aprovações, rejeições e controle de mudanças |
| Desenvolvedores | Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva | Execução técnica; revisão em pares; self-report de carga horária |
| Stakeholder-Avaliador | Prof. Ms. Nivaldo Carleto | Avaliação acadêmica nos marcos M1–M4; sem ingerência em decisões operacionais |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Governança Mínima Viável (GMV)

Todo artefato de governança deve justificar sua existência pelo teste GMV:

Tabela 28 — Teste de Governança Mínima Viável (GMV)

| Pergunta | Se SIM | Se NÃO |
| --- | --- | --- |
| Pergunta | Se SIM | Se NÃO |
| O Prof. Ms. Nivaldo Carleto exigirá este artefato na avaliação? | Produzir completo | Simplificar ou eliminar |
| Este artefato evita retrabalho futuro? | Produzir | Avaliar custo-benefício |
| Este artefato é útil para a equipe (não apenas para avaliação)? | Produzir | Eliminar |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Se ≥ 2 respostas forem NÃO, o artefato é candidato a simplificação ou eliminação.

Decisão final do GP.

Obsolescência do PMBOK 6ª (Declaração Formal)

O PMBOK® 6ª edição (2017) é tratado exclusivamente como dicionário de processos. Processos preditivos são citados apenas para rastreabilidade acadêmica e blindagem terminológica. Métricas EVM (SPI/CPI) são declaradas LEGADO — NÃO APLICÁVEIS, substituídas por métricas de fluxo Kanban conforme ADR-003.

GitHub Projects como Fonte Única de Verdade (SSOT)

O repositório GitHub e seu módulo GitHub Projects constituem o artefato primário de integração, cronograma e monitoramento, conforme ADR-002. Esta decisão substitui qualquer ferramenta preditiva de planejamento como instrumento ativo.

Justificativa: Para uma equipe de 3 pessoas com fluxo contínuo, ferramentas preditivas impõem overhead de manutenção desproporcional ao valor gerado. O Kanban via GitHub Projects fornece visibilidade em tempo real, métricas nativas de fluxo e rastreabilidade automática via commits.

Domínio PMBOK 7ª: Medição + Trabalho do Projeto. Valor Ágil: "Indivíduos e

interações sobre processos e ferramentas."

Mapeamento Kanban ↔ Processos PMBOK 6ª

Tabela 29 — Mapeamento Kanban ↔ processos do PMBOK 6ª edição

| Coluna Kanban (ADR002) | Processo PMBOK 6ª | Domínio PMBOK 7ª | Regra Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Coluna Kanban (ADR002) | Processo PMBOK 6ª | Domínio PMBOK 7ª | Regra Operacional |
| Backlog | 5.2 Coletar Requisitos | Planejamento | Card criado com DoR pendente |
| Ready (DoR) | 4.3 Orientar Trabalho (preparação) | Trabalho | DoR atendido; aguardando capacidade |
| In Progress | 4.3 Orientar e Gerenciar Trabalho | Trabalho | WIP limit: máx. 3 cards/pessoa |
| Code Review | 4.5 Monitorar e Controlar | Medição | Revisão em pares obrigatória |
| Done (DoD) | 5.4 Criar EAP (aceite do pacote) | Entrega | DoD atendido; commit mergeado |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 — Fluxo Kanban Oficial com Gates de Qualidade e WIP Limits

Nota: O diagrama materializa operacionalmente a ADR-002 (Kanban como método de execução) e a ADR-004 (tasklists Markdown como substituto de subissues). As cinco colunas representam o fluxo contínuo do trabalho (Backlog → Ready → In Progress → Code Review → Done), com quatro gates de qualidade intermediários: (i) Gate DoR na entrada de Ready, exigindo critérios de prontidão atendidos; (ii) Gate WIP na entrada de In Progress, respeitando o limite de 3 cards por pessoa (prevenção de burnout, Domínio de Equipe PMBOK 7ª); (iii) Gate Tasklist na entrada de Code Review, exigindo 100% dos itens da tasklist Markdown concluídos (ADR-004); e (iv) Gate DoD na entrada de Done, exigindo critérios de conclusão atendidos (coverage ≥ 80%, revisão de pares aprovada, commit mergeado). O destaque vermelho sobre a coluna In Progress evidencia o WIP limit como mecanismo de controle de capacidade. A regra de ação corretiva inferior demonstra que violações de gates bloqueiam o fluxo e gargalos persistentes acionam Retrospectiva extraordinária, em conformidade com o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regras de Fluxo e Rituais

Regras de fluxo (ADR-002 e ADR-004):

- Pull system: Cards migram para "In Progress" somente quando há capacidade disponível (WIP limit respeitado).

- WIP limit: 3 cards em "In Progress" por pessoa (Domínio de Equipe — prevenção de burnout, risco R3).

- Tasklists Markdown (ADR-004): Cards com estimativa ≥ 6h ou múltiplos entregáveis devem possuir tasklist no corpo da Issue (mínimo 3, máximo 7 itens; último item obrigatoriamente "Validação final"). Subissues reais são formalmente rejeitadas — a unidade atômica de métrica e de backlog permanece o card pai. O card só migra para Code Review com 100% dos itens concluídos.

- SDD com LLM: Código gerado com apoio de IA passa por revisão humana obrigatória antes do merge. Commits declaram co-autoria. Rituais (ADR-002):

Tabela 30 — Rituais de gestão do projeto (ADR-002)

| Ritual | Formato | Cadência | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily assíncrona | GitHub Issues | Diária | 15 min |
| Refinement | Reunião presencial em sala de aula + Product Backlog (GitHub Projects) | Semanal (terças-feiras) | 50 min (20h50–21h40) |
| Retrospectiva | Na reunião presencial de terça: risk backlog + lições aprendidas | Quinzenal (terças-feiras) | Dentro da reunião semanal |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: desde a terceira semana de agosto de 2026 (18/08/2026), o refinement e a retrospectiva acontecem na reunião presencial da equipe em sala de aula, às terças-feiras, das 20h50 às 21h40, conforme descrito na seção 2.7.1.0 (Gerenciamento das Comunicações).

Nota: Sprints time-boxed NÃO são utilizadas. O fluxo é contínuo (ADR-002).

Milestones e Identificação de Cards

O SSOT opera sobre três mecanismos complementares de organização:

Milestones GitHub: 5 milestones — M1 (22/09), M2 (30/09), Calibração (03/10, auxiliar), M3 (15/11), M4 (15/12). Cada Issue vincula-se a exatamente uma milestone; Issues sem milestone são backlog não planejado. Milestone não é fechada enquanto houver Issues abertas com label change-request ou blocked.

Sistema de tags: Todo card porta no mínimo 3 labels (1 tipo + 1 macro-fase + 1 área de conhecimento), habilitando filtragem, métricas de fluxo por categoria (ADR-003) e rastreabilidade TAP → EAP → Card. A taxonomia completa (27 labels em 5 categorias) reside na configuração do repositório e não é replicada neste plano (GMV).

Padrão de redação (Card Ubíquo): Todo card é autossuficiente — declara o quê, por quê, como será aceito e a quem pertence, sem exigir leitura de outro artefato. Cards documentais seguem o Padrão A (título N{X}.{Y} — Descrição, contexto ubíquo, critérios de aceite binários, rastreabilidade dupla); cards de produto seguem o Padrão B (User Story com critérios Given/When/Then), com aplicação efetiva a partir de M2. A prioridade temporal P0–P3 complementa a classificação MoSCoW (P0 = caminho crítico do marco; P3 = postergável).

Desenvolvimento e Manutenção do Plano de Gerenciamento

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.2 — Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.

Os oito planos de área são versionados no repositório GitHub sob /docs/. Cada plano:

- Inicia com frase de rastreabilidade ao TAP (Premissa + Restrição + Domínio PMBOK 7ª).

- Possui extensão máxima de 4 páginas (princípio GMV).

- É versionado via Conventional Commits: docs(plano-integracao): atualização §X.

- Passa por revisão em pares antes de ser considerado "Done".

Regra de coerência cruzada: Nenhum plano pode contradizer datas de marcos (M1–M4), premissas (P1–P8) ou restrições do TAP. Inconsistências detectadas em revisão acionam correção imediata antes do merge. A hierarquia de autoridade entre artefatos é: TAP > base de conhecimento operacional > Glossário > ADRs.

Estratégia de Entrega Faseada dos Planos

Conforme o princípio de Elaboração Progressiva (PMBOK 6ª, dicionário) e a Personalização/Tailoring da Abordagem de Desenvolvimento (PMBOK 7ª), a entrega dos planos de gerenciamento é faseada:

Tabela 31 — Estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento

| Marco | Planos Entregues | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Marco | Planos Entregues | Justificativa |
| M1 (22/09/2026) | Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade (Áreas 1–5) | Fundação documental mínima viável; atendimento integral ao critério de aceite do TAP para o M1 |
| M2 (30/09/2026) | Recursos, Comunicações, Riscos (Áreas 6–8) | Redigidos após a calibração do fluxo Kanban (23/09–03/10), com dados empíricos de capacidade da equipe |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Trade-off declarado: Redução de ~30% da carga documental do M1, permitindo foco na qualidade dos cinco planos fundamentais e na configuração do SSOT. Decisão alinhada ao Domínio de Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida (PMBOK 7ª) e ao princípio GMV

(§1.2.3).

Orientação e Gestão do Trabalho do Projeto

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.3 — Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto.

Domínio PMBOK 7ª: Trabalho do Projeto.

Execução Diária

- Trabalho puxado do backlog conforme capacidade (pull system), respeitando a prioridade temporal P0–P3 e o WIP limit.

- Cada card segue o padrão de redação ubíquo (§1.3.3): título padronizado (ex: N5.1 — Backend: Lógica de Negócio), labels obrigatórias, milestone vinculada, responsável e critérios de aceite binários.

- Cards ≥ 6h portam tasklist Markdown conforme ADR-004 (§1.3.2).

- Commits seguem Conventional Commits (feat, fix, docs, test, ci, chore).

Gestão do Conhecimento

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.4 — Gerenciar o Conhecimento do Projeto.

- Estrutura de conhecimento: /docs/ no repositório (planos, diagramas, lições aprendidas,

catálogo de prompts SDD).

- Lições aprendidas registradas ao final de cada macro-fase (MF1, MF2, MF3).

- Decisões que afetam ≥ 2 fases da EAP, envolvem troca de tecnologia ou seriam questionadas pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto em avaliação são formalmente registradas via ADR (Architecture Decision Record), conforme REQ-12 e fase N9.1 da EAP.

Decisões menores ficam em commit messages.

Monitoramento e Controle Integrado

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.5 — Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto.

Domínio PMBOK 7ª: Medição.

Métricas de Fluxo Kanban (Oficiais — ADR-003)

Dada a restrição de orçamento zero (TAP), o Earned Value Management é inaplicável. As métricas de desempenho são exclusivamente baseadas no fluxo Kanban:

Tabela 32 — Métricas de fluxo Kanban oficiais (ADR-003)

| Métrica | Definição | Meta (pós-calibração) | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Cycle Time | Tempo médio de um card do "In Progress" ao "Done" | ≤ 3 dias | Semanal |
| Throughput | Cards concluídos por semana | ≥ 5 cards/semana | Semanal |
| CFD (Cumulative Flow Diagram) | Visualização de gargalos no fluxo | Sem bandas largas | Semanal |
| WIP em fluxo | Cards ativos em "In Progress" | ≤ 9 (3 × 3 pessoas) | Contínuo |
| Coverage | Linhas testadas / linhas totais | ≥ 80% | Por push (CI) |
| Burnout (self-report) | Carga horária semanal declarada | ≤ 20h/pessoa | Semanal |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Definição canônica do CFD (referência para os Planos de Cronograma e Comunicações): O Cumulative Flow Diagram é a visualização gráfica do fluxo de trabalho acumulado no tempo, onde cada banda horizontal representa uma coluna do quadro Kanban e sua largura instantânea indica a quantidade de cards naquela etapa. Fonte de dados: GitHub Insights. Responsável pela publicação semanal: GP. CFD saudável: bandas paralelas de largura constante. CFD com gargalo: bandas que se alargam progressivamente. Ação corretiva: banda com largura superior a 2× a média das demais por 2 semanas consecutivas aciona Retrospectiva extraordinária (ADR002).

Figura 9 — Cumulative Flow Diagram (CFD) — Padrão Saudável vs. Padrão com Gargalo

Nota: Ferramenta visual de monitoramento temporal que substitui formalmente o Gráfico de Gantt e o Earned Value Management (EVM), declarados inaplicáveis devido ao orçamento zero e ao escopo emergente (ADR-003). O painel (a) demonstra o estado ideal de fluxo estável (bandas paralelas); o painel (b) ilustra a detecção empírica de gargalos (alargamento progressivo de uma banda). Conforme a regra de ação corretiva, se uma banda ultrapassar 2× a largura média das demais por 2 semanas consecutivas, aciona-se uma Retrospectiva extraordinária, atendendo ao Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas Legado (Não Aplicáveis — ADR-003)

Tabela 33 — Métricas legado não aplicáveis (ADR-003)

| Métrica | Status | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| SPI (Schedule Performance Index) | ❌ LEGADO | Inaplicável — fluxo contínuo sem linha de base preditiva |
| CPI (Cost Performance Index) | ❌ LEGADO | Inaplicável — orçamento zero (AC = 0) |
| EVM (Earned Value | ❌ LEGADO | Inaplicável — escopo emergente |
| Métrica | Status | Justificativa |
| Management) |  | + orçamento nulo |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Período de Calibração

De 23/09/2026 a 03/10/2026, as métricas são coletadas sem meta fixa, estabelecendo a baseline empírica de desempenho real da equipe. Após calibração, metas são ajustadas com base na média observada ± 20% e formalizadas via ADR. A milestone auxiliar "Calibração" (03/10) rastreia este período no SSOT sem substituir o M2.

Trade-off declarado: Abre-se mão da formalidade EVM em favor de métricas acionáveis e nativas do método, conforme Domínio de Medição (PMBOK 7ª) e ADR-003.

Controle Integrado de Mudanças

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.6 — Realizar o Controle Integrado de Mudanças.

Domínio PMBOK 7ª: Incerteza.

Autoridade de Mudança (CCB)

O Gerente de Projeto (Leonardo David Silva Setti) atua como Change Control Board (CCB) de membro único, com autoridade formal delegada pelo TAP. O Prof. Ms. Nivaldo Carleto não participa do fluxo de aprovação de mudanças; sua atuação restringe-se à avaliação acadêmica nos marcos M1–M4.

Fluxo de Solicitação de Mudança

Tabela 34 — Fluxo de solicitação de mudança

| Etapa | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura de GitHub Issue com label changerequest | Qualquer membro da equipe | Imediato |
| 2 | Análise de impacto (escopo, prazo, qualidade) | GP (Leonardo) | ≤ 48h |
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo |
| 3 | Aprovação ou rejeição via comentário na Issue | GP (Leonardo) | ≤ 24h após análise |
| 4 | Atualização do backlog + planos afetados + commit | Equipe | ≤ 24h após aprovação |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 — Fluxo de Controle Integrado de Mudanças

Nota: Materialização do Processo 4.6 do PMBOK® 6ª (dicionário) adaptado ao fluxo contínuo Kanban. O diagrama evidencia o CCB de membro único (Gerente de Projeto), os SLAs de resposta (≤ 48h para análise, ≤ 24h para decisão) e a bifurcação de tratamento: mudanças simples são resolvidas via commit e atualização do backlog, enquanto alterações de marco ou escopo do MVP exigem registro formal via ADR e comunicação ao avaliador no marco subsequente. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Limiar de Formalidade

- Mudanças que NÃO alteram marcos (M1–M4) nem escopo do MVP: Aprovadas pelo GP com registro em commit e comentário na Issue.

- Mudanças que ALTERAM marcos ou escopo do MVP: Aprovadas pelo GP com registro formal via ADR e comunicação ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco de avaliação subsequente.

Valor Ágil aplicado: "Responder a mudanças sobre seguir um plano." O processo é leve, mas auditável.

Encerramento do Projeto ou Fase

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.7 — Encerrar o Projeto ou Fase. Domínio PMBOK 7ª: Entrega.

Critérios de Encerramento por Macro-Fase

Tabela 35 — Critérios de encerramento por macro-fase

| Macro-Fase | Período | Critério de Encerramento |
| --- | --- | --- |
| MF1: Fundação | 01/09 – 30/09/2026 | TAP aprovado + 5 planos (Áreas 1–5) submetidos no M1 + 3 planos (Áreas 6–8) até o M2 + EAP sincronizada + Stack definida (ADR-001) + Ambiente e CI configurados |
| MF2: Construção | 01/10 – 15/11/2026 | MVP funcional + ≥ 80% coverage + UAT aprovado + Pipeline CI verde + baseline de métricas calibrada |
| MF3: Consolidação | 16/11 – 15/12/2026 | Documentação consolidada + Apresentação final + Validação acadêmica no marco M4 + Tag de release |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Encerramento Formal do Projeto

- Tag de release final no repositório GitHub.

- Lições aprendidas finais consolidadas.

- Verificação dos cinco Objetivos SMART do TAP.

- Validação acadêmica pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco M4.

Condições de Fracasso e Escalation

Derivado das Condições de Fracasso do TAP, os seguintes gatilhos acionam ação corretiva imediata pelo GP:

Tabela 36 — Gatilhos de fracasso e escalation do Plano de Integração

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Desvio > 3 dias úteis em qualquer marco (M1–M4) | Issue change-request + proposta de replanejamento + ADR |
| Coverage < 70% por 2 semanas consecutivas | Revisão de prioridade de testes + ajuste de escopo |
| Burnout detectado (> 20h/semana por 2 semanas) | Redução de WIP + redistribuição de cards |
| Scope creep > 15% do backlog original | Congelamento de novas features + CCB (GP) |
| Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas consecutivas | Revisão de WIP limits (fallback ADR-002) + reavaliação do escopo do MVP (fallback ADR-003) |
| MVP não funcional em homologação até M3 | Contingência técnica: redução de escopo nãocrítico |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Escalation ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto ocorre apenas nos marcos de avaliação ou quando o GP identificar risco de não cumprimento dos critérios SMART do TAP.

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 37 — Rastreabilidade interna do Plano de Integração

| Seção | Origem no TAP | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 (Governança) | Governança híbrida + Premissa P1 | Abordagem de Desenvolvimento | 4.1, 4.2 |
| 1.3 (SSOT + Milestones + Cards) | Premissa P1 + Métricas | Medição + Trabalho | 4.3, 4.5 |
| Seção | Origem no TAP | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| 1.4.1 (Entrega Faseada) | Marcos M1/M2 | Abordagem de Desenvolvimento | 4.2 |
| 1.5 (Orientação) | Premissas P3, P4, P5 | Trabalho do Projeto | 4.3, 4.4 |
| 1.6 (Monitoramento) | Métricas + Orçamento zero | Medição | 4.5 |
| 1.7 (Mudanças) | Fracasso + Premissa P7 | Incerteza | 4.6 |
| 1.8 (Encerramento) | Marcos M1–M4 | Entrega | 4.7 |
| 1.9 (Escalation) | Fracasso + Riscos | Incerteza | 4.5, 4.6 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos uma premissa, restrição ou objetivo SMART do TAP.

Premissas e Restrições Aplicáveis

Tabela 38 — Premissas e restrições aplicáveis ao Plano de Integração

| Tipo | Referência TAP | Impacto neste Plano |
| --- | --- | --- |
| Premissa P1 | Governança híbrida | Fundamenta 1.2 |
| Premissa P3 | SDD com LLM autorizado | Fundamenta 1.3.2 e 1.5.2 |
| Premissa P5 | ≤ 20h/semana por membro | Fundamenta 1.3.2 e 1.9 |
| Premissa P6 | Hardware adequado e suficiente | Fundamenta 1.3 (viabilidade local) |
| Premissa P7 | Stakeholder-avaliador único nos marcos | Fundamenta 1.2.2 e 1.7.1 |
| Restrição Cronograma | Prazo letivo inegociável | Fundamenta 1.4.1 e 1.9 |
| Restrição Custo | Orçamento zero | Fundamenta 1.6.2 (inaplicabilidade EVM) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Controle de Versões — Seção 2.1

Tabela 39 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Integração

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/09/2026 | Emissão inicial | Leonardo D. S. Setti |
| 2.0 | 20/09/2026 | Entrega faseada dos planos (§1.4.1); incorporação da ADR- 004 (tasklists, §1.3.2); milestones, labels e padrão de cards ubíquos (§1.3.3); definição canônica do CFD (§1.6.1); gatilho de | Leonardo D. S. Setti |
| Versão | Data | Alteração | Responsável |
|  |  | throughput (§1.9); critérios MF1 corrigidos (§1.8.1); 4 diagramas incorporados |  |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento do Escopo define os mecanismos pelos quais o escopo do COGME é coletado, declarado, decomposto, validado e controlado ao longo do ciclo de vida. Sua função ontológica é complementar e subordinada ao TAP: o TAP autoriza o escopo de alto nível, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) o decompõe estruturalmente e este plano governa a evolução de ambos, garantindo coerência com os Objetivos SMART aprovados. Em conformidade com a Premissa P9, o TAP não integra a EAP nem é objeto de ciclos PDCA; este plano e a EAP, por sua vez, integram a estrutura de execução e melhoria contínua do projeto.

O plano ancora-se em dois referenciais normativos: o Domínio de Planejamento e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2021), que orientam a evolução progressiva do escopo e a geração de valor; e, como dicionário complementar com obsolescência formalmente declarada, os processos 5.1 a 5.6 do PMBOK® 6ª edição (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). Este documento é entregável do marco M1, conforme a estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento (Plano de Integração, seção 1.4.1).

Abordagem Híbrida de Gerenciamento do Escopo

Conforme a Premissa P1 e a ADR-002, o escopo é gerenciado em duas camadas complementares. A primeira, denominada linha de base estrutural, é materializada pela EAP aprovada no TAP e define o escopo obrigatório do MVP acadêmico. A segunda, denominada fluxo emergente, é operacionalizada pelo backlog Kanban no GitHub Projects, que define a ordem de execução e permite evolução progressiva sem sprints time-boxed.

O trade-off declarado privilegia a completude acadêmica, garantida pela EAP, em detrimento da rigidez preditiva, e assegura adaptabilidade por meio do fluxo contínuo, em conformidade com o valor ágil "responder a mudanças sobre seguir um plano". Qualquer alteração fora da linha de base aciona o controle integrado de mudanças do Plano de Integração, seção 1.7.

Coleta e Gestão de Requisitos

Métodos de Levantamento

Os requisitos foram coletados por duas técnicas complementares, em conformidade com o processo 5.2 do PMBOK® 6ª: análise de domínio, conduzida a partir da dor do público-alvo — profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior em moeda estrangeira — e do mapeamento das ferramentas dispersas hoje utilizadas para simulação cambial; e brainstorm estruturado da equipe, do qual derivaram as quinze necessidades consolidadas como requisitos. A combinação é justificável pelo contexto acadêmico, que dispensa técnicas de maior formalidade, como grupos focais ou prototipação de requisitos, em conformidade com o princípio de Governança Mínima Viável (GMV) declarado no Plano de Integração, seção 1.2.3.

Inventário e Documentação de Requisitos

Os quinze requisitos encontram-se consolidados no TAP, que exerce provisoriamente a função de documentação de requisitos até a publicação do artefato canônico em /docs/requisitos/requisitos.md, prevista para o marco M2. Distribuem-se em seis entregas principais, cada uma rastreável a um Objetivo SMART e a uma fase da EAP:

- MVP Web Funcional (Fase N5): REQ-01 a REQ-07 — simulação cambial em tempo real, cinco regimes de contratação, spread e IOF, invoice em PDF, tempo de resposta inferior a três segundos, interface responsiva e cache de cotações;

- Garantia da Qualidade (Fase N6): REQ-08 a REQ-10 — cobertura de testes superior a oitenta por cento, UAT com cem por cento dos fluxos críticos e ferramentas da qualidade;

- DevOps e CI/CD (Fase N7): REQ-11 — pipeline de integração contínua;

- Base de Conhecimento (Fase N9): REQ-12 e REQ-13 — ADRs e rastreabilidade de prompts SDD;

- Documentação Técnica (Fase N11): REQ-14 — arquitetura e APIs consolidadas;

- Conformidade FOSS (Fases N1 e N4): REQ-15 — licenciamento integralmente aberto.

Formato dos Requisitos e Conversão a Posteriori

Os requisitos REQ-01 a REQ-15 foram formalizados com critério de aceite mensurável, rastreabilidade ao TAP e vínculo à fase da EAP, formato suficiente para o marco M1. A conversão para o formato canônico de User Story — "Como [papel], quero [ação], para [benefício]" com critérios de aceite Given/When/Then — será realizada a posteriori, até o marco M2 (30/09/2026), conforme fase N2.3 da EAP, utilizando o Padrão B de redação de cards. A decisão é justificada pela restrição de prazo letivo e pelo princípio GMV.

Abordagem Specification-Driven Development (SDD)

O escopo inclui, como requisito formal (REQ-12 e REQ-13), a utilização de Specification-Driven Development com apoio de Inteligência Artificial Generativa, conforme a Premissa P3 e o Objetivo SMART de Inovação do TAP. A abordagem SDD opera sobre a stack local canônica do projeto — llama.cpp como motor de inferência, modelo Qwen 32B e OpenCode como interface de desenvolvimento —, garantindo custo zero e conformidade FOSS em aderência à Premissa P2. A formalização da stack na ADR-001 encontra-se em avaliação e poderá sofrer atualizações de impacto relevante; a inclusão, a exclusão ou a troca de ferramentas, modelos ou motores em todo o contexto da stack exigirá ADR específica, conforme a política de ADRs do projeto (gatilhos de impacto transversal e de irreversibilidade prática) e o fluxo de mudanças da seção 2.8. O detalhamento operacional — prompts, personas e handoffs — reside no Catálogo de Prompts SDD (fase N9.3, diretório .ai/handoffs/) e nas ADRs (fase N9.1). A política de co-autoria em commits e a rastreabilidade integral dos prompts constituem critérios de aceite dos requisitos REQ-12 e REQ-13.

Priorização de Requisitos e de Cards

A priorização opera em duas camadas distintas e complementares. A classificação de valor de escopo aplica o método MoSCoW aos requisitos: a classe Must compreende REQ-01 a REQ-09, REQ-11 e REQ-15; a classe Should compreende REQ-10, REQ-12, REQ-13 e REQ-14; as classes Could e Won't encontram-se vazias, registrando a última as exclusões da seção 2.4. A classificação de urgência temporal aplica a escala P0–P3 aos cards do backlog, sendo P0 o caminho crítico do marco e P3 o item postergável. Ambas as classificações são aplicadas e revisadas no Refinement semanal, cuja primeira sessão ocorre em 23/09/2026.

Declaração de Escopo do Projeto

Em respeito ao princípio GMV e para evitar proliferação documental, a Declaração de Escopo é consolidada neste plano, em vez de constituir artefato separado.

Fronteira do Escopo

A fronteira do escopo é apresentada na Tabela 40. A coluna de exclusões é fundamentada no princípio YAGNI (You Aren't Gonna Need It), em conformidade com a restrição de escopo do TAP: funcionalidades não essenciais ao MVP acadêmico são explicitamente excluídas do ciclo atual, podendo ser reconsideradas apenas mediante solicitação formal de mudança (Plano de Integração, seção 1.7). Esta exclusão explícita operacionaliza a restrição de MVP e previne scope creep por acréscimo incremental não autorizado.

Tabela 40 — Fronteira do Escopo (IN / OUT)

| Escopo aprovado (IN) | Escopo excluído (OUT) |
| --- | --- |
| Simulação cambial USD/EUR → BRL em tempo real | Suporte a outras moedas (GBP, JPY, CHF) |
| Cinco regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo) | Cadastro multiusuário ou autenticação |
| Cálculo de spread e IOF com precisão de duas casas decimais | Integração com plataformas de transferência |
| Emissão de invoice em PDF via WeasyPrint em até três segundos | Emissão de notas fiscais brasileiras (NF-e, NFS-e) |
| Interface web responsiva FOSS | Aplicativo mobile nativo |
| Cache SQLite de cotações | Banco relacional multiusuário (PostgreSQL) |
| Cobertura de testes ≥ 80% e UAT com 100% dos fluxos críticos | Testes de carga ou estresse |
| Pipeline CI com lint e testes em até cinco minutos | Continuous deployment para produção |
| ADRs e catálogo de prompts SDD | Documentação de usuário final em PDF |
| Stack 100% FOSS auditável | Bibliotecas proprietárias ou serviços pagos |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no TAP.

Critérios de Aceite do Escopo

O escopo será considerado aceito quando todos os requisitos da classe Must estiverem operacionais em UAT; quando a cobertura de testes atingir oitenta por cento, validada via integração contínua; quando não houver defeitos críticos ou bloqueantes; quando cem por cento das dependências possuírem licenças aprovadas pela Open Source Initiative; e quando houver validação acadêmica pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco M4.

Artefatos Técnicos Não Abrangidos por Este Plano

Para prevenir invasão de contexto, declara-se que não compõem o escopo deste plano: a) diagramas UML completos, sendo a arquitetura da solução (fase N3.1) documentada por diagrama de componentes em Markdown ou PlantUML; b) o Diagrama Entidade-

Relacionamento, produzido na fase N3.3 e versionado no repositório; c) a estrutura de diretórios do repositório, documentada no arquivo README.md na fase N5; e d) os arquivos de configuração do pipeline, versionados em .github/workflows/ na fase N7.1.

Estrutura Analítica do Projeto

A EAP aprovada no TAP constitui a linha de base estrutural do escopo: nível 0 (raiz COGME), doze fases de nível 1 (N1 a N12), trinta e sete pacotes de trabalho de nível 2 e três macro-fases (MF1 Fundação, MF2 Construção, MF3 Consolidação), conforme representado na Figura 11.

Figura 11 — EAP do COGME — Visão Executiva

Nota: Raiz N0 no topo; doze caixas de nível 1 agrupadas em três faixas horizontais rotuladas MF1, MF2 e MF3; cada caixa de fase exibindo o identificador (N1…N12), o nome da fase e a contagem de pacotes de nível 2; sem abertura dos 37 pacotes, para preservar legibilidade. A EAP é o artefato nuclear do processo 5.4 (Criar EAP/WBS). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota de canonicidade (decisão do GP, 20/09/2026): a linha de base da EAP é canônica no TAP. O TAP e o Plano de Integração constituem as fontes canônicas de autorização e de coordenação do projeto. O Glossário é artefato terminológico volátil, atualizado a cada rodada de redação dos planos, e não constitui linha de base: eventuais divergências de contagem de fases ou pacotes são resolvidas pela prevalência do TAP, sem necessidade de solicitação de mudança.

Três regras de governança aplicam-se à decomposição. Primeira: nenhum pacote de trabalho pode ser adicionado, removido ou renomeado sem aprovação formal via change-request. Segunda: cada pacote de nível 2 decompõe-se em cards Kanban com esforço estimado inferior ou igual a oito horas, redigidos conforme os Padrões A (documental) ou B (User Story GWT).

Terceira: quando necessário à execução, o card decompõe-se em atividades derivadas — ações verbais que detalham a entrega substantiva, em conformidade com o processo 6.2 do PMBOK®

6ª (dicionário) — materializadas como tasklist Markdown no corpo da Issue, conforme a ADR004, que rejeita formalmente subissues. A cadeia completa é representada na Figura 12.

Figura 12 — Cadeia de Decomposição do Escopo e Gates de Qualidade

Nota: Três níveis encadeados da esquerda para a direita — (i) pacote de trabalho EAP nível 2 (entrega substantiva, ex.: "N5.1 — Backend: Lógica de Negócio"); (ii) card ubíquo Kanban (unidade atômica de backlog e de métrica, ≤ 8h, Padrão A ou B); (iii) atividades derivadas como tasklist Markdown (3 a 7 itens verbais, último item "Validação final", ADR004); gates anotados entre colunas: DoR na entrada de Ready, tasklist 100% + revisão de pares na entrada de Code Review, DoD na entrada de Done; anotação lateral: "métricas de fluxo medem o card pai (ADR-003); subissues rejeitadas (ADR-004)". Materializa a operacionalização do processo 6.2 do PMBOK 6ª no método Kanban. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Em conformidade com a Premissa P9, a EAP e seus pacotes integram a estrutura de ciclos PDCA do projeto (doze ciclos, um por fase), enquanto o TAP permanece como documento de autorização, não gerenciado.

Em conformidade com o Domínio de Entrega e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª, formalizam-se os gates de qualidade do fluxo Kanban.

O DoR, gate de entrada, exige que o card possua: título padronizado no formato N{X}.{Y} — Descrição; contexto ubíquo autocontido; critério de aceite mensurável; rastreabilidade à fase da EAP e ao requisito do TAP; estimativa de esforço inferior ou igual a oito horas; dependências identificadas; responsável atribuído; no mínimo três labels (tipo, macro-fase e área de conhecimento); milestone vinculada; e revisão no Refinement semanal. Cards documentais seguem o Padrão A e cards de produto seguem o Padrão B.

O DoD, gate de saída, exige que: 1) o código esteja implementado e commitado em feature branch; 2) os testes unitários estejam escritos com cobertura do módulo superior ou igual a oitenta por cento; 3) o pipeline de integração contínua esteja verde; 4) o Code Review tenha sido aprovado por pelo menos um par; 5) a documentação esteja atualizada, quando aplicável; 6) o card tenha sido movido para Done com data registrada; 7) se o código foi gerado com apoio de SDD, o commit declare co-autoria, conforme o Critério de Inovação Controlada do TAP; e 8) se o card possuir tasklist Markdown no corpo da Issue (conforme ADR-004), cem por cento dos itens estejam marcados como concluídos. Artefatos em status pair-review ou in-review não satisfazem o DoD e permanecem na coluna Code Review até a conclusão da revisão.

Nota (ADR-004): cards documentais seguem o Padrão A de redação (título N{X}.{Y} — Descrição, contexto ubíquo, critérios de aceite binários, rastreabilidade dupla); cards de produto seguem o Padrão B (User Story com critérios Given/When/Then), com aplicação efetiva a partir do marco M2 (30/09/2026). O gate de tasklist (item 8) é definido canonicamente neste plano e referenciado pelo Plano de Integração, seção 1.3.2, como regra de migração de fluxo — a Integração sinaliza o ponto de controle sem duplicar o conteúdo do DoD, em conformidade com a fronteira de escopo entre as duas áreas.

Validação e Controle de Escopo

Os processos 5.5 (Validar o Escopo) e 5.6 (Controlar o Escopo) do PMBOK® 6ª são operacionalizados por rituais Kanban, conforme a ADR-002. A validação ocorre por Code Review e por User Acceptance Testing no marco M3, com evidência em Pull Request aprovado e relatório de UAT. O controle ocorre por Refinement semanal e por análise do Cumulative Flow Diagram, cuja definição formal, cadência e regra de ação corretiva residem no Plano de Integração, seção 1.6.1, com evidência no GitHub Projects e no GitHub Insights.

A prevenção de scope creep aciona alerta quando o backlog cresce superior a quinze por cento em relação à linha de base de trinta e sete pacotes da EAP. Nesse caso, o GP congela novas features, analisa o impacto via change-request e decide em até quarenta e oito horas. A métrica de controle é o Throughput semanal superior ou igual a cinco cards; se inferior a três cards por semana durante duas semanas consecutivas, o escopo é revisado conforme o fallback da ADR003.

Gestão de Mudanças de Escopo

Qualquer alteração de escopo segue o fluxo do Plano de Integração, seção 1.7: abertura de Issue com label change-request, análise de impacto pelo GP em até quarenta e oito horas, aprovação ou rejeição em até vinte e quatro horas e atualização do backlog, da EAP quando aplicável, e commit. Mudanças que alterem marcos (M1–M4) ou o escopo do MVP exigem registro formal via ADR e comunicação ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco de avaliação subsequente. A inclusão, exclusão ou renomeação de pacotes da EAP enquadra-se sempre neste limiar de formalidade. Mudanças na stack tecnológica — incluindo a stack SDD, conforme seção 2.3.4 — seguem o mesmo fluxo e exigem ADR específica quando atendidos os gatilhos da política de ADRs do projeto.

Critérios de Aceite e Condições de Fracasso

Esta seção consolida, em respeito ao princípio GMV, os critérios positivos de aceite e os gatilhos negativos de fracasso do escopo.

Critérios de Aceite

Remetem-se aos critérios da seção 2.4.2, acrescidos da verificação de que cem por cento dos requisitos da classe Must possuam rastreabilidade documentada a Objetivo SMART, fase da EAP e card do backlog.

Condições de Fracasso e Escalation

Derivados do TAP, os seguintes gatilhos específicos acionam ação corretiva: a) requisito Must não implementado até M3, com contingência de redução de escopo Should; b) EAP com mais de quinze por cento de pacotes não iniciados até M2, com replanejamento e ADR; c) UAT com defeito crítico ou bloqueante, com retrabalho imediato e congelamento de novas features; d) scope creep superior a quinze por cento, com congelamento e decisão do CCB; e e) cobertura de requisitos inferior a cem por cento dos Must, com bloqueio do M3.

Declaração de Rastreabilidade

A Tabela 41 apresenta a rastreabilidade de cada seção deste plano ao TAP, ao domínio de desempenho do PMBOK® 7ª correspondente e ao processo do PMBOK® 6ª utilizado como dicionário.

Tabela 41 — Rastreabilidade interna do Plano de Escopo

| Seção | Origem | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 (Abordagem híbrida) | Governança híbrida + Premissa P1 | Planejamento + Entrega | 5.1 |
| 2.3 (Requisitos) | Objetivos + Requisitos + Premissa P3 | Entrega | 5.2 |
| 2.3.4 (Stack SDD local + regra de ADR) | Premissa P3 + REQ12/13 + Política de ADRs | Trabalho do Projeto | 5.2 |
| 2.4 (Declaração de Escopo) | Objetivos + Restrições + Premissa P2 | Entrega | 5.3 |
| 2.5 (EAP e decomposição; canonicidade) | EAP + Premissa P9 | Planejamento | 5.4 + 6.2 (dicionário) |
| 2.6 (DoR/DoD) | Qualidade + Inovação Controlada | Entrega + Medição | 5.5 |
| 2.6 — DoD item 8 (tasklist) | ADR-004 + Integração §1.3.2 | Trabalho do Projeto | 4.3 (dicionário) |
| 2.6 — Padrões de redação | Padrões A/B + ADR002 | Entrega | 5.2 |
| 2.7 (Validação/Controle) | Métricas | Medição | 5.5, 5.6 |
| 2.8 (Mudanças) | Fracasso + Premissa P7 | Incerteza | 4.6 |
| 2.9 (Aceite/Fracasso) | Objetivos SMART + Fracasso + Riscos | Incerteza + Entrega | 5.5, 5.6 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: cem por cento das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa ou restrição do TAP; a fronteira OUT da seção 2.4.1 é adicionalmente fundamentada no princípio YAGNI; o gate de tasklist e os padrões de redação possuem rastreabilidade cruzada com a ADR-004 e o Plano de Integração §1.3.2.

Premissas e Restrições Aplicáveis

As premissas aplicáveis a este plano são: P1 (governança híbrida), que fundamenta a seção 2.2; P2 (FOSS absoluto), que fundamenta a fronteira OUT da seção 2.4.1 e a stack SDD local da seção 2.3.4; P3 (SDD com IA auditável), que fundamenta a seção 2.3.4; P4 (código como deliverable), que fundamenta o DoD da seção 2.6; P8 (simplificação de Aquisições e Partes Interessadas), que fundamenta o escopo enxuto; e P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), que fundamenta a seção 2.5.

As restrições aplicáveis são: restrição de escopo (MVP acadêmico), que fundamenta a fronteira IN/OUT e a aplicação do princípio YAGNI na seção 2.4.1; restrição de cronograma (prazo letivo inegociável), que fundamenta a conversão a posteriori da seção 2.3.3 e os gatilhos da seção 2.9; e restrição de qualidade (tempo restrito para testes), que fundamenta o DoD com cobertura da seção 2.6.

Controle de Versões — Seção 2.2

Tabela 42 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Escopo

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 19/09/2026 | Emissão para análise prévia | Leonardo D. S. Setti |
| 0.1 | 19/09/2026 | Inserção do princípio YAGNI na fronteira OUT | Leonardo D. S. Setti |
| 0.2 | 19/09/2026 | Remoção de versões internas; Premissa P3; Tabelas 1 e 2; fusão de aceite e fracasso | Leonardo D. S. Setti |
| 1.0 | 20/09/2026 | Incorporação da ADR004 (DoD item 8); Padrões A/B e P0–P3; Premissa P9 e Atividades Derivadas; Figuras 1 e 2; otimização ABNT | Leonardo D. S. Setti |
| 1.1 | 20/09/2026 | Resoluções do GP: Nota de Canonicidade no §2.5; §2.3.4 com stack SDD local canônica; §2.6 com nota de canonicidade do DoD/Padrões e Tabela 6 expandida | Leonardo D. S. Setti |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento de Custos estabelece os mecanismos de governança para assegurar que o projeto COGME seja executado dentro da linha de base de custos aprovada: R$ 0,00 (zero reais).

Fundamentação: Deriva diretamente das Premissas P2 (FOSS absoluto), P6 (hardware adequado) e P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), e das Restrições de Custo do TAP, respeitando os Domínios de Planejamento, Medição e Entrega do PMBOK® 7ª edição.

Função ontológica: O plano não duplica a auditoria de licenças (EAP N4.4) nem a seleção de stack (EAP N4.1) — estabelece a governança sobre esses artefatos, garantindo que 100% das ferramentas, bibliotecas e serviços permaneçam dentro do perímetro FOSS/Free Tier ao longo de todo o ciclo de vida.

Domínios PMBOK 7ª: Planejamento (prevenção de desvios de conformidade), Medição (métricas de conformidade como substituição de EVM) e Entrega (garantia de sustentabilidade econômica do produto).

Processo PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência assumida conforme Integração §1.2.4): 7.1 Planejar o Gerenciamento de Custos. Os processos 7.2 (Estimar Custos), 7.3 (Determinar Orçamento) e 7.4 (Controlar Custos) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois:

- Estimativa: não há custos a estimar (todos os recursos são gratuitos)

- Orçamento: linha de base = R$ 0,00

- Controle: métricas EVM (CPI, VAC) são matematicamente indeterminadas (AC = 0), conforme ADR-003

Trade-off declarado: Abre-se mão da formalidade de estimativa/orçamento em favor de auditoria contínua de conformidade FOSS, alinhado ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e à Restrição de orçamento zero do TAP.

Abordagem de Gerenciamento de Custos

O gerenciamento de custos do COGME opera em três camadas de prevenção:

Tabela 43 — Camadas de prevenção do gerenciamento de custos

| Camada | Objeto | Mecanismo de Controle | Fonte Canônica |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventiva | Seleção de stack e ferramentas | ADR-001 + Fase N4.1 (Seleção e Validação da Stack FOSS) | ADR-001; EAP N4.1 |
| Normativa | Política de licenciamento | Whitelist/blacklist de licenças (§4.5.1) | EAP N1.4 |
| Detectiva | Auditoria de licenças | Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) + checklist OSI-approved | EAP N4.4 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de ouro: Nenhuma ferramenta, biblioteca, API ou serviço pode ser incorporado ao projeto sem:

- Verificação de licença OSI-approved (whitelist §4.5.1)

- Confirmação de plano gratuito suficiente para o MVP acadêmico

- Registro na ADR-001 ou em ADR específica (se mudança de stack) Hierarquia de resolução de conflitos (aplicada a custos):

- Conformidade FOSS (restrição do TAP)

- Funcionalidade do MVP (TAP — Produto)

- Conveniência técnica (preferência do desenvolvedor)

Figura 13 — Fluxo de Prevenção de Custos — Conformidade FOSS

Nota: O diagrama materializa operacionalmente a governança de custo zero, demonstrando que "orçamento nulo" não constitui ausência de controle, mas governança rigorosa sobre conformidade de licenciamento. Os três gates sequenciais (Gate 1: licença OSI-approved; Gate 2: plano gratuito suficiente para MVP; Gate 3: registro em ADR-001 ou nova ADR) garantem que nenhuma dependência seja incorporada sem auditoria prévia. Desvios de qualquer gate acionam o fluxo de controle integrado de mudanças (Integração §1.7), com análise de impacto pelo GP (CCB de membro único) em ≤ 48h e registro formal via ADR quando a alteração impactar marcos ou escopo do MVP. A linha de base de custos (R$ 0,00) é imutável sem aprovação do CCB, em conformidade com a Premissa P2 (FOSS absoluto). Fonte:

Elaborado pelos autores (2026).

Linha de Base de Custos

Conforme o Orçamento do Projeto do TAP, a linha de base de custos é:

Tabela 44 — Linha de base de custos do projeto

| Categoria | Valor Aprovado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 0,00 | Esforço acadêmico voluntário (3 membros) |
| Software e Ferramentas | R$ 0,00 | 100% FOSS ou Free Tier (TAP — Inovação) |
| Infraestrutura e Hospedagem | R$ 0,00 | Ambiente local/homologação (sem cloud paga) |
| Reserva de Contingência | R$ 0,00 | Inaplicável — linha de base zero inviabiliza reserva financeira; riscos de custo mitigados por substituição FOSS (Plano de Riscos, M2) |
| Reserva de Gerenciamento | R$ 0,00 | Inaplicável — mesma razão |
| TOTAL | R$ 0,00 | Linha de base imutável sem CCB |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de imutabilidade: A linha de base só pode ser alterada via change-request + aprovação do CCB (GP como membro único) + ADR + comunicação ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco subsequente (Integração §1.7.3).

Premissa crítica (P2): A disponibilidade contínua de ferramentas FOSS e Free Tier é assumida como verdadeira. Caso uma ferramenta essencial migre para modelo pago durante o projeto, aciona-se:

- Busca imediata de alternativa FOSS equivalente

- Se inexistente, redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)

- Registro em ADR + lição aprendida

Estratégias de Medição e Controle

Dada a inaplicabilidade de EVM (Earned Value Management) — formalmente declarada como LEGADO na ADR-003 e na Integração §1.6.2, pois AC = 0 torna CPI e VAC matematicamente indeterminados —, o controle de custos opera por métricas de conformidade:

Tabela 45 — Estratégias de medição e controle de custos

| Métrica | Fórmula/Definição | Meta | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Dependências Auditadas | (Dependências com licença verificada / Total de dependências) × 100 | 100% | Por commit (CI, conforme pipeline definido no Plano de Integração) | Pipeline + GP |
| Desvios de Licenciamento | Número de dependências com licença não-OSI ou incompatível | 0 | Contínuo | GP |
| Custo Financeiro Acumulado | Soma de todos os gastos realizados | R$ 0,00 | Semanal | GP (self-report) |
| Alternativas FOSS Mapeadas | Número de ferramentas críticas com ≥ 1 alternativa FOSS identificada | ≥ 2 por ferramenta crítica | M2 | Equipe |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gatilhos de ação corretiva:

- Se % Dependências Auditadas < 100% → bloqueio de merge até auditoria concluída

- Se Desvios de Licenciamento > 0 → remoção imediata da dependência + change-request

- Se Custo Financeiro Acumulado > R$ 0,00 → reembolso imediato pela equipe + lição aprendida

Nota sobre visibilidade de conformidade: O GitHub Dependency Graph fornece nativamente visibilidade de licenças, vulnerabilidades e dependências sem overhead documental adicional; a evidência visual será capturada diretamente do GitHub Insights quando solicitada pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto em avaliação.

Regras de Conformidade FOSS

Licenças Aprovadas (Whitelist)

Apenas as seguintes licenças são permitidas no projeto COGME, conforme ADR-001 e EAP N1.4:

Tabela 46 — Licenças FOSS aprovadas (whitelist)

| Licença | Família | Restrições |
| --- | --- | --- |
| MIT | Permissiva | Nenhuma |
| Apache 2.0 | Permissiva | Nenhuma |
| BSD (2-clause, 3-clause) | Permissiva | Nenhuma |
| GPL v2/v3 | Copyleft | Exige que derivativos também sejam GPL (aceitável para MVP acadêmico) |
| LGPL | Copyleft fraco | Incluída para completude da whitelist FOSS acadêmica; sem uso previsto no MVP |
| ISC | Permissiva | Equivalente à MIT |
| PSF (Python Software Foundation) | Permissiva | Adicionada para Python 3.11 (ADR-001) |
| Public Domain | Domínio público | Adicionada para SQLite (ADR- 001) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Licenças proibidas (Blacklist):

- ❌ Proprietárias / Comerciais

- ❌ Shareware / Freeware (sem código-fonte)

- ❌ Creative Commons (não é licença de software)

- ❌ Licenças "Source Available" não-OSI (ex: SSPL, BSL)

- ❌ Licenças com restrições de uso comercial (violam definição OSI)

Governança da Auditoria de Licenças

Delimitação de fronteiras (Área 4 vs Área 5): Este plano estabelece a governança sobre conformidade FOSS (prevenção de custos ocultos por licenciamento inadequado), enquanto o Plano de Qualidade (Área 5) governa testes automatizados, coverage ≥ 80% e UAT (REQ-08 a

REQ-10). A auditoria de licenças é compartilhada operacionalmente, mas a definição de whitelist/blacklist e os gatilhos de conformidade pertencem exclusivamente a esta Área de Custos, por derivação direta da Restrição de orçamento zero do TAP.

A execução operacional da auditoria de licenças é realizada pela Fase N4.4 da EAP (conforme Plano de Escopo §2.5), fundamentada na Política de Licenciamento da Fase N1.4. Este plano não duplica procedimentos operacionais de auditoria — estabelece a governança sobre N1.4 e N4.4:

Tabela 47 — Governança da auditoria de licenças

| Aspecto de Governança | Definição |
| --- | --- |
| Responsável pela execução | Equipe técnica (conforme EAP N4.4) |
| Responsável pela supervisão | GP |
| Frequência mínima | Por marco (M1–M4) + revalidação a cada nova dependência |
| Artefato de saída | /docs/dependencias/registro.md (conforme EAP N4.4) |
| Critério de aceite | 100% das dependências com licença OSI-approved verificada |
| Gatilho de escalation | Qualquer dependência não-conforme → changerequest imediato (Integração §1.7) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 — Matriz de Rastreabilidade de Dependências — Stack FOSS Canônica

Nota: A tabela apresenta seis exemplos reais de dependências da stack canônica (FastAPI

≥ 0.100, MIT; SQLite 3.x, Public Domain; WeasyPrint ≥ 59.0, BSD-3-Clause; pytest ≥ 7.0, MIT; GitHub Actions Free Tier, proprietário gratuito; llama.cpp 0.4.0-dev, MIT), usando ícones de conformidade, com colunas: Dependência, Versão, Licença, Conformidade, EAP N1.4/N4.4, ADR-001. Demonstra ao avaliador que "custo zero" é auditável e rastreável, não apenas declarado. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gestão de Mudanças de Custos

Qualquer alteração que possa impactar a linha de base de custos (mesmo que o impacto seja R$ 0,00) segue o fluxo do Plano de Integração §1.7:

Tabela 48 — Gestão de mudanças de custos

| Tipo de Mudança | Exemplo | Nível de Formalidade |
| --- | --- | --- |
| Adição de dependência FOSS | Incluir biblioteca httpx para chamadas HTTP assíncronas | Registro em commit + atualização de /docs/dependencias/registro.md |
| Troca de ferramenta FOSS | Substituir FastAPI por Flask | ADR específica (gatilho G2 — irreversibilidade prática) |
| Mudança de licença de dependência existente | Biblioteca X migra de MIT para licença proprietária | change-request + substituição imediata + ADR |
| Violação acidental de conformidade | Dependência com licença não- OSI incorporada sem auditoria | change-request + remoção + lição aprendida |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de escalation: Se uma dependência crítica (ex: FastAPI, SQLite) mudar de licença para não-FOSS durante o projeto, e não houver alternativa viável:

- GP aciona change-request imediato

- Avalia redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)

- Comunica ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto no marco subsequente

- Registra como risco materializado (Plano de Riscos, M2)

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas:

- P2 (FOSS absoluto): Todas as ferramentas necessárias estão disponíveis sob licenças OSIapproved

- P6 (Hardware adequado): Não há necessidade de infraestrutura de nuvem paga

- P9 (Separação ontológica): O TAP é referência autorizativa congelada; este plano é

leitura operacional que pode divergir textualmente sem constituir correção do TAP

- PA-C1 (Free Tier sustentável): APIs e serviços gratuitos (ex: GitHub Actions Free Tier) permanecem disponíveis durante todo o ciclo de vida Restrições:

- Proibição absoluta de aquisições pagas

- Linha de base de custos = R$ 0,00 (imutável sem CCB)

- 100% das ferramentas devem ser FOSS ou Free Tier

Condições de Fracasso e Escalation

Derivadas do TAP, com distinção entre gatilhos de alerta preventivo (internos) e condições formais de fracasso (TAP):

Tabela 49 — Gatilhos de alerta e condições de fracasso de custos

| Tipo | Gatilho | Limiar | Ação | Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alerta preventivo | Dependências nãoOSI detectadas | > 5% | Auditoria emergencial + substituição ≤ 48h | GP (interno) |
| Fracasso formal | Dependências incompatíveis com FOSS | > 30% | Condição de não sucesso do projeto | TAP — Critério de Conformidade |
| Alerta preventivo | Custo financeiro > R$ 0,00 | Qualquer valor | Reembolso imediato + lição aprendida | GP (interno) |
| Alerta preventivo | Dependência crítica sem alternativa FOSS | 1 ocorrência | Redução de escopo + ADR ≤ 72h | GP + CCB |
| Fracasso formal | Falha na auditoria em 2 marcos consecutivos | 2 marcos | Revisão de processo + treinamento | GP |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota de reconciliação (NC-C2): O limiar de 5% é um gatilho de alerta preventivo interno, mais restritivo que a condição formal de fracasso do TAP (30%). A intenção é detectar desvios precocemente, permitindo ação corretiva antes que o limiar formal seja atingido. Trade-off: maior rigor operacional em troca de margem de segurança.

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 50 — Rastreabilidade interna do Plano de Custos

| Seção | Origem no TAP | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 (Propósito; freeze) | Orçamento + Restrições + Premissa P9 | Planejamento + Entrega | 7.1 |
| 4.2 (Abordagem) | Inovação + Restrições + EAP N1.4, N4.1 | Abordagem de Desenvolvimento | 7.1 |
| 4.3 (Linha de Base) | Orçamento Zero | Planejamento | 7.3 |
| 4.4 (Métricas) | Métricas + Orçamento + ADR-003 | Medição | 7.4 (substituição) |
| 4.5 (Conformidade FOSS) | Inovação + Restrições + ADR-001 | Entrega | 8.3 (controle aplicado) |
| 4.6 (Mudanças) | Fracasso + Riscos + Integração §1.7 | Incerteza | 4.6 + 7.4 |
| 4.8 (Fracasso) | Critério de Conformidade | Incerteza + Entrega | 7.4 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos uma premissa, restrição ou objetivo SMART do TAP.

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-C1 — Inaplicabilidade de Processos 7.2–7.4 do PMBOK 6ª: Este plano declara formalmente que os processos "Estimar Custos" (7.2), "Determinar Orçamento" (7.3) e "Controlar Custos" (7.4) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois a linha de base é R$ 0,00. O plano substitui estes processos por: (a) governança sobre conformidade FOSS (N1.4 + N4.4), (b) prevenção de desvios de licenciamento, (c) métricas de conformidade (§4.4). Esta substituição é fundamentada na ADR-003 (EVM LEGADO) e é defensável academicamente pelo Domínio de Medição do PMBOK 7ª (métricas adaptadas ao contexto) e pela Restrição de orçamento zero.

NC-C2 — Delimitação de Fronteiras (Área 4 vs Área 5 vs Escopo): A Fase N1.4 (Política de Licenciamento FOSS) e a Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) são os artefatos canônicos de execução da conformidade FOSS. Este plano de custos estabelece exclusivamente a governança sobre N1.4 e N4.4 (whitelist/blacklist, gatilhos, métricas, escalation), sem duplicar procedimentos operacionais. Invasão de escopo prevenida por referência cruzada. O Plano de Qualidade (Área 5) governa critérios de aceite de testes (coverage ≥ 80%, UAT), não conformidade de licenças.

NC-C3 — Numeração de Processos no Glossário: A numeração canônica é: Área 7 (Custos), Processo 7.2 (Estimar Custos). Inconsistências registradas para saneamento na próxima revisão do Glossário (pós-M1).

NC-C4 — Regime de Freeze do TAP: O TAP é referência autorizativa congelada. Divergências textuais entre este plano e o TAP são leituras operacionais, não correções do termo autorizativo. Toda divergência é registrada como Nota de Contexto nesta seção.

Controle de Versões — Seção 2.3

Tabela 51 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Custos

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2026 | Emissão inicial: abordagem de custo zero, conformidade FOSS, métricas de substituição de EVM | Leonardo D. S. Setti |
| 1.1 | 21/09/2026 | Revisão crítica: P9 e Domínio de Medição incluídos; §4.5.2 reescrita como governança sobre N4.4; NC-C4 (freeze do TAP) adicionada; reservas rejustificadas; ADR-003 referenciada; LGPL rejustificada; CCB com fonte TAP | Leonardo D. S. Setti |
| 1.2 | 21/09/2026 | Refinamento final: N1.4 adicionada como fonte canônica junto a N4.4; whitelist expandida com PSF e Public Domain (ADR-001); delimitação de fronteiras com Qualidade inserida; NC- C2 aprimorada; seção 4.8 reestruturada com distinção alerta/fracasso; Matriz de Rastreabilidade com exemplos reais da stack | Leonardo D. S. Setti |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO

Abordagem de Gerenciamento do Cronograma (processo 6.1)

O cronograma é gerenciado em três camadas temporais distintas, materializando a Personalização da Abordagem de Desenvolvimento (PMBOK 7ª) e a ADR-002:

Tabela 52 — Camadas temporais do gerenciamento do cronograma

| Camada | Objeto | Mecanismo de controle | Estabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Macro | Marcos M1–M4 | Datas fixas do TAP; alteração somente via change-request + ADR + comunicação (Integração §1.7.3) | Inegociável sem CCB |
| Meso | Macro-fases MF1–MF3 + milestone auxiliar Calibração | Períodos declarados (Integração §1.8.1); gates de fechamento entre macro-fases | Ajustável apenas via CCB |
| Operacional | Cards Kanban (≤ 8h) | Fluxo contínuo pull, WIP de 3 cards/pessoa, sem sprints e sem datas por atividade (ADR002) | Emergente, refinado semanalmente |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Aplica-se o planejamento em ondas sucessivas (elaboração progressiva, PMBOK 6ª como dicionário): o detalhe operacional emerge no Refinement semanal (ADR-002), enquanto apenas as camadas macro e meso são objeto de controle formal de mudanças. Não existe linha de base preditiva de datas por pacote: a única linha de base temporal formal é o conjunto {marcos M1– M4 + macro-fases MF1–MF3 + milestone auxiliar Calibração}.

Trade-off declarado: abre-se mão da previsibilidade preditiva por atividade em favor de confiabilidade empírica no nível do marco, alinhado ao Domínio de Medição (PMBOK 7ª), à ADR-003 e ao valor ágil "Responder a mudanças sobre seguir um plano".

Definição das Atividades (processo 6.2)

A cadeia de decomposição temporal é idêntica à cadeia de decomposição do escopo, canonicamente representada na Figura 12 do Plano de Escopo (§2.5): os 37 pacotes de trabalho de nível 2 da EAP decompõem-se em cards Kanban com esforço ≤ 8h, e estes, quando ≥ 6h ou com múltiplos entregáveis, decompõem-se em atividades derivadas materializadas como tasklist Markdown (3 a 7 itens; último item obrigatoriamente "Validação final"), conforme ADR-004, que rejeita formalmente subissues.

Regras operacionais desta seção: (i) a unidade atômica de cronograma e de métrica temporal é o card pai (ADR-003 e ADR-004); itens de tasklist não geram previsão nem métrica própria; (ii) nenhum card migra para Ready sem estimativa de esforço e dependências identificadas (DoR, Escopo §2.6); (iii) cards estimados acima de 8h são obrigatoriamente divididos antes de entrar no fluxo.

Sequenciamento e Dependências (processo 6.3)

Conforme a ADR-003, não se constrói rede de precedências CPM no nível operacional:

em fluxo contínuo com escopo emergente, uma rede de atividades ficaria obsoleta em dias, violando o princípio GMV. O sequenciamento opera por quatro mecanismos nativos do SSOT:

a) campo "Dependências" dos Padrões A e B de redação de cards; b) gate DoR "dependências identificadas" (Escopo §2.6); c) label blocked com registro obrigatório da dependência no corpo da Issue; d) regra P0: card que, ausente, impede o marco ou bloqueia ≥ 2 outros cards integra o caminho crítico empírico.

O caminho crítico é identificado empiricamente pela combinação de cards P0, alargamentos de banda no CFD e desvios de Cycle Time — definição formal, cadência e regra corretiva canonicamente na Integração §1.6.1 —, revisada a cada Refinement semanal e a cada Retrospectiva quinzenal.

No nível macro, o sequenciamento é finish-to-start entre macro-fases, com gates explícitos: o M2 encerra a MF1; a milestone auxiliar Calibração (03/10/2026) libera a baseline empírica que autoriza metas na MF2; o M3 encerra a MF2; o M4 encerra a MF3. Dentro de cada macro-fase, o paralelismo é integral, gerenciado por pull system e WIP limits.

Figura 15 — Sequenciamento Macro e Caminho Crítico Empírico

Nota: Faixa superior com as três macro-fases encadeadas por gates (MF1 → gate M2/Calibração → MF2 → gate M3 → MF3 → gate M4); faixa inferior com a camada operacional mostrando os quatro detectores do caminho crítico empírico (cards P0, label blocked, bandas do CFD, desvio de Cycle Time) alimentando a decisão de replanejamento no Refinement. Substitui visualmente a rede CPM rejeitada, demonstrando como o sequenciamento é controlado sem preditividade artificial. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rede do Projeto (Diagrama de Precedências)

A rede do projeto representa a sequência lógica das atividades e permite calcular, pelo Método do Caminho Crítico (CPM), as datas mais cedo e mais tarde de cada atividade, as folgas e o caminho crítico. Pelo PMBOK® 6ª (dicionário), ela resulta do processo 6.3 (Sequenciar as Atividades) e alimenta o 6.5 (Desenvolver o Cronograma). No PMBOK® 7ª, apoia o Domínio de Planejamento e o Domínio de Medição. A rede é construída no nível dos cards de marco (MF1) e dos pacotes de trabalho da EAP (MF2 e MF3). Ela complementa, e não substitui, o sequenciamento operacional por fluxo descrito acima (ADR-003): serve para validar a viabilidade dos marcos e mostrar ao avaliador a lógica de precedências do projeto.

Para manter a legibilidade, a rede foi dividida em seis partes: (1) rede macro, com as macro-fases e os marcos; (2) MF1 — Parte 1, planejamento e governança; (3) MF1 — Parte 2, requisitos e modelagem; (4) MF1 — Parte 3, ambiente e encerramento da fase; (5) MF2 — Construção; e (6) MF3 — Consolidação. As ligações entre partes aparecem como conectores tracejados.

Convenções adotadas:

•	Diagrama de precedências com atividade no nó (AON) e relações término-início (TI).

•	Duração (D) em dias úteis = esforço estimado ÷ 4 h por dia (Premissa P5: até 20 h por semana por membro), arredondada para cima; marcos têm duração zero.

•	MF1: atividades, esforço e predecessoras extraídos dos campos "Atribuição" e "Dependências" dos cards M1-01 a M1-21 no GitHub Projects. A dependência "TAP aprovado" é representada pelo marco inicial T0.

•	MF2 e MF3: esforço estimado por julgamento de especialista, com base na classificação T-shirt do Plano de Cronograma. Os valores foram validados pela equipe em 25/10/2026 e servem de base para os cards de M3 e M4.

•	ES/EF: início e término mais cedo; LS/LF: início e término mais tarde; Folga = LS − ES. Atividades com folga zero formam o caminho crítico e aparecem em vermelho e em negrito.

Figura 16 — Rede macro do projeto: macro-fases e marcos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

MF1 — Fundação

Figura 17 — Rede do projeto da MF1, Parte 1: planejamento e governança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Tabela 53 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 1 (planejamento e governança)

| Atividade | Descrição | Responsável | Esforço (h) | D (dias úteis) | Predecessoras | ES | EF | LS | LF | Folga Janela no GitHub Projects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | TAP e EAP aprovados | Equipe | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08–26/08 |
| M1-15 | ADR-001: Stack Tecnológica | Leonardo | 2 | 1 | T0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31/08–19/09 |
| M1-16 | ADR-002: Kanban como Método | Leonardo | 2 | 1 | T0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28/08–19/09 |
| M1-17 | ADR-003: Métricas de Fluxo | Leonardo | 2 | 1 | M1-16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 01/09–21/09 |
| M1-01 | Plano de Integração | Leonardo | 6 | 2 | T0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 07/09–19/09 |
| M1-02 | Plano de Escopo | Fabricio | 6 | 2 | T0, M1-01 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16/09–19/09 |
| M1-03 | Plano de Cronograma | Fabricio | 4 | 1 | T0, M1-17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19/09–19/09 |
| M1-04 | Plano de Custos | Fabricio | 3 | 1 | T0, M1-17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19/09–19/09 |
| M1-05 | Plano de Qualidade + PDCAs + Ishikawa | Edson | 8 | 2 | T0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19/09–20/09 |
| M1-19 | Matriz de Comunicação (RACI) | Edson | 3 | 1 | M1-01 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19/09–20/09 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Figura 18 — Rede do projeto da MF1, Parte 2: requisitos e modelagem.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Tabela 54 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 2 (requisitos e modelagem)

| Atividade | Descrição | Responsável | Esforço (h) | D (dias úteis) | Predecessoras | ES | EF | LS | LF | Folga Janela no GitHub Projects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-06 | Requisitos Funcionais | Fabricio | 4 | 1 | T0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31/08–19/09 |
| M1-07 | Requisitos Não Funcionais | Edson | 4 | 1 | T0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 01/09–19/09 |
| M1-09 | Protótipo UX/UI | Edson | 8 | 2 | M1-06 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18/09–30/09 |
| M1-10 | Modelagem de Dados (DER) | Edson | 8 | 2 | M1-06 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18/09–30/09 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Figura 19 — Rede do projeto da MF1, Parte 3: ambiente e encerramento da fase.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Tabela 55 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 3 (ambiente e encerramento)

| Atividade | Descrição | Responsável | Esforço (h) | D (dias úteis) | Predecessoras | ES | EF | LS | LF | Folga Janela no GitHub Projects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-11 | Seleção e Validação da Stack FOSS | Leonardo | 4 | 1 | T0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28/08–30/09 |
| M1-08 | Arquitetura da Solução | Leonardo | 6 | 2 | M1-15, M1-11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 08/09–30/09 |
| M1-12 | Repositório Git + CI/CD | Leonardo | 6 | 2 | M1-11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14/09–19/09 |
| M1-13 | Setup Local e Homologação | Fabricio | 4 | 1 | M1-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19/09–21/09 |
| M1-14 | Auditoria de Licenças FOSS | Edson | 3 | 1 | M1-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18/09–30/09 |
| M1-20 | Canais Oficiais de Comunicação | Leonardo | 2 | 1 | M1-12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18/08–19/09 |
| M1-21 | Labels e Fluxo de Mudanças | Leonardo | 2 | 1 | M1-12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19/09–19/09 |
| M1-18 | Lições Aprendidas (MF1) | Leonardo | 2 | 1 | M1-02, M1-03, M1-04, M1-05, M1-19, M1-07, M1-09, M1-10, M1-08, M1-13, M1-14, M1-20, M1-21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18/09–30/09 |
| M2 | Marco M2 — Ambiente e Modelagem | — | — | 0 | M1-18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30/09 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

A rede da MF1 tem duração lógica mínima de 5 dias úteis, com 3 caminhos críticos de mesma duração: T0 → M1-01 → M1-02 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-20 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-21 → M1-18 → M2. A janela real da MF1, porém, foi de 32 dias úteis (18/08 a 30/09/2026). A diferença mostra que a duração da fase foi determinada pela disponibilidade da equipe (curso noturno, outras disciplinas), e não pela lógica de precedências. Essa conclusão é coerente com o atraso registrado na questão Q-04 e com a opção do projeto pelo controle por fluxo (ADR-003).

MF2 — Construção

Figura 20 — Rede do projeto da MF2 (Construção).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 56 — Cálculo do caminho crítico — MF2 (Construção)

| Atividade | Descrição | Responsável | Esforço (h) | D (dias úteis) | Predecessoras | ES | EF | LS | LF | Folga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | Gate M2 + Calibração | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N5.1 | Backend — Lógica de Negócio | Fabricio | 24 | 6 | C0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| N5.2 | Backend — API PTAX + Cache | Fabricio | 16 | 4 | C0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| N5.3 | Frontend — Interface e Simulações | Leonardo | 24 | 6 | N5.1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 |
| N5.4 | Módulo PDF (WeasyPrint) | Fabricio | 12 | 3 | N5.1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 |
| N5.5 | SDD com IA (Prompts + Revisão) | Leonardo | 8 | 2 | C0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| N7.1 | Pipeline CI (lint + testes) | Leonardo | 6 | 2 | C0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| N10 | Gestão de Mudanças (N10.1–N10.3) | Leonardo | 4 | 1 | C0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 15 |
| N6.1 | Testes Unitários/Integração (≥ 80 %) | Edson | 20 | 5 | N5.1, N5.2, N5.4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 |
| N6.2 | Testes de Aceitação (UAT) | Edson | 8 | 2 | N5.3, N6.1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 |
| N6.3 | PDCA + Ishikawa 6M | Edson | 6 | 2 | N6.1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 |
| M3 | Marco M3 — MVP Funcional (Beta) | — | — | 0 | N6.2, N6.3, N7.1, N5.5, N10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A MF2 tem duração lógica de 16 dias úteis, com os caminhos críticos C0 → N5.1 → N5.4 → N6.1 → N6.2 → M3; C0 → N5.1 → N5.4 → N6.1 → N6.3 → M3. O CPM não considera a limitação de recursos: N5.1, N5.2 e N5.4 têm o mesmo responsável (Fabricio de Lima Cabral) e, executados em sequência, somam 13 dias úteis. Com esse nivelamento de recursos, a duração da MF2 passa a 20 dias úteis. De 26/10 a 13/11/2026 restam 14 dias úteis até o marco M3. Se os pacotes de backend ainda não estiverem concluídos, a folga do marco é negativa. Esse resultado reforça as questões Q-02 e Q-05 do Plano de Riscos e recomenda priorizar N5.1 e N5.4, além de redistribuir o N5.2 ou antecipar os testes (N6.1) de forma incremental.

MF3 — Consolidação

Figura 21 — Rede do projeto da MF3 (Consolidação).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 57 — Cálculo do caminho crítico — MF3 (Consolidação)

| Atividade | Descrição | Responsável | Esforço (h) | D (dias úteis) | Predecessoras | ES | EF | LS | LF | Folga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | Marco M3 — MVP Funcional | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N11.1 | Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | Fabricio e Edson | 12 | 3 | M3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| N11.2 | Consolidação da Documentação Parcial | Fabricio e Edson | 12 | 3 | M3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| N12.1 | Lições Aprendidas Finais | Equipe | 4 | 1 | N11.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| N12.2 | Verificação SMART | Equipe | 4 | 1 | N11.1, N11.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| N12.3 | Apresentação Final + Aceite | Equipe | 8 | 2 | N12.1, N12.2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| M4 | Marco M4 — Encerramento | — | — | 0 | N12.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A MF3 tem duração lógica de 6 dias úteis, com os caminhos críticos M3 → N11.1 → N12.2 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.1 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.2 → N12.3 → M4, bem abaixo dos 21 dias úteis da janela de 16/11 a 15/12/2026. A folga disponível absorve eventuais atrasos herdados da MF2.

Tabela 58 — Síntese dos caminhos críticos por parte da rede

| Parte da rede | Caminho(s) crítico(s) | Duração lógica (dias úteis) | Janela disponível (dias úteis) |
| --- | --- | --- | --- |
| MF1 — Fundação | T0 → M1-01 → M1-02 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-20 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-21 → M1-18 → M2 | 5 | 32 (18/08–30/09) |
| MF2 — Construção | C0 → N5.1 → N5.4 → N6.1 → N6.2 → M3; C0 → N5.1 → N5.4 → N6.1 → N6.3 → M3 | 16 (com nivelamento: 20) | 28 (04/10–13/11); restantes em 26/10: 14 |
| MF3 — Consolidação | M3 → N11.1 → N12.2 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.1 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.2 → N12.3 → M4 | 6 | 21 (16/11–15/12) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Estimativa de Esforço e Duração (processo 6.4)

Esforço é estimado em horas pelo responsável técnico (julgamento de especialista), com classificação relativa T-shirt (PP ≤ 2h, P ≤ 4h, M ≤ 6h, G = 8h) como verificação cruzada. As faixas são binárias quanto à governança: cards ≤ 4h são atômicos e não portam tasklist; cards ≥ 6h portam tasklist obrigatória; o teto absoluto é 8h (ADR-004; Escopo §2.5).

Capacidade semanal nominal: 3 membros × 20h/semana (Premissa P5) = 60h/semana, regulada pelo WIP limit de 3 cards em In Progress por pessoa (ADR-002), e não por taxa de utilização fixa. O overhead dos rituais (daily assíncrona, Refinement semanal, Retrospectiva quinzenal — ADR-002) é estimado em ≤ 1h/semana por membro e absorvido pela capacidade nominal (premissa PA-3). Verificação de capacidade do marco corrente: a distribuição de trabalho do backlog M1 registra ~14h (Leonardo), ~13h (Fabricio) e ~11h (Edson), todos dentro do limite da Premissa P5 — evidência verificável de aderência (NC-06).

Duração calendarizada não é estimada por atividade: emerge do fluxo. O Cycle Time (definição operacional da ADR-003: In Progress → Done) possui meta de ≤ 3 dias após a calibração; a projeção de conclusão de cada marco é obtida dividindo-se o backlog ordenado por prioridade (P0 → P3) pelo Throughput empírico (meta ≥ 5 cards/semana pós-calibração; baseline em /docs/metricas/baseline.md após 03/10/2026, conforme ADR-003).

Convenção de dias (NC-03): métricas de fluxo (Cycle Time, CFD) são medidas em dias corridos, por serem nativas do GitHub Insights e não exigirem recálculo; marcos, desvios de marco e capacidade são tratados em dias úteis, refletindo a disponibilidade real da equipe e coerente com o gatilho de escalation da Integração §1.9 ("desvio > 3 dias úteis").

Trade-off declarado: perde-se a previsão determinística por atividade e ganha-se previsão empírica por marco com overhead zero de estimativa, conforme Domínio de Planejamento (PMBOK 7ª) e princípio GMV.

Desenvolvimento do Cronograma (processo 6.5)

O cronograma do COGME é materializado por três artefatos complementares: (i) o roadmap macro de marcos (Figura 6), única representação tipo Gantt admitida, restrita ao nível macro e derivada do SSOT; (ii) o backlog ordenado por P0–P3 e MoSCoW no GitHub Projects, que constitui o cronograma operacional vivo; e (iii) a linha de base temporal formal {M1–M4 + MF1–MF3 + Calibração}, única sujeita a controle integrado de mudanças.

O período de calibração (23/09 a 03/10/2026) é um artefato de cronograma: converte métricas de fluxo em capacidade de previsão. Até seu encerramento, as metas permanecem suspensas (Integração §1.6.3); após, metas ajustadas pela média observada ± 20% são formalizadas via ADR (ADR-003).

Tabela 59 — Marcos, janelas e entregáveis de valor

| Marco | Abertura SSOT | Data alvo | Entregável de valor | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Entrega Parcial Documental | 01/09/2026 | 22/09/2026 | TAP aprovado + 5 planos (Áreas 1–5, incluindo 12 PDCAs e Ishikawa no Plano de Qualidade) + | Submissão via GitHub validada pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto sem achados críticos |
| Marco | Abertura SSOT | Data alvo | Entregável de valor | Critério de aceite |
|  |  |  | ADRs 001–004 + SSOT configurado |  |
| M2 — Ambiente e Modelagem | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Stack FOSS definida e validada por protótipo (fase N4.1); ambiente local + CI verdes; DER e Protótipo UX/UI versionados; planos das Áreas 6–8 (Ressalva NC-04) | Pipeline CI verde; artefatos de modelagem no repositório |
| Calibração (auxiliar) | 23/09/2026 | 03/10/2026 | Baseline empírica de fluxo + ADR de metas | Baseline publicada em /docs/metricas/baseline.md |
| M3 — MVP Funcional (Beta) | 04/10/2026 | 15/11/2026 | MVP full-stack operacional, coverage ≥ 80%, UAT sem defeitos críticos/bloqueantes | Métricas de fluxo dentro da baseline calibrada |
| M4 — Encerramento | 16/11/2026 | 15/12/2026 | Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação SMART, apresentação final, tag de release | Validação acadêmica pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto e tag de release final |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Datas idênticas em todos os artefatos.

Nota de Contexto (NC-01): o objetivo SMART de Cronograma registra "documentação consolidada" em novembro/2026, enquanto o TAP e o critério de sucesso alocam consolidação e aceite no M4 (15/12/2026). Pela regra de precedência intra-TAP (NC-00), este plano operacionaliza a leitura da seção de Marcos, sem alteração de datas: a entrega do MVP funcional que satisfaz o SMART na dimensão produto ocorre no M3 (15/11/2026, novembro); a consolidação documental acadêmica ocorre no M4. A leitura é assimilada à luz da seção de Marcos, em conformidade com o regime de freeze.

Gantt operacional via ProjectLibre: não produzido proativamente (GMV); será derivado do Kanban somente se exigido formalmente pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto em avaliação.

Controle do Cronograma (processo 6.6)

O monitoramento temporal é contínuo e nativo do SSOT (Domínio de Medição): o CFD exerce, neste plano, a função de monitoramento temporal substituto do Gantt/EVM (definição formal, cadência semanal e regra corretiva de banda 2× canonicamente na Integração §1.6.1, aqui apenas referenciadas); Cycle Time e Throughput são publicados semanalmente via GitHub Insights; o WIP em fluxo é verificado continuamente (≤ 9 cards).

Gatilhos de ação corretiva com recorte temporal (derivados da Integração §1.9):

Tabela 60 — Gatilhos de ação corretiva do cronograma

| Gatilho | Ação corretiva | Base temporal |
| --- | --- | --- |
| Desvio > 3 dias úteis em qualquer marco M1–M4 | Issue change-request + proposta de replanejamento + ADR | Dias úteis |
| Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas consecutivas | Revisão de WIP limits (fallback ADR-002) + reavaliação do escopo do MVP (fallback ADR003) | Semanas |
| Banda do CFD > 2× a largura média por 2 semanas | Retrospectiva extraordinária + replanejamento do gargalo (caminho crítico empírico, §3.4) | Semanas |
| Card P0 com label blocked por > 48h | Intervenção direta do GP + resolução ou substituição da dependência | Horas corridas (NC-05) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fechamento de milestones: uma milestone não é fechada enquanto houver Issues abertas com label change-request ou blocked; o fechamento exige critérios atendidos, registro de lições aprendidas e comunicação ao Prof. Ms. Nivaldo Carleto quando aplicável (M1, M3, M4). Alteração de data de marco oficial exige change-request + aprovação do CCB (GP, membro único) + ADR + comunicação no marco subsequente (Integração §1.7.3); a milestone auxiliar Calibração pode ser reajustada pelo GP com registro em commit.

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-00 — Regime de freeze do TAP e precedência intra-TAP (decisão do GP, 21/09/2026). O TAP encontra-se congelado desde o início do planejamento: não é revisado, reversionado ou corrigido ao longo do ciclo, em conformidade com seu status ontológico (Premissa P9; PMBOK® 6ª §4.1 como dicionário). Duas regras derivam: (i) precedência intraTAP — em divergência entre seções do TAP, a seção de Marcos é canônica para matéria temporal e de marcos; (ii) locus de contexto — este documento de Planejamento detém, com precedência, as Notas de Contexto que registram a leitura operacional vigente do TAP congelado; divergências jamais são tratadas como correções do TAP. Trade-off declarado: aceita-se divergência textual entre o termo autorizativo imutável e a leitura operacional, em favor da imutabilidade da referência de autorização e da trilha auditável de interpretações. A decisão atende aos gatilhos G1 (impacto transversal), G3 (questionabilidade acadêmica) e G4 (trade-off não óbvio) da Política de ADRs → ADR-005 encaminhada para emissão antes do M2.

NC-01 — Assimilação do SMART de Cronograma à seção de Marcos. Registro e resolução da divergência: prevalece a leitura da seção de Marcos — MVP funcional no M3 (novembro/2026) e consolidação documental acadêmica no M4 (15/12/2026). Aplicada em §3.6. Nenhuma revisão do TAP é prevista ou citada (regime de freeze).

NC-02 — Numeração canônica dos processos de cronograma. Este plano adota a numeração oficial do PMBOK® 6ª edição (6.1–6.6). Divergências registradas em artefatos vivos não são replicadas aqui e constam do registro de saneamento.

NC-03 — Convenção dupla de dias e definição operacional de Cycle Time. Métricas de fluxo em dias corridos (nativo GitHub Insights); marcos, desvios e capacidade em dias úteis. A definição operacional de Cycle Time aqui vigente é In Progress → Done (ADR-003), prevalecendo sobre redações divergentes em artefatos de origem.

NC-04 — Redação do critério M2 (stack). A expressão "Stack FOSS validada (ADR001)" foi substituída por "definida e validada por protótipo (fase N4.1)", com ressalva de que a formalização na ADR-001 está em avaliação e mudanças de stack exigem ADR específica (Escopo §2.3.4). Aplicada na Tabela 59.

NC-05 — Base temporal do gatilho de bloqueio P0. O limiar de 48h para cards P0 blocked é medido em horas corridas (evento de fluxo), distinguindo-se da base de dias úteis aplicada a desvios de marco. Aplicada em §3.7.

NC-06 — Verificação de capacidade do marco corrente. Registrada como evidência verificável a distribuição de carga do backlog M1, com todos os membros dentro do limite de 20h semanais (Premissa P5). Aplicada em §3.5.

Entendimentos sobre o TAP congelado (notas de contexto — sem saneamento):

Tabela 61 — Notas de contexto sobre o TAP congelado

| Matéria | Seção do TAP (congelado) | Entendimento adotado neste plano |
| --- | --- | --- |
| SMART Cronograma × consolidação no M4 | Objetivos × Marcos | NC-01: Marcos prevalecem; MVP funcional no M3, consolidação no M4 |
| Cabeçalho "EAP v2.0" | Requisitos | EAP citada sem versão interna (regra já aplicada neste plano) |
| Subnumeração das restrições | Restrições | Restrições citadas por categoria nominal + orçamento; subnumeração não presumida |
| Cycle Time "To Do → Done" | Métricas | Definição operacional In Progress → Done (ADR-003), via NC-03 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Registro de saneamento — artefatos vivos (não bloqueante):

Tabela 62 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Cronograma

| Pendência | Artefato vivo | Momento previsto |
| --- | --- | --- |
| Numeração 6.3/6.5 | Base de conhecimento operacional | Próxima revisão da base |
| "Processo 6.4 Estimar Custos" → 7.2 | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Grafia do stakeholder | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Cycle Time "To Do → Done" → "In Progress → Done" | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Contagem EAP | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Convenção dupla de dias | ADR-003 / Glossário / baseline | Formalização da baseline (após 03/10) |
| Cláusula NC-00 + ADR-005 | Integração / ADR-005 | Antes do M2 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 63 — Rastreabilidade interna do Plano de Cronograma

| Seção | Origem | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 (Abordagem em 3 camadas) | Governança híbrida + Marcos + Premissa P1 | Abordagem de Desenvolvimento + Planejamento | 6.1 |
| 3.3 (Definição de atividades) | EAP + Escopo §2.5 + ADR-004 | Planejamento + Trabalho do Projeto | 6.2 |
| 3.4 (Sequenciamento e caminho crítico empírico) | Marcos + ADR-002 | Planejamento + Entrega | 6.3 |
| 3.5 (Estimativa; | Premissa P5 + | Planejamento + | 6.4 |
| Seção | Origem | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| verificação de capacidade NC-06) | Restrições + ADR-003 | Medição |  |
| 3.6 (Roadmap, linha de base, calibração, NC01/NC-04) | Marcos + SMART Cronograma + Escopo §2.3.4 | Planejamento + Medição | 6.5 |
| 3.7 (Controle e gatilhos; NC-05) | Fracasso + Métricas + Integração §1.9 | Medição + Incerteza | 6.6 |
| 3.8 (Notas de Contexto; regime de freeze) | Decisão do GP + Premissa P9 | Trabalho do Projeto + Incerteza | 4.6 (dicionário) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa, restrição do TAP ou decisão formal do GP; referências cruzadas apontam exclusivamente para locais canônicos (Integração §1.6.1 para CFD; Escopo §2.5/§2.6 para decomposição e gates).

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas do TAP: P1 (governança híbrida), fundamenta §3.2; P5 (20h/semana), fundamenta §3.5; P7 (avaliador nos marcos), fundamenta §3.7; P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), fundamenta o regime de freeze da §3.8.

Premissas específicas deste plano: PA-1 — datas de abertura e fechamento de milestones no GitHub são marcadores administrativos do SSOT, não dias trabalhados; PA-2 — convenção dupla de dias (NC-03); PA-3 — overhead de rituais ≤ 1h/semana por membro, absorvido pela capacidade nominal; PA-4 — GitHub Insights disponível e gratuito durante todo o ciclo (TAP).

Restrições: prazo letivo inegociável e curso noturno (Restrições de Cronograma e de Recursos), fundamentam §3.5 e §3.7; orçamento zero, veta ferramentas pagas de cronograma e fundamenta a rejeição de Gantt/CPM operacionais (ADR-003); equipe de 3 pessoas com múltiplos papéis (Restrições de Recursos), fundamenta o WIP limit como regulador de capacidade.

Controle de Versões — Seção 2.4

Tabela 64 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Cronograma

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2026 | Emissão inicial para o M1: | Leonardo D. S. Setti |
| Versão | Data | Alteração | Responsável |
|  |  | abordagem em 3 camadas; caminho crítico empírico; convenção dupla de dias; FIG-1 e FIG-2 |  |
| 1.1 | 21/09/2026 | Revisão crítica: Notas de Correção NC-00 a NC-06; M2 reescrito (NC-04); base temporal do gatilho P0 (NC- 05); verificação de capacidade (NC-06) | Leonardo D. S. Setti |
| 1.2 | 21/09/2026 | Diretriz D3 do GP: regime de freeze do TAP formalizado (NC-00); precedência intra-TAP da seção de Marcos; §3.8 reconstituída como Notas de Contexto; supressão integral de referências a correção/revisão/saneamento do TAP; saneamento restrito a artefatos vivos; ADR-005 redefinida (regime de freeze) e mantida antes do M2 | Leonardo D. S. Setti |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento da Qualidade estabelece os mecanismos para garantir que o COGME atenda aos critérios de aceite técnicos: cobertura de testes ≥ 80%, UAT sem defeitos críticos/bloqueantes, e aplicação sistemática de ferramentas da qualidade (12 ciclos PDCA + 3 diagramas de Ishikawa 6M).

Função ontológica: O plano não duplica gates de qualidade do Escopo §2.6 (DoR/DoD) — operacionaliza critérios técnicos de qualidade específicos para código, testes e documentação, garantindo conformidade com REQ-08, REQ-09 e REQ-10.

Domínios PMBOK 7ª: Medição (métricas de qualidade), Entrega (critérios de aceite) e Melhoria (ciclos PDCA).

Processos PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência declarada conforme Integração §1.2.4): 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade, 8.2 Gerenciar a Qualidade, 8.3 Controlar a Qualidade.

Trade-off declarado: Abre-se mão de burocracia documental em favor de automação (pipeline CI) e melhoria contínua (PDCA por fase), alinhado ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e ao Valor Ágil "Software funcionando sobre documentação abrangente".

Abordagem de Gerenciamento da Qualidade

A qualidade do COGME opera em três dimensões complementares:

Tabela 65 — Dimensões da qualidade do projeto

| Dimensão | Objeto | Mecanismo de Controle | Fonte Canônica |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventiva | Qualidade do código e arquitetura | Code Review + SDD com IA auditável + Clean Code | Escopo §2.6 + ADR004 |
| Detectiva | Cobertura de testes e defeitos | Pipeline CI + pytest + coverage.py ≥ 80% | REQ-08 + N6.1 |
| Corretiva | Melhoria contínua de processo | 12 ciclos PDCA (um por fase da EAP) + Ishikawa 6M | REQ-10 + N6.3 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de ouro: Nenhum card migra para Done sem: (i) pipeline CI verde, (ii) coverage ≥ 80% no módulo afetado, (iii) code review aprovado, (iv) tasklist 100% concluída (se aplicável, ADR-004).

Hierarquia de resolução de conflitos (aplicada à qualidade):

- Critérios de aceite do TAP (coverage ≥ 80%, UAT sem defeitos críticos)

- Clean Code e ACID (Premissa P5)

- Conveniência técnica (preferência do desenvolvedor)

Figura 22 — Fluxo de Garantia da Qualidade

Nota: Fluxograma vertical com gates de qualidade sequenciais, destacando revisão humana para código SDD-IA e critérios binários de aprovação. Materializa visualmente o DoD técnico, demonstrando que qualidade não é inspeção final, mas processo contínuo com gates automáticos (CI) e manuais (revisão de pares). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas de Qualidade

Dada a inaplicabilidade de EVM (ADR-003, Integração §1.6.2), o controle de qualidade opera por métricas técnicas automatizadas:

Tabela 66 — Estratégias de medição e controle da qualidade

| Métrica | Fórmula/Definição | Meta | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Métrica | Fórmula/Definição | Meta | Frequência | Responsável |
| Coverage | (Linhas testadas / Total de linhas) × 100 | ≥ 80% | Por push (CI) | Pipeline + GP |
| Defeitos Críticos | Número de bugs bloqueantes/críticos em UAT | 0 | Por marco (M3, M4) | GP + UAT |
| Taxa de Aprovação em Review | (PRs aprovados / Total de PRs) × 100 | ≥ 90% | Semanal | GP |
| Technical Debt Ratio | (Dívida técnica / Custo total) — estimado via SonarQube Free Tier | < 5% | Por marco | GP |
| Tempo de Resposta | Latência p95 das requisições da API | ≤ 3s | M3 (homologação) | Pipeline + Edson |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota (I5): SonarQube Free Tier é utilizado para análise estática de dívida técnica, em conformidade com o orçamento zero do TAP (proibição de ferramentas pagas). O Free Tier fornece análise básica sem custos.

Gatilhos de ação corretiva:

- Se Coverage < 80% por 2 commits consecutivos → bloqueio de merge até correção

- Se Defeitos Críticos > 0 em UAT → retrabalho imediato + congelamento de novas features

- Se Taxa de Aprovação em Review < 90% por 2 semanas → retrospectiva extraordinária + revisão de padrões de código

Nota sobre visibilidade de métricas: GitHub Insights + coverage.py + pytest já fornecem visibilidade nativa sem overhead documental; as evidências serão capturadas diretamente do GitHub Actions e relatórios de coverage quando solicitadas pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto em avaliação.

Critérios de Aceite Técnicos

Código-Fonte

Tabela 67 — Critérios de aceite técnicos — código-fonte

| Critério | Descrição | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Critério | Descrição | Verificação |
| Clean Code | Nomes significativos, funções ≤ 20 linhas, sem duplicação > 3 linhas | Code Review + pylint/flake8 |
| Type Safety | Type hints em 100% das funções públicas (Python 3.11+) | mypy --strict (ferramenta complementar de análise estática, não parte da stack principal ADR-001) |
| Documentação Inline | Docstrings em todas as classes e funções públicas (padrão Google) | pydocstyle |
| SDD Auditável | Commits de código gerado por IA declaram co-autoria e link para prompt | Git log + .ai/handoffs/ |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota (I6): mypy é ferramenta complementar de análise estática de tipos, não listada na ADR-001 (stack principal). Sua utilização é opcional e recomendada para garantir type safety, sem impacto no orçamento (FOSS, MIT License).

Testes Automatizados

Tabela 68 — Critérios de aceite técnicos — testes automatizados

| Critério | Descrição | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Mínima | ≥ 80% de linhas testadas (unitários + integração) | coverage.py report |
| Testes Críticos | 100% dos fluxos REQ-01 a REQ- 07 cobertos | coverage branch + UAT |
| Tempo de Execução | Suíte completa em ≤ 5 minutos | GitHub Actions CI (REQ-11) |
| Isolamento | Testes não dependem de ordem de execução ou estado global | pytest --random-order |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Documentação

Tabela 69 — Critérios de aceite técnicos — documentação

| Critério | Descrição | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Rastreabilidade | 100% dos requisitos (REQ-01 a REQ-15) mapeados a cards e testes | Matriz de rastreabilidade |
| Atualização | Documentação atualizada antes do merge (código + docs no mesmo PR) | Code Review |
| Critério | Descrição | Verificação |
| Consistência | Glossário e base de conhecimento atualizados quando novos termos/decisões surgirem | Refinement semanal |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ferramentas da Qualidade

Pipeline de Integração Contínua (CI)

Conforme N7.1 da EAP e REQ-11, o pipeline CI executa automaticamente a cada push:

# .github/workflows/ci.yml (resumo) name: CI Pipeline on: [push, pull_request] jobs:   test:

runs-on: ubuntu-latest     steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Setup Python         uses: actions/setup-python@v4         with:

python-version: '3.11'       - name: Install dependencies         run: pip install -r requirements.txt

- name: Lint

run: flake8 . && mypy --strict cogme/

- name: Test with pytest

run: pytest --cov=cogme --cov-report=xml --cov-fail-under=80

- name: Upload coverage         uses: codecov/codecov-action@v3

Critérios de qualidade do pipeline:

- Execução completa em ≤ 5 minutos (REQ-11)

- Falha imediata se coverage < 80%

- Bloqueio de merge se pipeline vermelho

Ciclos PDCA por Fase da EAP

Fundamentação: Cada uma das 12 fases da EAP (N1–N12) possui um ciclo PDCA específico, garantindo melhoria contínua sem burocracia excessiva. O TAP não integra ciclos PDCA (Premissa P9).

Formato GMV: Cada PDCA é documentado em máximo 6 linhas: Problema → Ação → Responsável → Métrica → Verificação → Lição.

Ciclos PDCA Consolidados (12 Fases EAP)

PDCA-N1: Iniciação e Planejamento

Tabela 70 — Ciclo PDCA da fase N1 — Iniciação e Planejamento

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Risco de escopo mal definido ou premissas inválidas no início do projeto |
| Ação | Revisão em pares do TAP e EAP antes da submissão no M1; validação de premissas P1–P9 |
| Responsável | Leonardo (GP) + Fabricio (par) |
| Métrica | Zero inconsistências críticas identificadas pelo Prof. Ms. Nivaldo Carleto no M1 |
| Verificação | Validação acadêmica no M1 (22/09/2026) |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N2: Levantamento de Requisitos

Tabela 71 — Ciclo PDCA da fase N2 — Levantamento de Requisitos

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Requisitos ambíguos ou não rastreáveis a objetivos SMART |
| Ação | Conversão de REQ-01 a REQ-15 para formato User Story GWT (Padrão B) até M2 |
| Responsável | Edson + Leonardo (revisão) |
| Métrica | 100% dos requisitos Must (REQ-01 a REQ-09, REQ-11, REQ-15) com critérios GWT |
| Verificação | Refinement semanal (23/09, 30/09) |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N3: Modelagem e Prototipação

Tabela 72 — Ciclo PDCA da fase N3 — Modelagem e Prototipação

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Arquitetura ou DER não validados antes da implementação |
| Ação | Protótipo "Hello World" da stack (N4.1) + revisão de DER antes de N5 (Desenvolvimento) |
| Responsável | Fabricio (DER) + Edson (protótipo) |
| Métrica | Zero retrabalho de arquitetura após início de N5 |
| Verificação | Marco M2 (30/09/2026) — pipeline CI verde + DER versionado |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N4: Configuração de Ambiente

Tabela 73 — Ciclo PDCA da fase N4 — Configuração de Ambiente

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Incompatibilidade de ferramentas FOSS ou ambiente local instável |
| Ação | Validação de stack via protótipo funcional + auditoria de licenças (N4.4) |
| Responsável | Leonardo (stack) + Edson (auditoria) |
| Métrica | 100% das dependências com licença OSI-approved (Custos §4.5) |
| Verificação | M2 (30/09/2026) — /docs/dependencias/registro.md atualizado |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N5: Desenvolvimento do Sistema

Tabela 74 — Ciclo PDCA da fase N5 — Desenvolvimento do Sistema

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Código sem testes, coverage insuficiente ou SDDIA sem revisão |
| Ação | TDD quando aplicável + code review obrigatório + tasklists Markdown (ADR-004) |
| Responsável | Todos (desenvolvedores) + GP (supervisão) |
| Etapa | Descrição |
| Métrica | Coverage ≥ 80% por módulo; 100% dos commits SDD-IA com co-autoria declarada |
| Verificação | Pipeline CI verde a cada push; Code Review antes de merge |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N6: Garantia da Qualidade

Tabela 75 — Ciclo PDCA da fase N6 — Garantia da Qualidade

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Defeitos críticos em UAT ou coverage abaixo da meta |
| Ação | UAT estruturado com roteiro de testes + Ishikawa 6M para defeitos recorrentes (seção 5.7) |
| Responsável | Edson (UAT) + GP (Ishikawa) |
| Métrica | Zero defeitos críticos/bloqueantes; coverage ≥ 80% consolidado |
| Verificação | M3 (15/11/2026) — relatório UAT + coverage.xml |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N7: DevOps e CI/CD

Tabela 76 — Ciclo PDCA da fase N7 — DevOps e CI/CD

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Pipeline lento (> 5min, conforme REQ-11) ou instável |
| Ação | Otimização de testes paralelos + cache de dependências |
| Responsável | Leonardo (CI) + Fabricio (otimização) |
| Métrica | Tempo de CI ≤ 5 minutos (REQ-11); taxa de sucesso ≥ 95% |
| Verificação | GitHub Actions Insights (semanal) |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N8: Comunicação

Tabela 77 — Ciclo PDCA da fase N8 — Comunicação

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Falhas de comunicação entre equipe ou com stakeholder |
| Ação | Daily assíncrona padronizada + refinement semanal com pauta fixa; reunião presencial semanal às terças (20h50–21h40) e grupo de WhatsApp como canal auxiliar |
| Responsável | GP (facilitação) + equipe (participação) |
| Métrica | 100% das dailies realizadas; zero cards bloqueados > 48h sem comunicação |
| Verificação | GitHub Issues (daily) + GitHub Projects (refinement) |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N9: Base de Conhecimento

Tabela 78 — Ciclo PDCA da fase N9 — Base de Conhecimento

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | ADRs tardias ou prompts SDD não catalogados |
| Ação | Catálogo de prompts em .ai/handoffs/ + ADRs tardias |
| Responsável |  |
| Métrica |  |
| Verificação | /docs/decisoes/ + .ai/handoffs/ (semanal) |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N10: Gestão de Mudanças

Tabela 79 — Ciclo PDCA da fase N10 — Gestão de Mudanças

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Mudanças não registradas ou scope creep > 15% (Escopo §2.7, Integração §1.9) |
| Ação | Label change-request obrigatória + análise de impacto em ≤ 48h (Integração §1.7) |
| Responsável | GP (CCB) + equipe (solicitações) |
| Métrica | 100% das mudanças registradas; scope creep < 15% (Escopo §2.7) |
| Verificação | GitHub Issues com label change-request |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N11: Documentação do Projeto

Tabela 80 — Ciclo PDCA da fase N11 — Documentação do Projeto

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Documentação desatualizada ou inconsistente com código |
| Ação | Código + docs no mesmo PR + revisão de consistência antes de M4 |
| Responsável | Todos (documentação) + GP (consolidação) |
| Métrica | 100% dos requisitos mapeados a docs; zero inconsistências TAP → código |
| Verificação | M4 (15/12/2026) — documentação consolidada |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N12: Encerramento

Tabela 81 — Ciclo PDCA da fase N12 — Encerramento

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Lições aprendidas não consolidadas ou critérios SMART não verificados |
| Ação | Checklist de encerramento + lições finais + tag de release |
| Responsável | GP (consolidação) + equipe (lições) |
| Métrica | 100% dos critérios SMART verificados; lições consolidadas em /docs/conhecimento/ |
| Verificação | M4 (15/12/2026) — validação acadêmica + tag de release |
| Lição | A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Diagrama de Ishikawa 6M (3 Análises)

Fundamentação: Conforme REQ-10 e N6.3 da EAP, três diagramas de Ishikawa 6M são aplicados para análise de causa-raiz de problemas críticos de qualidade. Cada diagrama foca em um efeito indesejado específico.

Nota sobre qualidade de processo vs. produto (I3): Os dois primeiros diagramas (Coverage < 80% e Defeitos Críticos em UAT) analisam qualidade de produto. O terceiro diagrama (Cycle Time > 3 dias) analisa qualidade de processo — especificamente, eficiência do fluxo de trabalho. Ambos os tipos são ferramentas da qualidade conforme REQ-10, e a delimitação entre eles é explicitada na seção 5.8.2.

Ishikawa-1: Coverage < 80%

Figura 23 — Diagrama de Ishikawa 6M: Coverage Insuficiente

Nota: Diagrama 6M (Método, Mão de Obra, Máquina, Material, Medida, Meio Ambiente) com causas-raiz específicas do COGME. Permite ao GP e equipe identificar ações corretivas priorizadas (ex: tornar coverage gate obrigatório no CI) em vez de tratar sintomas. Fonte:

Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

- Método: Implementar TDD obrigatório para REQ-01 a REQ-07 (críticos)

- Medida: Configurar --cov-fail-under=80 no pipeline CI (gate bloqueante)

- Mão de Obra: Pair programming para módulos complexos (N5.1, N5.2)

Ishikawa-2: Defeitos Críticos em UAT

Figura 24 — Diagrama de Ishikawa 6M: Defeitos Críticos em UAT

Nota: Diagrama 6M focado em defeitos de UAT, destacando causas relacionadas a SDDIA e validação acadêmica. Evidencia para o Prof. Ms. Nivaldo Carleto que a equipe compreende as limitações do ambiente acadêmico (usuários-piloto limitados) e propõe mitigações (UAT estruturado). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

- Método: Roteiro de UAT com cenários Given/When/Then para REQ-01 a REQ-07

- Mão de Obra: Code review cruzado (Fabricio revisa Edson, Edson revisa Leonardo)

- Medida: Label bug-critical no GitHub com template de reporte padronizado

Ishikawa-3: Desvio de Cycle Time > 3 dias

Figura 25 — Diagrama de Ishikawa 6M: Cycle Time Excedido

Nota: Diagrama 6M focado em gargalos de fluxo, conectando causas a ADR-002 (Kanban) e ADR-004 (tasklists). Demonstra ao avaliador que a equipe entende que "Cycle Time > 3 dias" não é falha individual, mas sistêmica, exigindo ações em múltiplas dimensões. Fonte:

Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

- Método: DoR gate rigoroso (Escopo §2.6) — card sem DoR não entra em Ready

- Mão de Obra: Cross-training para reduzir dependência de membro único

- Medida: Publicação semanal de CFD (Integração §1.6.1) + ação corretiva se banda > 2× média

Gestão de Melhoria Contínua

Retrospectivas Quinzenais

Conforme ADR-002, retrospectivas ocorrem a cada 2 semanas com pauta fixa:

- O que funcionou bem?

- O que pode melhorar?

- Ações para o próximo ciclo (máximo 3)

Registro: /docs/conhecimento/licoes-aprendidas/ (MF1, MF2, MF3)

Integração com Métricas de Fluxo

Conforme Cronograma §3.7 e Integração §1.6.1, o CFD e Cycle Time alimentam a melhoria de processo:

- CFD com banda > 2× média por 2 semanas → Retrospectiva extraordinária

- Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas → Revisão de WIP limits (fallback ADR-

002)

Fronteira com Cronograma (I4): Este plano usa métricas de fluxo como input para melhoria de qualidade de processo, não como métrica de qualidade de produto (que são coverage, defeitos, etc.). A definição formal, cadência e regra corretiva do CFD residem canonicamente em Integração §1.6.1; o monitoramento temporal detalhado reside em Cronograma §3.7.

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-Q1 — Regime de Freeze do TAP: O TAP é referência autorizativa congelada. Divergências textuais entre este plano e o TAP são leituras operacionais, não correções do termo autorizativo.

NC-Q2 — Numeração de Processos no Glossário: A numeração canônica de custos é Área 7 (Custos), Processo 7.2 (Estimar Custos). Inconsistências registradas para saneamento na próxima revisão do Glossário (pós-M1). Processos de qualidade (8.1–8.3) verificados no Glossário.

NC-Q3 — Cycle Time e Definição Operacional: A definição operacional de Cycle Time aqui vigente é In Progress → Done (ADR-003), prevalecendo sobre redações divergentes em artefatos de origem. O saneamento aplica-se apenas aos artefatos vivos.

NC-Q4 — EAP: 12 Fases: Este plano consolida 12 ciclos PDCA (N1–N12), conforme baseline do TAP (12 fases + 37 pacotes). O TAP e Planos de Integração/Escopo são as fontes canônicas. O TAP não integra ciclos PDCA (Premissa P9).

NC-Q5 — Grafia do Stakeholder: Este plano utiliza a grafia "Prof. Ms. Nivaldo Carleto" conforme TAP. Eventuais grafias divergentes em artefatos vivos serão saneadas na próxima revisão do Glossário (pós-M1).

Registro de saneamento — artefatos vivos (não bloqueante):

Tabela 82 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Qualidade

| Pendência | Artefato vivo | Momento previsto |
| --- | --- | --- |
| Numeração de processos 8.1–8.3 | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Contagem EAP | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Cycle Time "To Do → Done" → "In Progress → Done" | Glossário | Próxima revisão do Glossário |
| Grafia do stakeholder | Glossário | Próxima revisão do Glossário |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 83 — Rastreabilidade interna do Plano de Qualidade

| Seção | Origem no TAP | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 (Propósito; freeze) | Qualidade + Premissa P9 | Medição + Entrega | 8.1 |
| 5.2 (Abordagem 3 dimensões) | Qualidade + Restrições | Entrega + Melhoria | 8.2 |
| 5.3 (Métricas) | Métricas + ADR-003 | Medição | 8.3 (substituição) |
| 5.4 (Critérios técnicos) | Qualidade | Entrega | 8.3 |
| 5.5 (Ferramentas: CI) | Inovação + N7.1 | Trabalho do Projeto | 8.2 |
| 5.6 (12 PDCAs) | Qualidade + REQ-10 + N6.3 | Melhoria | 8.2 |
| 5.7 (Ishikawa 6M) | REQ-10 + N6.3 | Melhoria + Incerteza | 8.3 |
| 5.8 (Melhoria contínua) | ADR-002 + Integração §1.6.1 | Melhoria | 8.2 |
| 5.9 (Notas de Contexto) | Decisão do GP + Premissa P9 | Trabalho do Projeto | 4.6 (dicionário) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa, restrição do TAP ou REQ-08/09/10; referências cruzadas apontam exclusivamente para locais canônicos (Escopo §2.6 para DoR/DoD; Custos §4.5 para auditoria FOSS; Integração §1.6.1 para CFD).

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas do TAP:

- P1 (governança híbrida): fundamenta §5.2

- P3 (SDD com IA auditável): fundamenta §5.4.1 (código SDD)

- P4 (código como deliverable): fundamenta §5.4 (critérios técnicos)

- P5 (20h/semana): fundamenta §5.7 (Ishikawa-3: sobrecarga)

- P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA): fundamenta §5.6 (12 PDCAs sem TAP) e §5.9 (freeze)

Premissas específicas deste plano:

- PA-Q1: GitHub Actions Free Tier permanece disponível e estável durante todo o ciclo

- PA-Q2: pytest + coverage.py são suficientes para atingir ≥ 80% de cobertura sem ferramentas pagas

- PA-Q3: Usuários-piloto (3–5 pessoas) são representativos o suficiente para UAT acadêmico

- PA-Q4: SonarQube Free Tier permanece disponível para análise de dívida técnica Restrições:

- Qualidade: Tempo restrito para testes → priorização de fluxos críticos (REQ-01 a REQ-

07)

- Cronograma: Prazo letivo inegociável → PDCAs enxutos (6 linhas cada, GMV)

- Orçamento zero: Proibição de ferramentas pagas de qualidade (ex: SonarCloud pago)

Controle de Versões — Seção 2.5

Tabela 84 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Qualidade

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2026 | Emissão inicial: 12 PDCAs consolidados (N1–N12); 3 diagramas Ishikawa 6M; métricas de qualidade; exclusão de Dashboard de Métricas (GMV); NCQ1 a NC-Q4 (freeze do TAP); delimitação de fronteiras com Custos §4.5 e Cronograma §3.7 | Leonardo D. S. Setti |
| 1.1 | 21/09/2026 | Refinamento pósreview: (I1) PDCA-N10 com referência a Escopo §2.7 e Integração §1.9; (I2) PDCA-N7 com referência a REQ-11; (I3) nota sobre qualidade de processo vs. produto na introdução §5.7; (I4) | Leonardo D. S. Setti |
| Versão | Data | Alteração | Responsável |
|  |  | referência canônica em §5.8.2; (I5) especificação "SonarQube Free Tier" em §5.3; (I6) nota sobre mypy como ferramenta complementar em §5.4.1; (NC-Q5) grafia do stakeholder |  |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO

Responsável pelo gerenciamento dos recursos: Edson Luis Silva.

Rastreabilidade ao TAP: Premissas P2, P5, P6 e P7 · Restrição de Recursos (equipe de 3 pessoas, hardware modesto) · Restrição de Custo (orçamento zero).

Domínios PMBOK® 7ª: Equipe · Trabalho do Projeto · Planejamento.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto"; "Demonstrar comportamentos de liderança"; "Fazer a adaptação (tailoring) com base no contexto".

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos · 9.2 Estimar os Recursos das Atividades · 9.3 Adquirir Recursos · 9.4 Desenvolver a Equipe · 9.5 Gerenciar a Equipe · 9.6 Controlar os Recursos.

Este plano define como os recursos humanos, físicos e tecnológicos do COGME são identificados, alocados, desenvolvidos e controlados. Conforme a estratégia de entrega faseada (Plano de Integração §1.4.1), foi redigido após o período de calibração do fluxo Kanban (23/09 a 03/10/2026), com dados reais de capacidade da equipe.

No PMBOK® 7ª, o Domínio de Desempenho da Equipe trata de criar uma equipe de alto desempenho com liderança compartilhada. O COGME o aplica por meio de autonomia na escolha dos cards (pull system), WIP limit como proteção contra sobrecarga e revisão em pares como mecanismo de aprendizagem.

2.6.1 Escritório de Projeto

2.6.1.1 Caracterização do Escritório de Projetos (PMO)

O COGME não pertence a uma organização com PMO formal. Por isso adota um PMO virtual de suporte, enxuto e embutido no repositório GitHub. Ele segue o princípio de Governança Mínima Viável (GMV, Plano de Integração §1.2.3) e a ideia de tailoring do PMBOK® 7ª.

Tabela 85 — Tipos de Escritório de Projetos (PMO) e aplicação no COGME

| Tipo de PMO (PMBOK® 6ª §2.4.4.3) | Grau de controle | Aplicação no COGME |
| --- | --- | --- |
| De suporte | Baixo | Adotado. Fornece modelos (cards ubíquos, ADRs, planos), boas práticas, base de conhecimento (OKB, glossário, lições aprendidas) e métricas de fluxo. |
| De controle | Moderado | Parcial. A conformidade é verificada por gates automáticos (CI, coverage ≥ 80 %, auditoria de licenças FOSS) e pela Constituição do projeto. |
| Diretivo | Alto | Não aplicável. O GP é o decisor operacional único (CCB de membro único), sem PMO acima dele. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.1.2 Funções do Escritório de Projeto

Tabela 86 — Funções do Escritório de Projeto

| Função | Como é exercida | Responsável | Artefato / ferramenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Padronização | Modelos de card (Padrão A documental / Padrão B User Story), ADR, plano de área | GP | docs/, OKB §9.3 |
| Gestão do portfólio de trabalho | Backlog único priorizado (MoSCoW + P0–P3) | GP | GitHub Projects |
| Monitoramento | Cycle Time, Throughput, CFD, WIP, coverage, self-report de horas | GP (publicação semanal) | GitHub Insights, CI |
| Gestão do conhecimento | OKB, glossário, ADRs, lições aprendidas por macro-fase, catálogo de prompts SDD | Todos | docs/conhecimento/, .ai/handoffs/ |
| Controle de mudanças | Issue com label change-request, análise ≤ 48 h, decisão ≤ 24 h | GP (CCB) | GitHub Issues |
| Auditoria e conformidade | Auditorias contra a Constituição, registro de violações (VIO) | GP + agentes auditores | docs/auditorias/ |
| Apoio à equipe | Refinement semanal, retrospectiva quinzenal, pareamento em code review | Todos | GitHub Projects / reuniões |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.1.3 Recursos Humanos (Equipe do Projeto)

Tabela 87 — Recursos humanos da equipe do projeto

| Membro | Papel | Áreas de conhecimento sob responsabilidade | Disponibilidade (P5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo David Silva Setti | Gerente de Projeto / Arquiteto / CCB / Frontend | Integração, Riscos, arquitetura, frontend, governança de agentes IA | até 20 h/semana |
| Fabricio de Lima Cabral | Desenvolvedor (Backend e PDF) | Escopo, Cronograma, Custos, Comunicações (registro das comunicações), backend (lógica de negócio, integração PTAX, cache), módulo PDF | até 20 h/semana |
| Edson Luis Silva | Desenvolvedor (Qualidade) | Qualidade, Recursos (gerenciamento dos recursos do projeto), testes automatizados, UAT, PDCA/Ishikawa | até 20 h/semana |
| Prof. Dr. Nivaldo Carleto | Stakeholder-Avaliador (cliente simulado) | Avaliação acadêmica nos marcos M1–M4, sem interferir na operação | nos marcos |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Divisão das áreas 6–8: Edson Luis Silva gerencia os Recursos do projeto Fabricio de Lima Cabral registra as Comunicações e Leonardo David Silva Setti (GP) é responsável pelos Riscos.

Capacidade da equipe: 3 membros × 20 h = 60 h/semana no máximo. WIP máximo em fluxo = 3 cards × 3 pessoas = 9 cards.

[A CONFIRMAR] Baseline real da calibração (03/10/2026): Cycle Time médio = ___ dias; Throughput médio = ___ cards/semana; horas médias declaradas = ___ h/pessoa.

2.6.1.4 Recursos Tecnológicos e Físicos (Plano de Recursos Tecnológicos — Premissas P2 e P6)

Tabela 88 — Recursos tecnológicos e físicos do projeto

| Recurso | Tipo | Licença / custo | Uso no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadores pessoais dos membros | Físico | Próprio (R$ 0,00) | Desenvolvimento, testes, documentação |
| Estação de inferência local (AMD Ryzen 7 8700G, 60 GB RAM) | Físico | Próprio | Execução do LLM local (Qwen via llama.cpp) para SDD, sem enviar dados à nuvem (Constituição P-02) |
| GitHub (repositório, Projects, Issues, Insights) | Plataforma | Free Tier | SSOT de execução, versionamento, métricas |
| GitHub Actions | Plataforma | Free Tier | Pipeline CI (lint + testes + coverage) |
| Python 3.11, FastAPI, SQLite, WeasyPrint, HTMX, Tailwind, pytest | Software | FOSS (PSF/MIT/BSD/Public Domain) | Stack do produto (ADR-001) |
| llama.cpp + Qwen + OpenCode | Software | MIT / licença autorizada | Specification-Driven Development com IA local |
| API PTAX do Banco Central do Brasil (Olinda/OData) | Serviço externo público | Gratuito, sem cadastro nem chave | Fonte oficial das cotações USD/EUR → BRL (REQ-01) |
| API da Wise Platform (Exchange Rates / Comparison) | Serviço externo (avaliação) | Exige autenticação por token | Em avaliação: cotação e comparação de plataformas de recebimento internacional (evolução do MVP) |
| Laboratórios / internet da Fatec | Físico | Institucional | Encontros presenciais e apresentações |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Recursos externos de dados (APIs):

•	PTAX/BCB (adotada): é a taxa de referência oficial do Banco Central, publicada pelo serviço de dados abertos Olinda (OData/JSON). O acesso é público e gratuito, sem chave, e por isso atende ao orçamento zero e à soberania de dados. A cotação sai em boletins (abertura por volta das 10h, intermediários de hora em hora e fechamento após as 13h) e só em dias úteis.

•	Wise Platform (em avaliação): a equipe quer integrar APIs de empresas de pagamento internacional, começando pela Wise. A documentação consultada em 25/10/2026 mostra três coisas:

1.	o endpoint GET /rates (cotações) exige token. Um teste sem autenticação devolveu HTTP 401 missing_token;

2.	a Comparison API (GET /comparisons), que compara preço e prazo de vários provedores de transferência, exige autenticação, e a própria Wise avisa que os dados são informativos e não devem ser usados em fluxos críticos;

3.	a seção Simulations serve para simular mudanças de estado (transferências, cartões, KYC) no sandbox (api.wise-sandbox.com). Não é uma simulação de conversão.

Conclusão: a Wise não oferece API pública sem autenticação. Usá-la exige uma conta e um token guardado como segredo, fora do repositório (Constituição 7.2). Por isso ela fica como recurso opcional/evolutivo, sujeito à aprovação do CCB e à confirmação de que o acesso é gratuito para uso acadêmico.

2.6.1.5 Desenvolvimento e Gerenciamento da Equipe

•	Formação: a equipe estuda as tecnologias da stack durante a validação "Hello World" (EAP N4.1), antes da construção (MF2).

•	Revisão em pares obrigatória: todo card passa por Code Review, o que espalha conhecimento entre os membros e reduz a dependência de uma só pessoa.

•	Prevenção de burnout (risco R3): WIP limit de 3 cards por pessoa e self-report semanal de horas. Se alguém passar de 20 h por duas semanas seguidas, o WIP é reduzido e os cards são redistribuídos (Plano de Integração §1.9).

•	Resolução de conflitos: conversa direta na Issue → refinement semanal → decisão final do GP (CCB).

•	Reconhecimento: coautoria registrada nos commits e citação dos responsáveis em cada plano.

2.6.1.6 Controle dos Recursos

Tabela 89 — Indicadores de controle dos recursos

| Indicador | Meta | Frequência | Ação se desviar |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas declaradas por membro | ≤ 20 h/semana | Semanal | Redistribuir cards |
| WIP por pessoa | ≤ 3 cards | Contínuo | Bloquear a entrada de novos cards |
| Custo financeiro | R$ 0,00 | Por aquisição | Rejeitar a ferramenta e buscar alternativa FOSS (Plano de Custos) |
| Disponibilidade da API de câmbio | Cache cobre ≥ 50 % das chamadas (REQ-07) | Por release | Trocar o provedor via adapter |
| Cotas do GitHub Free Tier (minutos de Actions) | Dentro do limite gratuito | Mensal | Reduzir os gatilhos do CI |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.2 Matriz de Responsabilidade

2.6.2.1 Legenda RACI

•	R — Responsável (Responsible): executa o trabalho.

•	A — Aprovador (Accountable): responde pelo resultado e aprova. Só um por atividade.

•	C — Consultado: dá opinião antes ou durante o trabalho (comunicação nos dois sentidos).

•	I — Informado: recebe o resultado (comunicação num só sentido).

2.6.2.2 Matriz RACI por Pacote da EAP

Tabela 90 — Matriz de responsabilidade (RACI) por pacote da EAP

| EAP | Pacote de trabalho | Leonardo (GP) | Fabricio | Edson | Prof. Nivaldo | Agentes IA (SDD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.1 | Identificação de Stakeholders | A/R | C | C | I | — |
| N1.2 | Planos de Gerenciamento (Integração) | A/R | C | C | I | C |
| N1.2 | Planos de Escopo, Cronograma e Custos | A | R | C | I | C |
| N1.3 | Plano da Qualidade | A | C | R | I | C |
| N1.2 | Plano de Recursos | A | C | R | I | C |
| N1.2 | Plano de Comunicações | A | R | C | I | C |
| N1.2 | Plano de Riscos | A/R | C | C | I | C |
| N1.4 | Política de Licenciamento FOSS | A/R | C | C | — | C |
| N1.5 | Backlog e Kanban | A/R | C | C | — | — |
| N2.1 | Requisitos Funcionais | A | R | C | I | C |
| N2.2 | Requisitos Não Funcionais | A | C | R | I | C |
| N3.1 | Arquitetura da Solução | A/R | C | C | I | C |
| N3.2 | Protótipo UX/UI | A | C | R | I | C |
| N3.3 | Modelagem de Dados (DER) | A | C | R | I | C |
| N4.1 | Seleção e Validação da Stack | A/R | C | C | I | C |
| N4.2 | Repositório Git + CI/CD | A/R | I | C | — | — |
| N4.3 | Setup Local e Homologação | A | R | C | — | — |
| N4.4 | Auditoria de Licenças | A | C | R | — | C |
| N5.1 | Backend — Lógica de Negócio | A | R | C | — | C |
| N5.2 | Backend — API de Câmbio (PTAX) + Cache | A | R | C | — | C |
| N5.3 | Frontend — Interface e Simulações | A/R | C | C | I | C |
| N5.4 | Módulo PDF (WeasyPrint) | A | R | C | — | C |
| N5.5 | SDD com IA (Prompts + Revisão) | A/R | C | C | — | R |
| N6.1 | Testes Unitários/Integração | A | C | R | — | C |
| N6.2 | Testes de Aceitação (UAT) | A | C | R | C | — |
| N6.3 | PDCA + Ishikawa | A | C | R | I | — |
| N7.1 | Pipeline CI | A/R | I | C | — | — |
| N8.1 | Matriz de Comunicação (RACI) | A | C | R | I | — |
| N8.2 | Canais Oficiais de Comunicação | A/R | I | C | I | — |
| N9.1–N9.3 | ADRs, Lições, Catálogo de Prompts | A/R | R | R | — | C |
| N10.1–N10.3 | Gestão de Mudanças | A/R | C | C | I | — |
| N11.1–N11.2 | Documentação Técnica e Consolidação | A | R | R | I | C |
| N12.1–N12.3 | Encerramento, Verificação SMART e Aceite | A/R | R | R | C | — |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Notas:

1.	A coluna "Agentes IA (SDD)" foi mantida por decisão da equipe. Pela Constituição do projeto (Art. 5.1), os agentes de IA são conselho, nunca veto. Por isso aparecem só como C ou como R de execução assistida, sempre com revisão humana antes do merge.

2.	O Prof. Dr. Nivaldo Carleto não aprova mudanças (Premissa P7). Ele aparece como C apenas no UAT e no aceite final.

3.	Verificação: todas as linhas têm exatamente um A.

4.	As atribuições dos pacotes N1–N9 vêm do campo "Atribuição" dos cards M1-01 a M1-21 do GitHub Projects (consultado em 25/10/2026). Foram definidas nas reuniões presenciais de terça-feira (ver 2.7.1.0).

2.6.2.3 Carga Planejada por Membro (cards M1-01 a M1-21)

Tabela 91 — Carga planejada por membro (cards M1-01 a M1-21)

| Membro | Cards atribuídos | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Leonardo David Silva Setti | M1-01 Integração (6 h), M1-08 Arquitetura (6 h), M1-11 Stack FOSS (4 h), M1-12 Repositório + CI/CD (6 h), M1-15 ADR-001 (2 h), M1-16 ADR-002 (2 h), M1-17 ADR-003 (2 h), M1-18 Lições MF1 (2 h), M1-20 Canais Oficiais (2 h), M1-21 Labels e Mudanças (2 h) | 34 h |
| Fabricio de Lima Cabral | M1-02 Escopo (6 h), M1-03 Cronograma (4 h), M1-04 Custos (3 h), M1-06 Requisitos Funcionais (4 h), M1-13 Setup Local e Homologação (4 h) | 21 h |
| Edson Luis Silva | M1-05 Qualidade + PDCAs + Ishikawa (8 h), M1-07 RNF (4 h), M1-09 Protótipo UX/UI (8 h), M1-10 DER (8 h), M1-14 Auditoria de Licenças (3 h), M1-19 Matriz RACI (3 h) | 34 h |
| Total | 21 cards | 89 h |

Fonte: GitHub Projects do COGME, campo "Atribuição" dos cards (25/10/2026).

Distribuídas em cerca de 3 semanas de MF1, as cargas ficam dentro do limite de 20 h semanais por membro (Premissa P5). Leonardo e Edson concentram mais horas. Os cards pendentes de Edson (Protótipo UX/UI e DER, ambos em Ready) são justamente os que seguram o marco M2.

2.6.2.4 Responsabilidades na Construção (MF2 / M3)

Definidas pela equipe para os pacotes de construção, que ainda precisam virar cards no Kanban (ver questão Q-02 no 2.8):

Tabela 92 — Responsabilidades na construção (MF2/M3)

| Pacote EAP | Entrega | Responsável (R) |
| --- | --- | --- |
| N5.1 / N5.2 | Backend: lógica de negócio, integração PTAX e cache | Fabricio de Lima Cabral |
| N5.3 | Frontend: interface e simulações (HTMX + Tailwind) | Leonardo David Silva Setti |
| N5.4 | Módulo PDF (WeasyPrint) | Fabricio de Lima Cabral |
| N6.1 / N6.2 / N6.3 | Testes unitários e de integração, UAT, PDCA/Ishikawa | Edson Luis Silva |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Controle de Versões — Seção 2.6

Tabela 93 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Recursos

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/10/2026 | Emissão inicial (rascunho para revisão em pares) | Edson Luis Silva |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO

Responsável pelo registro das comunicações: Fabricio de Lima Cabral.

Rastreabilidade ao TAP: Objetivo "e" do TAP (estabelecer canais de comunicação iniciais) · Premissas P1, P7 e P8 · EAP N8 (N8.1 Matriz de Comunicação, N8.2 Canais Oficiais).

Domínios PMBOK® 7ª: Partes Interessadas · Planejamento · Trabalho do Projeto · Medição.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Envolver-se efetivamente com as partes interessadas"; "Criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto"; "Ser um administrador diligente, respeitoso e cuidadoso" (transparência).

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações · 10.2 Gerenciar as Comunicações · 10.3 Monitorar as Comunicações.

O PMBOK® 7ª trata a comunicação de forma transversal. No Domínio de Planejamento, ela é planejada de acordo com as necessidades de informação de cada parte interessada. No Domínio de Partes Interessadas, serve para manter o engajamento. No Domínio de Trabalho do Projeto, é exercida no dia a dia. No COGME, o GitHub é o canal oficial e a fonte única de verdade (SSOT): toda informação relevante precisa estar registrada em Issue, Pull Request, commit ou documento versionado. Conversa informal que não foi registrada não vale como decisão (Constituição P-05: "silêncio documental = defeito").

Métodos de comunicação adotados

Tabela 94 — Métodos de comunicação adotados

| Método (PMBOK®) | Definição | Uso no COGME |
| --- | --- | --- |
| Interativo | Troca em tempo real entre duas ou mais pessoas | Reuniões de refinement e retrospectiva, encontros em aula, chamadas de pareamento |
| Empurrado (push) | Enviado a destinatários específicos | Notificações do GitHub (menções, review requests), e-mail ao avaliador nos marcos |
| Puxado (pull) | Disponível para consulta quando o interessado quiser | README, planos em docs/, GitHub Projects, Insights (CFD), OKB, ADRs |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.1 Comunicação Interna

A comunicação interna acontece entre os membros da equipe e entre a equipe e o avaliador acadêmico. Ela se divide em vertical (segue a hierarquia de autoridade) e horizontal (entre pares do mesmo nível).

2.7.1.0 Reuniões Presenciais da Equipe (em sala de aula)

O principal canal de comunicação interativa do projeto foram as reuniões presenciais em sala de aula entre os executores do projeto: Leonardo Setti, Fabricio Cabral e Edson Silva. As conversas começaram junto com a disciplina de Gerência de Projetos, na terceira semana de agosto de 2026 (primeiro encontro na terça-feira, 18/08/2026). Desde então, acontecem todas as terças-feiras, das 20h50 às 21h40 (50 minutos).

Foi nesses encontros que os temas do projeto foram tomando forma: a escolha do problema (conversão de ganhos em moeda estrangeira), o escopo do MVP, a governança híbrida (PMBOK® 7ª + Kanban), a stack FOSS e a divisão das áreas de conhecimento entre os membros. A cronologia do Kanban confirma isso. Os primeiros cards do GitHub (#1 "Levantamento de requisitos" e #2 "Termo de Abertura do Projeto") foram criados em 20/08/2026, dois dias depois do primeiro encontro. A EAP foi incorporada ao TAP em 24/08/2026.

Tabela 95 — Características das reuniões presenciais da equipe

| Atributo | Definição |
| --- | --- |
| Participantes | Leonardo David Silva Setti (GP), Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva |
| Local | Sala de aula da Fatec Taquaritinga, durante a disciplina de Gerência de Projetos |
| Periodicidade | Semanal, às terças-feiras |
| Horário | 20h50 às 21h40 |
| Início | Terceira semana de agosto de 2026 (18/08/2026), junto com o início da disciplina |
| Método (PMBOK®) | Comunicação interativa (face a face, síncrona) |
| Pauta típica | (1) decisões do projeto; (2) separação e distribuição das atividades entre os membros; (3) andamento das entregas e dos marcos; (4) dúvidas e impedimentos |
| Função no Kanban | Faz o papel do Refinement semanal (ADR-002): é onde os cards são priorizados, recebem responsável e entram em Ready. A cada duas terças, inclui também a Retrospectiva quinzenal (o que funcionou, o que melhorar, ações, revisão do quadro de riscos) |
| Registro | Decisões e atribuições passam para o GitHub (cards com o campo "Atribuição", labels, milestone, comentários e ADRs) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Comunicação vertical e horizontal na mesma reunião: nos encontros de terça, os dois fluxos se misturam. A comunicação é vertical quando o GP (Leonardo), como decisor único/CCB, consolida as decisões e as passa para a equipe. É horizontal quando os três executores discutem como pares, propõem soluções e negociam a divisão do trabalho conforme a disponibilidade de cada um (Premissa P5, até 20 h por semana).

Principais resultados dos encontros (confirmados pelo Kanban):

Tabela 96 — Temas moldados nas reuniões e evidências no GitHub

| Período | Tema moldado nas reuniões | Evidência no GitHub |
| --- | --- | --- |
| Ago/2026 (3ª e 4ª semanas) | Definição do problema, levantamento de requisitos e kick-off do TAP | Issues #1 e #2 (20/08); EAP no TAP (24/08); TAP v1 anexado (26/08) |
| Final de ago/2026 | Planejamento da entrega documental formal | Issue #7 "Entrega da Documentação formal" (28/08) |
| Set/2026 | Divisão das áreas de conhecimento: Leonardo (Integração, arquitetura, stack, ADRs, CI), Fabricio (Escopo, Cronograma, Custos, Requisitos Funcionais, Setup Local), Edson (Qualidade/PDCA/Ishikawa, RNF, Protótipo UX/UI, DER, Auditoria de Licenças, RACI) | 21 cards M1-01 a M1-21 criados em 19/09, com o campo "Atribuição" preenchido |
| Até 22/09/2026 | Fechamento do marco M1 | Milestone M1 encerrada com 14 cards concluídos |
| Set–Out/2026 | Modelagem e ambiente (M2) e planos de Recursos, Comunicações e Riscos | Milestone M2 com cards em Ready/In review |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no GitHub Projects do COGME (consultado em 25/10/2026).

2.7.1.1 Comunicação Vertical

Descendente (GP → Equipe):

Tabela 97 — Comunicação vertical descendente (GP → equipe)

| Informação | Emissor | Receptor | Canal | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisões do projeto e separação das atividades | GP | Fabricio, Edson | Reunião presencial em sala de aula | Semanal (terças, 20h50–21h40) |
| Prioridades do backlog (P0–P3, MoSCoW) | GP | Desenvolvedores | GitHub Projects + reunião de terça | Semanal |
| Decisões de mudança (aprovação/rejeição) | GP (CCB) | Equipe | Comentário na Issue change-request | Até 24 h após a análise |
| Decisões arquiteturais | GP | Equipe | ADR em docs/decisoes/ + aviso na Issue | Por evento |
| Métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD) | GP | Equipe | GitHub Insights + resumo na retrospectiva | Semanal |
| Diretrizes de governança (Constituição, regras de agentes) | GP | Equipe | constitution.md + commit | Por emenda |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ascendente (Equipe → GP):

Tabela 98 — Comunicação vertical ascendente (equipe → GP)

| Informação | Emissor | Receptor | Canal | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status diário (o que fiz, o que farei, impedimentos) | Desenvolvedores | GP | Daily assíncrona em Issue | Diária (15 min) |
| Impedimentos / bloqueios | Qualquer membro | GP | Label blocked + menção @GP | Imediato |
| Solicitação de mudança | Qualquer membro | GP | Issue com label change-request | Por evento |
| Self-report de horas | Desenvolvedores | GP | Comentário semanal / campo no card | Semanal |
| Riscos identificados | Qualquer membro | GP | Issue com label risk | Por evento |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Equipe ↔ Avaliador acadêmico (vertical externa à equipe):

Tabela 99 — Comunicação entre a equipe e o avaliador acadêmico

| Informação | Emissor | Receptor | Canal | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregas dos marcos (documentos, MVP, apresentação) | GP | Prof. Dr. Nivaldo Carleto | Entrega acadêmica (plataforma da Fatec / e-mail) + link do repositório | M1, M2, M3, M4 |
| Feedback e avaliação | Prof. Dr. Nivaldo Carleto | Equipe | Aula / devolutiva | Após cada marco |
| Mudanças que alteram marco ou escopo do MVP | GP | Prof. Dr. Nivaldo Carleto | Comunicação no marco seguinte + ADR | Por evento (Plano de Integração §1.7.3) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.1.2 Comunicação Horizontal

Tabela 100 — Comunicação horizontal entre os executores

| Informação | Entre | Canal | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Discussão das decisões e negociação da divisão de tarefas | Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson | Reunião presencial em sala de aula | Semanal (terças, 20h50–21h40) |
| Revisão de código e documentação | Dev ↔ Dev | Pull Request (review + comentários em linha) | Por card em Code Review |
| Dúvidas técnicas, avisos rápidos e pareamento | Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson | Reunião de terça ou grupo de WhatsApp "Gerência e Projetos COGME" + resumo registrado na Issue | Sob demanda |
| Dependências entre cards | Dev ↔ Dev | Referência cruzada nas Issues (#n) | Por evento |
| Lições aprendidas | Todos ↔ Todos | Retrospectiva quinzenal + docs/conhecimento/licoes-aprendidas/ | Quinzenal / fim de macro-fase |
| Handoffs de especificação para os agentes IA | Dev ↔ Agentes | .ai/handoffs/ (catálogo de prompts SDD, REQ-13) | Por ciclo SDD |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de registro: toda decisão tomada num canal informal (mensageiro, conversa presencial) precisa ser escrita na Issue correspondente em até 24 h para valer.

Canais oficiais declarados (card M1-20, #28, concluído): GitHub Issues (daily assíncrona), GitHub Projects (SSOT) e e-mail (comunicação com o Prof. Dr. Nivaldo Carleto). A reunião presencial de terça é o canal interativo da equipe. O que ela decide precisa estar registrado nesses canais oficiais.

Canal auxiliar (não oficial): a equipe usa o grupo de WhatsApp "Gerência e Projetos COGME" para comunicação rápida entre os executores: avisos, dúvidas, combinados de horário e lembretes de entrega. É um canal ágil, mas não substitui os canais oficiais. Pela regra de registro, qualquer decisão tomada no grupo precisa ser passada para a Issue correspondente no GitHub em até 24 h para valer.

Tabela 101 — Classificação dos canais de comunicação

| Canal | Classificação | Uso |
| --- | --- | --- |
| GitHub Issues / Projects / Pull Requests | Oficial (SSOT) | Decisões, atribuições, status, mudanças, revisões |
| E-mail | Oficial | Comunicação com o Prof. Dr. Nivaldo Carleto e com os usuários-piloto |
| Reunião presencial de terça (sala de aula) | Oficial (interativo) | Decisões do projeto, divisão de atividades, refinement e retrospectiva |
| WhatsApp — grupo "Gerência e Projetos COGME" | Auxiliar, não oficial | Avisos e dúvidas rápidas; contato inicial com usuários-piloto |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Retrospectiva: acontece na reunião de terça-feira (20h50–21h40), a cada duas semanas, dentro do mesmo encontro do refinement.

2.7.2 Comunicações Externas

Tabela 102 — Comunicações externas por parte interessada

| Parte interessada externa | Interesse / necessidade de informação | O que é comunicado | Canal | Responsável | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fatec Taquaritinga (instituição) | Cumprimento da ementa e dos prazos letivos | Entregas formais dos marcos | Plataforma acadêmica da disciplina | GP | M1–M4 |
| Prof. Dr. Nivaldo Carleto (avaliador / cliente simulado) | Qualidade da aplicação do PMBOK e do produto | Documentação, MVP, apresentação final | E-mail, aula, repositório público | GP | Marcos |
| Usuários-piloto (3 a 5 colegas e professores) | Usabilidade e utilidade da ferramenta | Convite para o UAT, roteiro de testes e pedido de feedback | Contato: e-mail e mensagem no WhatsApp · Feedback: por e-mail | Edson | Período de UAT (data a definir, antes do M3) |
| Comunidade FOSS / visitantes do repositório | Entender, usar e contribuir | README, LICENSE (MIT), Issues públicas, releases | GitHub | GP | Contínua / por release |
| Banco Central do Brasil (API PTAX — Olinda) | Uso dentro dos termos dos dados abertos | Consumo da API conforme a documentação; acompanhamento de mudanças no serviço | Portal de Dados Abertos do BCB | Fabricio | Na integração + verificação mensal |
| Wise (Wise Platform API, em avaliação) | Acesso autorizado à API | Pedido de conta/token de sandbox; dúvidas sobre dados de comparação (canal indicado pela Wise: comparison@wise.com) | docs.wise.com / e-mail | Fabricio | Só se o CCB aprovar a integração |
| Mantenedores das bibliotecas FOSS | Correção de defeitos | Report de bugs, se necessário | Issues dos projetos upstream | Quem encontrar o problema | Por evento |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Princípios das comunicações externas:

•	LGPD primária (Constituição P-04): nenhuma comunicação externa expõe dados pessoais de usuários-piloto. Os feedbacks são anonimizados.

•	Soberania de dados (P-02/P-03): documentos e código do projeto não são enviados a serviços de IA em nuvem de terceiros.

•	Linguagem: narrativa em PT-BR. Código, slugs e contratos técnicos em EN (Constituição P-10).

Comunicação com os usuários-piloto (UAT):

Tabela 103 — Etapas da comunicação com os usuários-piloto (UAT)

| Etapa | Canal | Responsável | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Convite | E-mail + mensagem no WhatsApp | Edson | O WhatsApp serve só como aviso. O convite formal, com o roteiro de testes, vai por e-mail |
| 2. Envio do roteiro e do acesso ao MVP | E-mail | Edson | Roteiro cobrindo os fluxos críticos: simulação, regimes, spread/IOF, PDF (REQ-09) |
| 3. Coleta do feedback | E-mail | Edson | Registro formal das respostas, que permite rastreabilidade |
| 4. Consolidação | Relatório de UAT no repositório + Issues para os defeitos | Edson | Feedback anonimizado (LGPD): nenhum nome ou contato vai para o repositório |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Data do UAT: ainda não definida. Deve acontecer antes do marco M3 (15/11/2026) e será marcada na reunião de terça, com card próprio na milestone M3.

2.7.3 Representar as Comunicações

2.7.3.1 Matriz de Comunicação (consolidada)

Tabela 104 — Matriz de comunicação consolidada

| # | Comunicação | Objetivo | Emissor → Receptor | Método | Canal | Frequência | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | Reunião presencial da equipe | Tomar decisões do projeto e separar as atividades | Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson | Interativo | Sala de aula (Fatec) | Semanal, terças 20h50–21h40, desde 18/08/2026 | Cards atribuídos no GitHub Projects + ADRs |
| C1 | Daily assíncrona | Sincronizar o andamento e expor impedimentos | Devs → Equipe | Push | GitHub Issue | Diária | Issue "Daily" |
| C2 | Refinement | Priorizar e preparar cards (DoR) | GP ↔ Equipe | Interativo | Na reunião de terça (C0) + GitHub Projects | Semanal | Backlog atualizado |
| C3 | Retrospectiva | Melhoria contínua e revisão de riscos | Todos | Interativo | Na reunião de terça (C0) | Quinzenal (terças) | Lições aprendidas + risk backlog |
| C4 | Code Review | Garantir a qualidade e espalhar conhecimento | Dev ↔ Dev | Interativo / Push | Pull Request | Por card | Comentários do PR |
| C5 | Relatório de métricas | Mostrar a saúde do fluxo | GP → Equipe | Pull | GitHub Insights (CFD) | Semanal | Print / resumo na retro |
| C6 | Solicitação de mudança | Controlar o escopo | Qualquer → GP | Push | Issue change-request | Por evento | Issue + ADR (se alterar marco) |
| C7 | Alerta de risco/bloqueio | Reagir rápido a ameaças | Qualquer → GP | Push | Label risk/blocked | Imediato | Issue |
| C8 | Entrega de marco | Avaliação acadêmica | GP → Avaliador | Push | Plataforma da Fatec / e-mail | M1–M4 | Tag/release + PDF |
| C9 | Devolutiva do avaliador | Corrigir o rumo | Avaliador → Equipe | Interativo | Aula / e-mail | Após o marco | Issue com ações corretivas |
| C10 | Convite e feedback do UAT | Validar o MVP | Edson ↔ Usuários-piloto | Push / Interativo | Convite por e-mail + WhatsApp; feedback por e-mail | Janela do UAT (data a definir, antes do M3) | Relatório de UAT |
| C11 | Publicação de release | Divulgar uma versão | GP → Comunidade | Pull | GitHub Releases + README | M3, M4 | Release notes |
| C12 | Avisos e dúvidas rápidas | Agilizar a coordenação entre os executores | Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson | Interativo / Push | WhatsApp "Gerência e Projetos COGME" (auxiliar) | Sob demanda | Decisões copiadas para a Issue em até 24 h |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.2 Diagrama de Fluxo das Comunicações

Figura 26 — Fluxo de Comunicações do Projeto COGME (vertical, horizontal e externa).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.3 Monitoramento das Comunicações

Tabela 105 — Indicadores de monitoramento das comunicações

| Indicador | Meta | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Dailies registradas | ≥ 80 % dos dias úteis por membro | Issues "Daily" |
| Tempo de resposta a um review request | ≤ 24 h | Pull Requests |
| Decisões informais registradas no GitHub | 100 % em até 24 h | Auditoria na retrospectiva |
| Change-requests respondidas no SLA | 100 % (análise ≤ 48 h, decisão ≤ 24 h) | Issues change-request |
| Entregas de marco no prazo | 100 % | Milestones do GitHub |
| Presença nas reuniões de terça | 100 % dos executores | Lista de presença / ata curta na Issue |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.4 Situação do Kanban (GitHub Projects) em 25/10/2026

Tabela 106 — Situação das colunas do Kanban em 25/10/2026

| Coluna | Cards | Itens |
| --- | --- | --- |
| Backlog | 2 | #22 M1-14 Auditoria de Licenças FOSS (P2) · #26 M1-18 Lições Aprendidas MF1 (P3) |
| Ready | 2 | #18 M1-10 Modelagem de Dados — DER (P2) · #17 M1-09 Protótipo UX/UI (P3) |
| In progress | 0 / 3 | — |
| In review | 2 / 5 | #21 M1-13 Setup Local e Homologação (P1) · #23 M1-15 ADR-001 Stack (P1) |
| Done | 15 | M1-01 a M1-08, M1-11, M1-12, M1-16, M1-17, M1-19, M1-20, M1-21 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 107 — Situação das milestones em 25/10/2026

| Milestone | Prazo | Situação |
| --- | --- | --- |
| M1 — Entrega Parcial Documental | 22/09/2026 | Encerrada (14 cards concluídos) |
| M2 — Ambiente e Modelagem | 30/09/2026 | Aberta, 6 cards pendentes (≈ 25 dias de atraso) |
| Calibração — Baseline de Métricas | 03/10/2026 | Aberta, sem cards |
| M3 — MVP Funcional (Beta) | 15/11/2026 | Aberta, sem cards |
| M4 — Encerramento | 15/12/2026 | Aberta, sem cards |

Fonte: GitHub Projects do COGME (https://github.com/users/leonardosetti/projects/2), consultado em 25/10/2026.

Controle de Versões — Seção 2.7

Tabela 108 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento das Comunicações

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/10/2026 | Emissão inicial (rascunho para revisão em pares) | Fabricio de Lima Cabral |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO

Responsável pelo gerenciamento dos riscos: Leonardo David Silva Setti (GP).

Rastreabilidade ao TAP: Seção "Riscos" (R1–R5) · Restrição de Riscos (sem contingência formal, dependência de APIs gratuitas) · Orçamento zero (reserva de contingência = R$ 0,00).

Domínio PMBOK® 7ª: Incerteza (com apoio dos Domínios de Medição e Planejamento).

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Otimizar respostas aos riscos"; "Navegar na complexidade"; "Adotar adaptabilidade e resiliência"; "Reconhecer, avaliar e responder às interações do sistema".

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 11.1 Planejar · 11.2 Identificar · 11.3 Análise Qualitativa · 11.5 Planejar Respostas · 11.6 Implementar Respostas · 11.7 Monitorar os Riscos. A análise quantitativa (11.4) foi dispensada por GMV: não há base histórica nem orçamento para modelagem estatística.

O Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª vai além do "risco" tradicional. Ele inclui ambiguidade (requisitos e regras pouco claros), complexidade (muitas partes interagindo, como os 25 agentes de IA e a stack) e volatilidade (mudanças rápidas, como a cotação cambial e as regras de IOF). Como o projeto tem orçamento zero, as respostas se apoiam em ações preventivas sem custo: arquitetura (adapter, cache), processo (WIP, CI, revisão em pares) e flexibilidade de escopo.

Metodologia

Tabela 109 — Metodologia de gerenciamento dos riscos

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Identificação | Brainstorming nas retrospectivas, lista de verificação (riscos comuns), análise de premissas e restrições do TAP, lições aprendidas (LA-001) e auditorias |
| Registro | GitHub Issue com label risk (fonte de verdade) + quadro desta seção |
| Responsável (owner) | Cada risco tem um dono que monitora o gatilho e executa a resposta |
| Revisão | Quinzenal, na retrospectiva (risk backlog). Extraordinária quando um gatilho dispara |
| Escalonamento | Severidade CRÍTICA → Gestão de Mudanças (EAP N10) e, se afetar um marco, comunicação ao avaliador |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Escala de Probabilidade (P)

Tabela 110 — Escala de probabilidade

| Nível | Valor | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Muito baixa | 1 | ≤ 10 % |
| Baixa | 2 | 11–30 % |
| Média | 3 | 31–50 % |
| Alta | 4 | 51–70 % |
| Muito alta | 5 | > 70 % |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Escala de Impacto (I)

Tabela 111 — Escala de impacto

| Nível | Valor | Efeito nos objetivos SMART |
| --- | --- | --- |
| Muito baixo | 1 | Insignificante, absorvido no fluxo |
| Baixo | 2 | Atraso < 2 dias ou retrabalho pequeno |
| Médio | 3 | Atraso de 2–5 dias ou perda de requisito should |
| Alto | 4 | Ameaça a um marco ou a um requisito must |
| Muito alto | 5 | Inviabiliza o MVP ou a aprovação acadêmica |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Severidade = P × I → 1–4 BAIXA · 5–9 MÉDIA · 10–15 ALTA · 16–25 CRÍTICA.

Estratégias de resposta (PMBOK® 7ª):

•	Ameaças: Evitar · Escalar · Transferir · Mitigar · Aceitar (ativa ou passiva).

•	Oportunidades: Explorar · Escalar · Compartilhar · Melhorar · Aceitar.

•	Transferir quase nunca se aplica, porque não há orçamento para seguro ou terceirização.

2.8.1 Riscos Comuns

Riscos típicos de qualquer projeto de software acadêmico com equipe pequena, identificados por lista de verificação.

Tabela 112 — Registro de riscos comuns

| ID | Risco (causa → evento → efeito) | Categoria | P | I | Sev. | Estratégia | Resposta | Owner | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-01 (R3 TAP) | Acúmulo de papéis e outras disciplinas → sobrecarga (burnout) → queda de produtividade ou afastamento | Equipe | 3 | 3 | 9 MÉDIA | Mitigar | WIP 3/pessoa; limite de 20 h/semana; self-report semanal; redistribuir cards | GP | > 20 h/semana por 2 semanas |
| RC-02 | Ausência de um membro (doença, trabalho, trancamento) → perda de capacidade → atraso | Equipe | 2 | 4 | 8 MÉDIA | Mitigar | Revisão em pares (conhecimento compartilhado); documentação ubíqua nos cards; nenhum módulo com um único conhecedor | GP | Membro sem daily por 3 dias |
| RC-03 | Inclusão de funcionalidades sem controle (scope creep) → sobrecarga → atraso no M3 | Escopo | 3 | 4 | 12 ALTA | Evitar | Escopo congelado (ADR-005); toda mudança via change-request; MoSCoW | GP | Backlog cresce > 15 % do original |
| RC-04 | Estimativas otimistas → cards maiores que o previsto → Cycle Time > 3 dias | Cronograma | 4 | 3 | 12 ALTA | Mitigar | Baseline de calibração; cards ≥ 6 h com tasklist (ADR-004); quebrar cards grandes | GP | Cycle Time > 3 dias por 2 semanas |
| RC-05 | Requisitos ambíguos (regras de spread/IOF, regimes) → implementação errada → retrabalho | Escopo / Incerteza (ambiguidade) | 3 | 3 | 9 MÉDIA | Mitigar | Critérios de aceite Given/When/Then; DoR exige regra de cálculo explícita; validação com usuário-piloto | Fabricio | Card devolvido no review por dúvida de regra |
| RC-06 | Falha de comunicação (decisões em canal informal) → informação perdida → retrabalho | Comunicações | 3 | 2 | 6 MÉDIA | Mitigar | Regra de registro em 24 h no GitHub (Plano 2.7) | GP | Decisão sem Issue detectada na retro |
| RC-07 (R4 TAP) | Pouco tempo para testes → coverage < 80 % → critério de qualidade não atendido | Qualidade | 3 | 4 | 12 ALTA | Mitigar | TDD; CI com --cov-fail-under=80; foco nos fluxos críticos | Edson | Coverage < 80 % no CI; < 70 % por 2 semanas = escalar |
| RC-08 | Perda ou corrupção de artefatos (reestruturação, git add -A, merge errado) → retrabalho | Tecnológico | 2 | 3 | 6 MÉDIA | Mitigar | Lição LA-001: branch dedicada, git mv, revisar a árvore antes do commit, tag de rollback | GP | Arquivo "sumido" ou 0 bytes no main |
| RC-09 | Desalinhamento entre documentação e código/realidade (drift documental) → reprovação na avaliação | Qualidade / Integração | 4 | 3 | 12 ALTA | Mitigar | Auditoria por marco; revisão cruzada dos planos; DoD inclui a documentação | GP | Auditoria aponta artefato prometido vazio (ex.: planos 6–8 com 0 B no GitHub) |
| RC-10 | Falta de experiência com a stack → curva de aprendizado → atraso na MF2 | Tecnológico | 2 | 3 | 6 MÉDIA | Mitigar | Protótipo "Hello World" (N4.1); fallback FastAPI → Flask | Fabricio | Card técnico parado > 3 dias |
| RC-11 | Segredo ou credencial commitado no repositório → incidente de segurança | Segurança | 2 | 4 | 8 MÉDIA | Evitar | .gitignore; só chaves dummy versionadas (Constituição 7.2); variáveis de ambiente | Todos | Revisão de PR / alerta do GitHub |
| RC-12 | Indisponibilidade do GitHub ou estouro da cota gratuita de Actions → CI parado | Externo | 1 | 2 | 2 BAIXA | Aceitar (ativa) | Rodar os testes localmente; reduzir os gatilhos do workflow | GP | Falha do CI por cota |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.2 Riscos Específicos (do projeto)

Riscos ligados ao domínio do COGME (câmbio, tributação, geração de documentos, IA local, FOSS e LGPD).

Tabela 113 — Registro de riscos específicos do projeto

| ID | Risco (causa → evento → efeito) | Categoria | P | I | Sev. | Estratégia | Resposta | Owner | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE-01 (R5 TAP) | API PTAX do Banco Central (serviço Olinda) fica fora do ar ou muda o contrato OData → simulação (REQ-01) bloqueada | Externo / Tecnológico | 2 | 5 | 10 ALTA | Mitigar | Adapter pattern (provedor PTAX substituível); cache SQLite (REQ-07); mensagem clara de "cotação PTAX de [data/hora]" quando vier do cache | Fabricio | HTTP 4xx/5xx ou latência > 2 s em sequência |
| RE-14 | A PTAX é publicada em boletins (abertura, intermediários de hora em hora, fechamento) e só em dias úteis → não é "tempo real" no sentido estrito, o que conflita com a redação do REQ-01; nos fins de semana e feriados não há cotação do dia | Escopo / Incerteza (ambiguidade) | 5 | 3 | 15 ALTA | Mitigar | Redefinir o REQ-01 como "cotação oficial PTAX mais recente disponível"; buscar o último dia útil quando não houver boletim; mostrar o tipo de boletim e a data/hora; registrar em ADR (mudança de redação, não de escopo) | Fabricio | Consulta sem resultado em fim de semana ou feriado |
| RE-15 | A integração com a Wise (cotação e comparação de plataformas de pagamento internacional) exige autenticação por token (/rates retorna HTTP 401 missing_token; a Comparison API exige autenticação e "não deve ser usada em fluxos críticos") → pode não existir acesso gratuito para uso acadêmico, e o token passa a ser um segredo a proteger | Externo / Escopo | 4 | 3 | 12 ALTA | Evitar no MVP / Explorar depois | Manter a Wise fora do caminho crítico do MVP (prioridade could); avaliar no sandbox (api.wise-sandbox.com) com conta de teste; token só em variável de ambiente, nunca versionado (RC-11); exigir change-request + ADR antes de incluir | Fabricio | Decisão de incluir a Wise no escopo / pedido de criação de conta |
| RE-02 | Cotação em cache desatualizada é exibida como atual → usuário toma decisão com valor errado | Qualidade / Ético | 3 | 3 | 9 MÉDIA | Mitigar | TTL do cache definido; carimbo de data/hora na tela e no PDF; aviso de "simulação, não é cotação oficial" | Fabricio | Teste de TTL falha / reclamação no UAT |
| RE-03 | Erro de arredondamento (uso de float em vez de Decimal) → valores com centavos errados (REQ-03 exige 2 casas) | Qualidade | 3 | 4 | 12 ALTA | Evitar | Usar Decimal com arredondamento definido; testes com casos-limite e valores de referência calculados à mão | Edson | Divergência ≥ R$ 0,01 em teste |
| RE-04 | Mudança na legislação do IOF/câmbio durante o projeto → alíquota hard-coded fica errada | Externo / Volatilidade | 3 | 3 | 9 MÉDIA | Mitigar | Alíquotas configuráveis (não fixas no código), com fonte e data de vigência registradas; aviso de caráter simulado | Fabricio | Publicação de decreto que altera o IOF |
| RE-05 | WeasyPrint depende de bibliotecas nativas (Pango, Cairo/GTK) difíceis no Windows → PDF não gera em alguma máquina | Tecnológico | 3 | 3 | 9 MÉDIA | Mitigar | Documentar a instalação por SO; homologar em Linux/WSL; CI gerando o PDF como teste | Fabricio | Falha do teste de PDF / geração > 3 s (REQ-04) |
| RE-06 | Código gerado por LLM com erro lógico ou de segurança (alucinação) → defeito em produção | Tecnológico / Qualidade | 3 | 4 | 12 ALTA | Mitigar | Revisão humana obrigatória; testes antes do merge; prompts catalogados (REQ-13); coautoria declarada no commit | GP | Defeito rastreado até um trecho gerado por IA |
| RE-07 | LLM local (Qwen via llama.cpp, CPU) lento demais para o fluxo → produtividade cai | Recursos | 3 | 2 | 6 MÉDIA | Mitigar | Fallback para modelo menor (ex.: Qwen 14B); usar a IA só onde agrega valor | GP | Tempo de resposta inviável para o ciclo SDD |
| RE-08 | Complexidade da governança de agentes (Constituição, 25 agentes, 8 ondas) consome o tempo do produto → overengineering e atraso no MVP | Incerteza (complexidade) | 4 | 4 | 16 CRÍTICA | Mitigar / Escalar | Aplicar o teste GMV também aos agentes; congelar novas ondas até o M3; priorizar cards de produto (P0) | GP | Throughput de cards de produto < 3/semana |
| RE-09 | Dependência com licença não-OSI entra na stack → viola o critério FOSS (REQ-15) | Conformidade | 2 | 4 | 8 MÉDIA | Evitar | Auditoria de licenças (N4.4); whitelist/blacklist do Plano de Custos | Edson | Nova dependência no requirements.txt sem auditoria |
| RE-10 | Invoice em PDF contém dados pessoais (nome, CPF/CNPJ, endereço) armazenados sem base legal → não conformidade com a LGPD | Legal / Conformidade | 2 | 4 | 8 MÉDIA | Evitar | Minimização: não persistir PII, gerar o PDF sob demanda; dados fictícios nos testes e no UAT (Constituição 7.3) | GP | PII encontrada no SQLite ou em artefatos |
| RE-11 | SQLite com concorrência limitada → travamentos em uso simultâneo | Tecnológico | 1 | 2 | 2 BAIXA | Aceitar (passiva) | Aceito para MVP acadêmico (ADR-001); PostgreSQL fica para trabalhos futuros | Fabricio | — |
| RE-12 | Usuários-piloto pouco representativos (só colegas) → MVP aprovado, mas pouco útil para o público real | Partes interessadas | 3 | 2 | 6 MÉDIA | Aceitar (ativa) | Incluir ao menos 1 profissional PJ/freelancer real, se possível; registrar a limitação | Edson | — |
| RE-13 | Cobrança automática ou mudança de plano no provedor de API/hospedagem → custo ≠ R$ 0,00 | Custos | 1 | 3 | 3 BAIXA | Evitar | Só planos sem cartão cadastrado; alternativa FOSS/gratuita mapeada | GP | Aviso de cobrança do provedor |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Oportunidades (riscos positivos)

Tabela 114 — Oportunidades (riscos positivos)

| ID | Oportunidade | P | I | Estratégia | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | IA generativa local (SDD) acelera a produção de código e documentação | 4 | 4 | Explorar | Catalogar prompts que funcionaram; reutilizar especificações |
| OP-02 | O repositório público e organizado vira portfólio profissional dos membros | 4 | 3 | Melhorar | README completo, releases e demonstração |
| OP-03 | Contribuições da comunidade FOSS após a publicação (licença MIT) | 1 | 3 | Aceitar | Manter Issues abertas e um guia de contribuição |
| OP-04 | Reaproveitar a estrutura de governança (Constituição/agentes) em outros projetos acadêmicos | 2 | 2 | Compartilhar | Documentar o modelo como lição aprendida |
| OP-05 | Integrar APIs de empresas de pagamento internacional (começando pela Wise Comparison API) para comparar o custo real de recebimento entre plataformas, o que aumenta muito o valor para o público-alvo | 2 | 4 | Explorar (pós-MVP) | Prova de conceito no sandbox da Wise; o adapter de câmbio já prevê vários provedores |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Risco encerrado: R1 do TAP (entrega parcial do M1 em 22/09/2026 fora do prazo) não se materializou, porque o M1 foi entregue. Fica registrado como encerrado.

R2 do TAP (stack instável) foi incorporado em RC-10 e RE-05.

Riscos materializados (questões) — evidência do Kanban em 25/10/2026

Tabela 115 — Registro de questões (riscos materializados)

| ID | Questão | Risco de origem | Evidência | Ação proposta | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Marco M2 (30/09/2026) atrasado em ≈ 25 dias. Faltam DER (#18) e Protótipo UX/UI (#17) em Ready, Setup Local (#21) e ADR-001 (#23) em In review, Auditoria de Licenças (#22) e Lições MF1 (#26) em Backlog | RC-04 (estimativas) / RC-01 (sobrecarga) | Milestone M2 aberta com 6 cards | Como o desvio passa de 3 dias úteis, abrir Issue change-request com novo prazo e registrar em ADR (Plano de Integração §1.9); priorizar #18 e #21 (P1/P2) | GP |
| Q-02 | Nenhum card de construção (M3) no quadro, faltando ≈ 3 semanas para 15/11/2026 | RC-03 / RE-08 | Milestones Calibração, M3 e M4 sem cards | Criar os cards N5.1–N5.4, N6.1–N6.2 e N7.1 na próxima reunião de terça | GP + equipe |
| Q-03 | Planos 6–8 vazios no `main` | RC-09 (drift documental) | Arquivos com 0 bytes no GitHub | Publicar estes documentos (2.6, 2.7, 2.8) | GP |
| Q-04 | Atraso de uma semana (7 dias) na documentação do projeto | RC-04 (estimativas otimistas) / RC-01 (sobrecarga) / RC-09 | Relato da equipe (25/10/2026) | Repriorizar os cards documentais na reunião de terça; aplicar o teste GMV para focar nos artefatos obrigatórios; dividir a redação por responsável (Recursos: Edson; Comunicações: Fabricio; Riscos: Leonardo) | GP |
| Q-05 | Atraso de 5 dias no desenvolvimento do backend | RC-04 (estimativas) / RC-10 (curva de aprendizado da stack) | Relato da equipe (25/10/2026); arquivos de src/ ainda vazios no main | Quebrar os cards de backend (N5.1/N5.2) em partes menores, com tasklist (ADR-004); revisar a estimativa com base no tempo real gasto; acompanhar o Cycle Time na reunião de terça | Fabricio |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no GitHub Projects do COGME.

Q-01 confirmada pela equipe em 25/10/2026: o atraso do marco M2 fica registrado oficialmente como questão (risco materializado). Ela será acompanhada nas reuniões de terça até o encerramento da milestone M2, com o novo prazo definido via change-request.

Q-04 e Q-05 (relatadas pela equipe em 25/10/2026): os dois atrasos confirmam que o risco RC-04 (estimativas otimistas) se materializou, e com ele a probabilidade de novos desvios no cronograma. Como passaram do limite de 3 dias úteis do Plano de Integração (§1.9), seguem o mesmo tratamento da Q-01: acompanhamento nas reuniões de terça e change-request quando afetarem um marco. Pela visão do PMBOK® 7ª (Domínio de Medição), os desvios reais vão servir de base para recalibrar as estimativas dos próximos cards.

Lição aprendida (MF2): as estimativas iniciais de documentação e de backend foram otimistas. Daqui em diante, cada card estimado em mais de 6 h deve ser dividido, e a estimativa deve ser comparada com o tempo realmente gasto.

Classificação do RE-08 confirmada: a equipe concordou, em 25/10/2026, em manter o RE-08 (complexidade da governança de agentes) como risco CRÍTICO (P4 × I4 = 16). A resposta adotada é mitigar e escalar: aplicar o teste GMV também aos agentes, congelar novas ondas de agentes até o M3 e priorizar os cards de produto (P0).

2.8.3 Quadro de Riscos

2.8.3.1 Matriz Probabilidade × Impacto

Tabela 116 — Matriz probabilidade × impacto

| P \ I | 1 Muito baixo | 2 Baixo | 3 Médio | 4 Alto | 5 Muito alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Muito alta |  |  | RE-14 |  |  |
| 4 Alta |  |  | RC-04, RC-09, RE-15 | RE-08 |  |
| 3 Média |  | RC-06, RE-07, RE-12 | RC-01, RC-05, RE-02, RE-04, RE-05 | RC-03, RC-07, RE-03, RE-06 |  |
| 2 Baixa |  |  | RC-08, RC-10 | RC-02, RC-11, RE-09, RE-10 | RE-01 |
| 1 Muito baixa |  | RC-12, RE-11 | RE-13 |  |  |

Legenda: 16–25 CRÍTICA · 10–15 ALTA · 5–9 MÉDIA · 1–4 BAIXA.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.3.2 Ranking por Severidade (Top 10)

Tabela 117 — Ranking dos riscos por severidade (Top 10)

| # | ID | Risco resumido | Sev. | Estratégia | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RE-08 | Complexidade da governança de agentes vs. tempo do MVP | 16 | Mitigar/Escalar | GP | Aberto (classificação confirmada pela equipe) |
| 2 | RE-14 | PTAX por boletins / só dias úteis vs. "tempo real" do REQ-01 | 15 | Mitigar | Fabricio | Aberto |
| 3 | RE-15 | API Wise exige autenticação (não é pública) | 12 | Evitar no MVP | Fabricio | Em avaliação |
| 4 | RC-03 | Scope creep | 12 | Evitar | GP | Aberto |
| 5 | RC-04 | Estimativas otimistas | 12 | Mitigar | GP | Materializado (Q-01, Q-04, Q-05) |
| 6 | RC-07 | Coverage < 80 % | 12 | Mitigar | Edson | [A CONFIRMAR coverage atual] |
| 7 | RC-09 | Drift documental | 12 | Mitigar | GP | Em tratamento (planos 6–8 sendo publicados) |
| 8 | RE-03 | Erro de arredondamento | 12 | Evitar | Edson | Aberto |
| 9 | RE-06 | Defeito em código gerado por IA | 12 | Mitigar | GP | Aberto |
| 10 | RE-01 | API PTAX indisponível | 10 | Mitigar | Fabricio | Aberto |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.3.3 Monitoramento e Controle

•	Ritual: revisão do quadro na retrospectiva quinzenal (atualizar P, I, status, novos riscos).

•	Ferramenta: cada risco ALTO ou CRÍTICO tem uma Issue com label risk, owner atribuído e milestone.

•	Indicadores: nº de riscos abertos por severidade; nº de gatilhos disparados no período; % de riscos com owner (meta 100 %).

•	Reserva: reserva de contingência financeira = R$ 0,00 (TAP). A "reserva" é de escopo: requisitos should e could podem ser cortados para proteger os must.

Controle de Versões — Seção 2.8

Tabela 118 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Riscos

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/10/2026 | Emissão inicial: riscos comuns, específicos, oportunidades e quadro | Leonardo David Silva Setti |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 DESENVOLVIMENTO

Rastreabilidade: EAP N3 (Modelagem), N4 (Ambiente), N5 (Desenvolvimento), N6 (Qualidade), N7 (DevOps) · ADR-001 (Stack FOSS) · REQ-01 a REQ-15.

Domínios PMBOK® 7ª: Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida · Entrega · Trabalho do Projeto.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Focar no valor"; "Incorporar qualidade nos processos e nas entregas"; "Fazer a adaptação (tailoring) com base no contexto".

O COGME usa uma abordagem de desenvolvimento adaptativa: fluxo contínuo Kanban com entregas incrementais, sem sprints, aplicado a um escopo de MVP congelado. Pelo Domínio de Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida do PMBOK® 7ª, a escolha se justifica por três fatores: equipe pequena, requisitos que ainda podem ser refinados (regras de cálculo) e necessidade de feedback rápido. O ciclo de vida tem três macro-fases: MF1 Fundação (01/09–30/09), MF2 Construção (01/10–15/11) e MF3 Consolidação (16/11–15/12).

O código segue o Specification-Driven Development (SDD): especificar → implementar → validar. A IA generativa roda localmente e gera código a partir de especificações validadas. Todo trecho gerado passa por revisão humana e por testes antes do merge.

3.1 Tecnologias / Plataformas / Códigos

3.1.1 Tecnologias (Stack do Produto — ADR-001)

Tabela 119 — Tecnologias da stack do produto (ADR-001)

| Camada | Tecnologia | Versão | Licença | Função no COGME | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linguagem | Python | 3.11 | PSF | Lógica de negócio e API | Ecossistema maduro, domínio da equipe |
| Backend / API | FastAPI | ≥ 0.100 (projeto) · 0.162.0 (estável) | MIT | Endpoints assíncronos de simulação, cotação e PDF | Assíncrono nativo, documentação OpenAPI automática (REQ-14) |
| Servidor ASGI | Uvicorn | 0.54.0 (estável) | BSD-3 | Executa a aplicação FastAPI | Padrão do FastAPI |
| Banco de dados | SQLite | 3.x | Domínio público | Cache de cotações e persistência local (REQ-07) | Zero configuração, ACID, suficiente para o MVP |
| Fonte de cotações | API PTAX do Banco Central do Brasil (Olinda, OData/JSON) | v1 | Dados abertos governamentais | Cotações oficiais de compra e venda de USD/EUR → BRL (REQ-01) | Pública, gratuita, sem chave; taxa de referência oficial |
| Geração de PDF | WeasyPrint | ≥ 59.0 (projeto) · 70.0 (estável) | BSD-3 | Invoice em PDF a partir de HTML/CSS (REQ-04) | FOSS, aproveita templates HTML |
| Frontend | HTML5 + HTMX + Tailwind CSS | HTMX 2.0.11 · Tailwind 4.3.3 (estáveis) | HTMX: 0BSD · Tailwind: MIT | Interface responsiva com atualização parcial sem SPA (REQ-06) | Leve, sem framework JS pesado (KISS) |
| Templates | Jinja2 | 3.1.6 (estável) | BSD-3 | Renderização de páginas e do HTML da invoice | Integração nativa com FastAPI |
| Testes | pytest + coverage.py | pytest ≥ 7.0 (projeto) · 9.1.1 (estável) · coverage.py 7.17.0 (estável) | MIT / Apache-2.0 | Testes unitários e de integração, coverage ≥ 80 % (REQ-08) | Padrão Python |
| Análise estática | flake8 + mypy | flake8 7.4.1 · mypy 2.4.0 (estáveis) | MIT | Lint e tipagem no CI | Qualidade preventiva |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na ADR-001.

Nota sobre as versões:

•	"(projeto)" é a versão mínima declarada na documentação do COGME: README, Plano de Custos e ADR-001. Por exemplo, FastAPI ≥ 0.100, WeasyPrint ≥ 59.0, pytest ≥ 7.0 e llama.cpp 0.4.0-dev.

•	"(estável)" é a versão estável mais recente na documentação oficial de cada projeto (PyPI e npm), consultada em 25/10/2026. Ela serve de referência de compatibilidade e não indica o que foi instalado: o requirements.txt e o pyproject.toml estão vazios no repositório.

•	O Uvicorn aparece no README como servidor de execução (uvicorn src.backend.main:app). O Jinja2 é o mecanismo de templates usado em conjunto com o FastAPI.

•	Todas as licenças estão na whitelist FOSS do Plano de Custos. O 0BSD do HTMX é uma licença permissiva aprovada pela OSI.

Figura 27 — Stack tecnológica FOSS e SDD com IA generativa (ADR-001).

Fonte: Repositório COGME, docs/slides_apresentacao/stack.svg (2026).

3.1.2 Plataformas e Ferramentas de Apoio

Tabela 120 — Plataformas e ferramentas de apoio

| Plataforma | Uso | Custo |
| --- | --- | --- |
| GitHub (repositório público) | Versionamento, Pull Requests, revisão em pares | Free Tier |
| GitHub Projects | Kanban SSOT (Backlog → Ready → In Progress → Code Review → Done) | Free Tier |
| GitHub Insights | Métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD) | Free Tier |
| GitHub Actions | Pipeline CI: lint (flake8 + mypy) → testes (pytest + coverage ≥ 80 %) → relatório, em ≤ 5 min (REQ-11) | Free Tier |
| VS Code | IDE da equipe | Gratuito (MIT, núcleo Code-OSS) |
| llama.cpp + Qwen (execução local em CPU) + OpenCode | IA generativa local para SDD; 25 agentes especializados governados pela constitution.md | FOSS / licença autorizada |
| draw.io / Mermaid | Diagramas (EAP, fluxos, CFD) | FOSS |
| API PTAX — Banco Central do Brasil | Fonte oficial das cotações USD/EUR → BRL | Gratuito (dados abertos) |
| Wise Platform API (sandbox) | Em avaliação: cotação e comparação de plataformas de pagamento internacional | Exige conta e token |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.3 Arquitetura e Organização do Código

Arquitetura em camadas (monólito modular), conforme a estrutura do repositório:

src/

├── backend/            # FastAPI + SQLite

│   ├── main.py         # ponto de entrada da aplicação (uvicorn src.backend.main:app)

│   ├── routers/        # camada de apresentação da API (endpoints HTTP)

│   ├── services/       # regras de negócio: conversão, regimes, spread/IOF, PDF, adapter da API de câmbio

│   └── models/         # entidades e acesso a dados (SQLite / cache)

├── frontend/           # HTMX + Tailwind

│   ├── templates/      # páginas e template HTML da invoice

│   └── static/         # CSS/JS estáticos

└── shared/             # schemas compartilhados (validação de entrada/saída)

tests/

├── unit/               # testes de regras de cálculo

└── integration/        # testes de endpoints, cache e geração de PDF

Figura 28 — Arquitetura lógica do COGME.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Padrões e práticas de código:

•	Adapter pattern na integração com a API de câmbio, para trocar de provedor sem mexer na regra de negócio (mitiga RE-01).

•	Cache com TTL no SQLite para reduzir ≥ 50 % das chamadas externas (REQ-07).

•	Conventional Commits (feat, fix, docs, test, ci, chore) e coautoria declarada em commits feitos com IA.

•	TDD nos fluxos críticos (cálculo cambial, regimes, PDF).

•	Clean Code / KISS, slugs e código em inglês, mensagens ao usuário em PT-BR (Constituição P-10).

•	Segurança: baseline OWASP, sem segredos versionados, falha fechada (fail-closed).

Fluxo de trabalho do desenvolvimento (Kanban): o código é desenvolvido em fluxo contínuo no GitHub Projects, com gates de qualidade entre as colunas.

Figura 29 — Fluxo Kanban oficial com gates de qualidade e WIP limits (ADR-002 e ADR-004).

Fonte: Repositório COGME, docs/diagramas/integracao/fig-2-fluxo-kanban-oficial.png (2026).

Figura 30 — Quadro Kanban do COGME no GitHub Projects (situação em 25/10/2026).

Fonte: https://github.com/users/leonardosetti/projects/2, capturado em 25/10/2026.

Figura 31 — Pacotes de trabalho da Macro-Fase 2 (Construção): desenvolvimento, qualidade, DevOps e gestão de mudanças.

Fonte: Repositório COGME, docs/diagramas/eap/fig-eap-mf2-construcao.png (2026).

Situação do código-fonte no repositório (25/10/2026): o esqueleto do produto foi criado no commit 9a0e13e (21/09/2026, "estrutura inicial de código, testes e CI/CD"), mas todos os arquivos de src/ estão vazios no main (main.py, models/, routers/, services/, schemas.py, index.html). A branch stage não tem src/. Ainda não há código publicado de cálculo de spread/IOF nem do adapter PTAX. O que existe de código executável hoje é a infraestrutura de governança e agentes (scripts/) e sua suíte de testes (tests/agents/, 20 arquivos). Isso confirma a questão Q-05 (atraso no backend) do Plano de Riscos.

Exemplo de teste automatizado (pytest): os testes do projeto seguem o padrão pytest com classes de teste e asserções objetivas. A Figura 32 mostra uma suíte real, que verifica se a topologia dos agentes forma um grafo acíclico (DAG) com um único orquestrador na camada L0.

Figura 32 — Suíte de testes pytest do validador da topologia de agentes (tests/agents/test_dag_validator.py).

Fonte: Repositório COGME (2026).

3.1.4 Integração com APIs Externas

a) API PTAX — Banco Central do Brasil (adotada)

Tabela 121 — Características da integração com a API PTAX

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Serviço | Olinda — Dados Abertos do BCB, recurso PTAX v1 (protocolo OData, resposta JSON) |
| Endpoint de exemplo | https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/CotacaoMoedaDia(moeda=@moeda,dataCotacao=@dataCotacao)?@moeda='USD'&@dataCotacao='10-23-2026'&$format=json |
| Autenticação | Nenhuma: acesso público e gratuito |
| Campos retornados | cotacaoCompra, cotacaoVenda, paridadeCompra, paridadeVenda, dataHoraCotacao, tipoBoletim |
| Periodicidade | Boletins de Abertura (≈ 10h), Intermediários (de hora em hora) e Fechamento (depois das 13h), só em dias úteis |
| Exemplo real (23/10/2026, USD) | Abertura 10h06: compra R$ 5,03780 / venda R$ 5,03840 |
| Tratamento no COGME | Adapter PTAX + cache SQLite. Fora dos dias úteis, usa o último boletim disponível e informa o tipo de boletim e a data/hora (ver RE-14) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 33 — Resposta real da API PTAX do Banco Central para o dólar (USD) em 23/10/2026: boletins de abertura, intermediários e fechamento.

Fonte: Banco Central do Brasil, serviço Olinda (consulta em 25/10/2026). Elaborado pelos autores.

b) Wise Platform API (em avaliação para evolução)

A intenção da equipe é integrar APIs de empresas de pagamento internacional, começando pela Wise, para comparar quanto o profissional recebe em cada plataforma. A documentação consultada (docs.wise.com, versão 2026Q4) mostra:

Tabela 122 — Recursos da Wise Platform API avaliados

| Recurso da Wise | Função | Acesso |
| --- | --- | --- |
| GET /rates (Exchange Rates) | Cotações atuais e históricas por par de moedas | Exige token (teste sem token devolveu HTTP 401 missing_token) |
| GET /comparisons (Comparison) | Preço e prazo de vários provedores de transferência, incluindo concorrentes, com dados coletados cerca de 1 vez por hora | Exige autenticação; dados "informativos", não devem ser usados em fluxos críticos |
| Simulations | Simula estados de transferência, cartões e KYC no ambiente sandbox | Sandbox (api.wise-sandbox.com), com conta de teste |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conclusão técnica: a Wise não tem API pública aberta. A integração exige conta, token guardado como segredo (variável de ambiente, nunca versionado) e confirmação de que o uso acadêmico é gratuito. Ela fica fora do caminho crítico do MVP e entra como evolução, mediante change-request + ADR (RE-15, OP-05). O adapter pattern do backend já permite incluir esse provedor sem mudar a regra de negócio.

3.1.5 Ambiente e Execução

Tabela 123 — Ambiente e execução

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Pré-requisitos | Python 3.11+, Git; bibliotecas nativas do WeasyPrint (Pango) |
| Instalação | python -m venv .venv → ativar → pip install -r requirements.txt |
| Execução | uvicorn src.backend.main:app --reload --port 8000 |
| Testes | pytest --cov=src --cov-report=term-missing --cov-fail-under=80 |
| Homologação | Ambiente local (sem nuvem paga — Plano de Custos) |
| Estado atual dos testes | 118 testes passando, 1 ignorado (auditoria AUD-2610-02, 23/10/2026). Esses testes cobrem a infraestrutura de agentes e scripts (tests/agents/). As pastas tests/unit/ e tests/integration/ do produto ainda estão vazias. A cobertura ≥ 80 % (REQ-08) do código do produto será medida depois da publicação do backend |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Funcionalidades

3.2.1 Funcionalidades do MVP

Tabela 124 — Funcionalidades do MVP

| REQ | Funcionalidade | Descrição para o usuário | Critério de aceite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Simulação cambial com cotação oficial | O usuário informa um valor em USD ou EUR e recebe o equivalente em BRL pela cotação PTAX mais recente (boletim do dia ou último dia útil) | Cotação via API PTAX/BCB com latência ≤ 2 s | Em desenvolvimento |
| REQ-02 | 5 regimes de contratação | Cálculo dos ganhos por hora, dia, semana, mês ou valor fixo (ex.: US$ 30/h × 160 h/mês) | 100 % dos regimes operacionais no UAT | Em desenvolvimento |
| REQ-03 | Encargos financeiros (spread + IOF) | Mostra o valor bruto, o spread da instituição, o IOF e o valor líquido que chega em reais | Cálculo auditável com 2 casas decimais | Em desenvolvimento |
| REQ-04 | Emissão de invoice em PDF | Gera uma invoice (fatura de prestação de serviço ao exterior) com os dados da simulação | Geração em ≤ 3 s via WeasyPrint | Em desenvolvimento |
| REQ-05 | Desempenho | Resposta rápida em qualquer simulação | ≤ 3 s em 95 % das requisições | Em desenvolvimento |
| REQ-06 | Interface responsiva | Funciona em desktop e celular | Chrome, Firefox e Edge (últimas 2 versões) | Em desenvolvimento |
| REQ-07 | Cache de cotações | Reaproveita cotações recentes e continua funcionando se a API falhar | Redução ≥ 50 % das chamadas à API | Em desenvolvimento |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no TAP (Tabela 2).

3.2.2 Requisitos de Suporte (não funcionais / de processo)

Tabela 125 — Requisitos de suporte (não funcionais e de processo)

| REQ | Entrega | Critério |
| --- | --- | --- |
| REQ-08 | Cobertura de testes | ≥ 80 % |
| REQ-09 | UAT | Zero defeitos críticos ou bloqueantes |
| REQ-10 | Ferramentas da qualidade | 12 PDCAs + 3 Ishikawa 6M |
| REQ-11 | Pipeline CI | Lint + testes em ≤ 5 min |
| REQ-12 | ADRs | Mínimo 3 (emitidas: 001–004; 005 pendente) |
| REQ-13 | Rastreabilidade de prompts SDD | 100 % catalogados em .ai/handoffs/ |
| REQ-14 | Documentação técnica | Arquitetura + OpenAPI aprovadas |
| REQ-15 | Licenciamento FOSS | 100 % das dependências OSI-approved |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.3 Fluxo Principal de Uso (Caso de Uso "Simular ganhos e emitir invoice")

1.	O usuário acessa a página inicial do COGME.

2.	Escolhe a moeda de origem (USD ou EUR) e o regime de contratação (hora/dia/semana/mês/fixo).

3.	Informa o valor e a quantidade (ex.: horas trabalhadas no mês).

4.	Informa ou escolhe o spread da instituição e a alíquota de IOF aplicável. [A CONFIRMAR: o usuário informa ou o sistema sugere?]

5.	O sistema obtém a cotação PTAX (do cache, se estiver válida; senão, da API do Banco Central) e mostra: valor bruto em moeda estrangeira, cotação usada (com data/hora), spread, IOF e valor líquido em BRL.

6.	Opcionalmente, o usuário preenche os dados da invoice (prestador, tomador, descrição do serviço) e gera o PDF.

7.	O sistema gera e baixa o PDF em até 3 s.

Fluxos alternativos: API indisponível → usa a última cotação em cache e avisa; entrada inválida → mensagem de erro em PT-BR, sem quebrar a página.

3.2.4 Funcionalidade Evolutiva — Comparador de Plataformas de Pagamento Internacional

Tabela 126 — Funcionalidade evolutiva — comparador de plataformas de pagamento

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo | Comparar o valor líquido recebido em BRL por plataforma (ex.: Wise e outros provedores da Comparison API) com a referência PTAX |
| Fonte | Wise Platform API (/comparisons, /rates) |
| Prioridade | Could (fora do MVP), sujeita a change-request + ADR |
| Pré-condições | Conta e token da Wise (sandbox), confirmação de gratuidade, token fora do repositório |
| Riscos / oportunidade | RE-15, OP-05 (Plano de Riscos 2.8) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Responsáveis pela construção: frontend (N5.3) com Leonardo Setti; backend, integração PTAX e PDF (N5.1, N5.2, N5.4) com Fabricio Cabral; testes e UAT (N6) com Edson Silva.

Controle de Versões — Seção 3

Tabela 127 — Controle de versões da seção de Desenvolvimento

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/10/2026 | Emissão inicial | [A CONFIRMAR] |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Síntese do Projeto

O projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira — nasceu de uma dor concreta. Profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior precisam juntar cotações, spreads, IOF e documentos de cobrança em ferramentas espalhadas. O projeto propôs uma solução web única, gratuita e de código aberto para simular ganhos em USD/EUR convertidos em reais, comparar cinco regimes de contratação e emitir invoices em PDF.

Mais do que o produto, o projeto foi o meio de aplicar na prática a disciplina de Gerência de Projetos. Para isso, adotou um modelo de governança híbrido: o PMBOK® 7ª edição como base de princípios e domínios de desempenho, o PMBOK® 6ª edição como dicionário de processos e o Kanban no GitHub Projects como método de execução.

4.2 Atendimento aos Objetivos SMART

Tabela 128 — Atendimento aos objetivos SMART

| Objetivo | Meta | Resultado | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto | MVP com simulação, 5 regimes, spread/IOF e PDF, ≤ 3 s | [A CONFIRMAR] | Pendente |
| Qualidade | Coverage ≥ 80 %, UAT sem defeitos críticos | [A CONFIRMAR: coverage final ___ %; 118+ testes] | Pendente |
| Inovação | Stack 100 % FOSS + SDD com IA local | Stack FOSS definida (ADR-001); IA local via llama.cpp/Qwen; 25 agentes governados por Constituição | Pendente |
| Cronograma | M1 22/09 · M2 30/09 · M3 15/11 · M4 15/12 | M1 entregue; demais [A CONFIRMAR] | Pendente |
| Documentação | 8 planos + consolidação | Planos 1–5 no M1; planos 6–8 (Recursos, Comunicações, Riscos) concluídos nesta etapa | Pendente |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Aplicação do PMBOK® 7ª Edição

•	Domínio Partes Interessadas: papéis definidos (GP como CCB de membro único, avaliador acadêmico sem interferir na operação) e um plano de comunicações com o GitHub como fonte única de verdade.

•	Domínio Equipe: WIP limit e limite de 20 h semanais como proteção contra burnout; revisão em pares como forma de aprender junto.

•	Domínio Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida: escolha consciente de um fluxo contínuo adaptativo em três macro-fases, em vez de cascata ou de sprints.

•	Domínio Planejamento: entrega faseada dos planos (M1 e M2) e Governança Mínima Viável (GMV) para evitar documentação sem valor.

•	Domínio Trabalho do Projeto: cards autossuficientes, tasklists (ADR-004), Conventional Commits e base de conhecimento viva (OKB, ADRs, lições aprendidas).

•	Domínio Entrega: Definition of Ready e Definition of Done, critérios de aceite mensuráveis para cada requisito.

•	Domínio Medição: substituição formal do EVM, que não se aplica com orçamento zero, por métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD), com período de calibração.

•	Domínio Incerteza: registro de riscos comuns e específicos, respostas sem custo (adapter, cache, TDD) e gestão de oportunidades (IA generativa).

4.4 Principais Dificuldades e Lições Aprendidas

•	LA-001 (MF1): reestruturar o repositório ao mesmo tempo que se produziam artefatos causou perda de arquivos. Ação preventiva: branch dedicada, git mv e janela de congelamento.

•	Drift documental: a auditoria AUD-2610-02 mostrou que nem sempre o que é produzido localmente chega ao repositório oficial. Exemplo: os planos 6–8 estavam vazios no GitHub. Lição: o DoD precisa incluir "publicado no main".

•	Equilíbrio entre governança e produto: a estrutura de governança com IA (Constituição, 25 agentes) trouxe rastreabilidade, mas também complexidade. Fica a lição de aplicar o teste GMV também às ferramentas de governança. [A CONFIRMAR com a equipe]

•	Estimativas otimistas (Q-04, Q-05): houve atraso de uma semana na documentação e de 5 dias no backend. Lição: dividir os cards estimados em mais de 6 h e recalibrar as estimativas com o tempo realmente gasto (Domínio de Medição). [A CONFIRMAR] Outras lições da MF2: ___

•	[A CONFIRMAR] Lições do UAT: ___

4.5 Limitações

•	Validação com um número pequeno de usuários-piloto (3 a 5), pouco representativo do público real.

•	Valores de spread e IOF são simulados e não substituem orientação contábil ou cotação oficial.

•	SQLite e execução local limitam o uso simultâneo e a disponibilidade pública.

4.6 Trabalhos Futuros

•	Hospedagem pública gratuita, para uso real.

•	Comparação entre plataformas de recebimento internacional, a partir da Wise Platform API (Comparison/Rates). Depende de conta e token, porque a API não é pública (RE-15, OP-05).

•	Suporte a mais moedas (GBP, CAD etc.) e histórico de cotações com gráficos.

•	Cadastro de usuários e histórico de invoices, com conformidade total à LGPD.

•	Migração para PostgreSQL, caso o uso aumente.

4.7 Conclusão

[A CONFIRMAR — parágrafo de fechamento após o M4] o projeto mostrou que é possível conduzir um projeto de software completo com orçamento zero, ferramentas 100 % livres e governança baseada no PMBOK® 7ª. Os princípios — foco em valor, adaptação ao contexto, qualidade incorporada e resposta otimizada aos riscos — se mostraram mais úteis para uma equipe pequena do que um conjunto rígido de processos.

REFERÊNCIAS

Referências Escritas

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 7. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021. Inclui: O padrão de gerenciamento de projetos.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. Guia ágil. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

ANDERSON, David J. Kanban: mudança evolucionária de sucesso para seu negócio de tecnologia. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2011.

ABNT — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 2007. [A CONFIRMAR: incluir também o decreto que fixa as alíquotas vigentes usadas no cálculo]

SETTI, Leonardo David Silva; CABRAL, Fabricio de Lima; SILVA, Edson Luis. Termo de Abertura e Plano de Projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira: v1.0. Taquaritinga: Fatec Taquaritinga, 2026. Documento acadêmico.

Referências Eletrônicas (Sites Consultados)

COGME. Repositório do projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/leonardosetti/COGME. Acesso em: 25 out. 2026.

COGME. Quadro Kanban do projeto COGME (GitHub Projects). GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/users/leonardosetti/projects/2. Acesso em: 25 out. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK® Guide. Disponível em: https://www.pmi.org/standards/pmbok. Acesso em: 25 out. 2026.

BECK, Kent et al. Manifesto para desenvolvimento ágil de software. 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso em: 25 out. 2026.

GITHUB. GitHub Docs — About Projects. Disponível em: https://docs.github.com/pt/issues/planning-and-tracking-with-projects. Acesso em: 25 out. 2026.

GITHUB. GitHub Actions documentation. Disponível em: https://docs.github.com/pt/actions. Acesso em: 25 out. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.11 documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3.11/. Acesso em: 25 out. 2026.

RAMÍREZ, Sebastián. FastAPI. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/pt/. Acesso em: 25 out. 2026.

SQLITE. SQLite documentation. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 25 out. 2026.

COURTBOUILLON. WeasyPrint documentation. Disponível em: https://doc.courtbouillon.org/weasyprint/stable/. Acesso em: 25 out. 2026.

HTMX. htmx documentation. Disponível em: https://htmx.org/docs/. Acesso em: 25 out. 2026.

TAILWIND LABS. Tailwind CSS documentation. Disponível em: https://tailwindcss.com/docs. Acesso em: 25 out. 2026.

PYTEST. pytest documentation. Disponível em: https://docs.pytest.org/. Acesso em: 25 out. 2026.

GERGANOV, Georgi et al. llama.cpp. GitHub. Disponível em: https://github.com/ggml-org/llama.cpp. Acesso em: 25 out. 2026.

OPEN SOURCE INITIATIVE. OSI Approved Licenses. Disponível em: https://opensource.org/licenses. Acesso em: 25 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top Ten. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Câmbio e capitais internacionais. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/cambio. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dólar americano (USD) — todos os boletins diários (PTAX). Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil. Disponível em: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/dolar-americano-usd-todos-os-boletins-diarios. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Olinda — serviço PTAX v1 (OData). Disponível em: https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/aplicacao. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. Wise Platform API Reference — Simulations. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/simulation. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. Wise Platform API Reference — Comparison. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/comparison. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. Wise Platform API Reference — Exchange Rates. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/rate. Acesso em: 25 out. 2026.

CONTROLE DE VERSÕES GERAL DO DOCUMENTO

Tabela 129 — Controle de versões geral do documento

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/09/2026 | Redação Integral do Projeto — Marco M1: Introdução (TAP v3 integral, aderente ao padrão PMO) + Planos das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade). Otimização para aderência ABNT (figuras com identificação no topo e fonte na base; tabelas numeradas). | Leonardo D. S. Setti |
| 2.0 | 25/10/2026 | Inclusão das seções 2.6 Gerenciamento dos Recursos, 2.7 Gerenciamento das Comunicações, 2.8 Gerenciamento dos Riscos, 3 Desenvolvimento, 4 Considerações Finais e Referências; Rede do Projeto (diagrama de precedências e caminho crítico) no item 2.4; 14 novas figuras e 50 novas tabelas; correção da grafia do orientador (Carleto); atualização dos rituais (reuniões de terça) e do Resumo; alinhamento dos controles de versão por seção; atualização do Sumário e das listas de figuras, tabelas e siglas | Fabricio de Lima Cabral |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).