SEÇÃO 5 — ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP/WBS)

5.1. NÍVEL 0 — RAIZ

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | -- | Projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

5.2. NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

5.2.1. Tabela Estrutural

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.1 | 1.1. Termo de Abertura do Projeto (TAP) | MF1 |
|  |  | N1.2 | 1.2. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Planos de Gerenciamento (Escopo, Cronograma, Custo, Riscos) | MF1 |
|  |  | N1.4 | 1.4. Plano da Qualidade | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.6 | 1.6. Definição do Backlog e Kanban (GitHub Projects) | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento e Análise de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio (Câmbio, Spread, IOF) | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache Redis | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
|  |  | N5.6 | 5.6. Execução Kanban (Rituais no GitHub Projects) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade e Testes | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80% coverage) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
|  |  | N6.3 | 6.3. Testes de Performance e Carga | MF2 |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
|  |  | N7.2 | 7.2. Pipeline CD (build + deploy) | MF2 |
| N8 | 8. Implantação (Deploy) | N8.1 | 8.1. Publicação em Produção | MF2 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Documentação de Deploy + Rollback | MF2 |
| N9 | 9. Comunicação | N9.1 | 9.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail, reuniões) | MF1 |
|  |  | N9.3 | 9.3. Relatórios de Status Quinzenais | MF1 |
|  |  | N9.4 | 9.4. Cerimônias com Stakeholder (Prof. Nivaldo) | MF1 |
| N10 | 10. Base de Conhecimento | N10.1 | 10.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N10.2 | 10.2. Lições Aprendidas Contínuas (Retrospectivas) | MF1 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
|  |  | N10.4 | 10.4. Runbooks Operacionais | MF1 |
| N11 | 11. Gestão de Mudanças | N11.1 | 11.1. CCB (Change Control Board) — Prof. Nivaldo | MF2 |
|  |  | N11.2 | 11.2. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N11.3 | 11.3. Análise de Impacto (escopo/custo/prazo) | MF2 |
|  |  | N11.4 | 11.4. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N12 | 12. Documentação do Projeto | N12.1 | 12.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Manual do Usuário | MF3 |
|  |  | N12.3 | 12.3. Relatórios de Desempenho (EVM/Burndown) | MF3 |
|  |  | N12.4 | 12.4. Consolidação da Documentação Parcial (Entrega 08/09/2026) | MF3 |
| N13 | 13. Encerramento | N13.1 | 13.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N13.2 | 13.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N13.3 | 13.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |
|  |  | N13.4 | 13.4. Auditoria FOSS Final | MF3 |

5.2.2. Lista Hierárquica Aninhada (formato para parse XML → draw.io)

N0: Projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

├── N1: 1. Iniciação e Planejamento [MF1]

│   ├── N1.1: 1.1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)

│   ├── N1.2: 1.2. Identificação de Stakeholders

│   ├── N1.3: 1.3. Planos de Gerenciamento (Escopo, Cronograma, Custo, Riscos)

│   ├── N1.4: 1.4. Plano da Qualidade

│   ├── N1.5: 1.5. Política de Licenciamento FOSS

│   └── N1.6: 1.6. Definição do Backlog e Kanban (GitHub Projects)

├── N2: 2. Levantamento e Análise de Requisitos [MF1]

│   ├── N2.1: 2.1. Requisitos Funcionais

│   ├── N2.2: 2.2. Requisitos Não Funcionais

│   └── N2.3: 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário

├── N3: 3. Modelagem e Prototipação [MF1]

│   ├── N3.1: 3.1. Arquitetura da Solução

│   ├── N3.2: 3.2. Protótipo UX/UI

│   └── N3.3: 3.3. Modelagem de Dados (DER)

├── N4: 4. Configuração de Ambiente [MF1]

│   ├── N4.1: 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS

│   ├── N4.2: 4.2. Repositório Git + CI/CD

│   ├── N4.3: 4.3. Setup Local e Homologação

│   └── N4.4: 4.4. Auditoria de Licenças

├── N5: 5. Desenvolvimento do Sistema [MF2]

│   ├── N5.1: 5.1. Backend — Lógica de Negócio (Câmbio, Spread, IOF)

│   ├── N5.2: 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache Redis

│   ├── N5.3: 5.3. Frontend — Interface e Simulações

│   ├── N5.4: 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)

│   ├── N5.5: 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)

│   └── N5.6: 5.6. Execução Kanban (Rituais no GitHub Projects)

├── N6: 6. Garantia da Qualidade e Testes [MF2]

│   ├── N6.1: 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80% coverage)

│   ├── N6.2: 6.2. Testes de Aceitação (UAT)

│   └── N6.3: 6.3. Testes de Performance e Carga

├── N7: 7. DevOps e CI/CD [MF2]

│   ├── N7.1: 7.1. Pipeline CI (lint + testes)

│   └── N7.2: 7.2. Pipeline CD (build + deploy)

├── N8: 8. Implantação (Deploy) [MF2]

│   ├── N8.1: 8.1. Publicação em Produção

│   └── N8.2: 8.2. Documentação de Deploy + Rollback

├── N9: 9. Comunicação [MF1]

│   ├── N9.1: 9.1. Matriz de Comunicação (RACI)

│   ├── N9.2: 9.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail, reuniões)

│   ├── N9.3: 9.3. Relatórios de Status Quinzenais

│   └── N9.4: 9.4. Cerimônias com Stakeholder (Prof. Nivaldo)

├── N10: 10. Base de Conhecimento [MF1]

│   ├── N10.1: 10.1. ADRs (decisões arquiteturais)

│   ├── N10.2: 10.2. Lições Aprendidas Contínuas (Retrospectivas)

│   ├── N10.3: 10.3. Catálogo de Prompts SDD

│   └── N10.4: 10.4. Runbooks Operacionais

├── N11: 11. Gestão de Mudanças [MF2]

│   ├── N11.1: 11.1. CCB (Change Control Board) — Prof. Nivaldo

│   ├── N11.2: 11.2. Registro de Solicitações de Mudança

│   ├── N11.3: 11.3. Análise de Impacto (escopo/custo/prazo)

│   └── N11.4: 11.4. Aprovação e Versionamento

├── N12: 12. Documentação do Projeto [MF3]

│   ├── N12.1: 12.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)

│   ├── N12.2: 12.2. Manual do Usuário

│   ├── N12.3: 12.3. Relatórios de Desempenho (EVM/Burndown)

│   └── N12.4: 12.4. Consolidação da Documentação Parcial (Entrega 08/09/2026)

└── N13: 13. Encerramento [MF3]

├── N13.1: 13.1. Lições Aprendidas Finais

├── N13.2: 13.2. Verificação SMART

├── N13.3: 13.3. Apresentação Final + Aceite

└── N13.4: 13.4. Auditoria FOSS Final

5.3. NÍVEIS 1 E 2 — FASES DESEJÁVEIS (Melhoria Contínua Pós-Entrega)

Nota de governança: As fases 14 a 17 não compõem o MVP acadêmico obrigatório. São tratadas como roadmap de evolução pós-entrega (Dez/2026 em diante), conforme OKB_COGME_v3.0 §6 e princípio P1 (valor sobre documentação). Não integram a linha de base de escopo do TAP.

5.3.1. Tabela Estrutural

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N14 | 14. Segurança e Privacidade | N14.1 | 14.1. Análise OWASP Top 10 | Pós-entrega |
|  |  | N14.2 | 14.2. Conformidade LGPD | Pós-entrega |
|  |  | N14.3 | 14.3. Pentest básico | Pós-entrega |
|  |  | N14.4 | 14.4. Política de Senhas e JWT | Pós-entrega |
| N15 | 15. Acessibilidade | N15.1 | 15.1. Auditoria WCAG 2.1 AA | Pós-entrega |
|  |  | N15.2 | 15.2. Testes com leitores de tela | Pós-entrega |
|  |  | N15.3 | 15.3. Contraste e navegação por teclado | Pós-entrega |
| N16 | 16. Observabilidade | N16.1 | 16.1. Logging Estruturado (JSON) | Pós-entrega |
|  |  | N16.2 | 16.2. Health Checks (/health, /warmup) | Pós-entrega |
|  |  | N16.3 | 16.3. Métricas de Negócio | Pós-entrega |
|  |  | N16.4 | 16.4. Alertas de Falha | Pós-entrega |
| N17 | 17. Internacionalização (i18n) | N17.1 | 17.1. Múltiplas moedas (USD, EUR, GBP, BRL) | Pós-entrega |
|  |  | N17.2 | 17.2. Formatação por locale | Pós-entrega |
|  |  | N17.3 | 17.3. Preparação para tradução de UI | Pós-entrega |

5.3.2. Lista Hierárquica Aninhada

N14: 14. Segurança e Privacidade [PÓS-ENTREGA]

├── N14.1: 14.1. Análise OWASP Top 10

├── N14.2: 14.2. Conformidade LGPD

├── N14.3: 14.3. Pentest básico

└── N14.4: 14.4. Política de Senhas e JWT

N15: 15. Acessibilidade [PÓS-ENTREGA]

├── N15.1: 15.1. Auditoria WCAG 2.1 AA

├── N15.2: 15.2. Testes com leitores de tela

└── N15.3: 15.3. Contraste e navegação por teclado

N16: 16. Observabilidade [PÓS-ENTREGA]

├── N16.1: 16.1. Logging Estruturado (JSON)

├── N16.2: 16.2. Health Checks (/health, /warmup)

├── N16.3: 16.3. Métricas de Negócio

└── N16.4: 16.4. Alertas de Falha

N17: 17. Internacionalização (i18n) [PÓS-ENTREGA]

├── N17.1: 17.1. Múltiplas moedas (USD, EUR, GBP, BRL)

├── N17.2: 17.2. Formatação por locale

└── N17.3: 17.3. Preparação para tradução de UI

5.4. MAPEAMENTO COM MACRO-FASES TEMPORAIS (OKB v3.0 §4.6)

| Macro-Fase | Período | Fases da EAP Incluídas | Total de Pacotes (Nível 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| MF1: Fundação | 01/09 – 30/09/2026 | 1, 2, 3, 4, 9, 10 | 24 |
| MF2: Construção | 01/10 – 15/11/2026 | 5, 6, 7, 8, 11 | 17 |
| MF3: Consolidação | 16/11 – 15/12/2026 | 12, 13 | 8 |
| Pós-Entrega | Dez/2026 em diante | 14, 15, 16, 17 | 13 |
| TOTAL GERAL | — | 17 fases | 62 pacotes de trabalho |

Regra operacional: As fases não são sequenciais dentro de cada macro-fase. O Kanban (GitHub Projects) permite paralelismo via pull system e WIP limits. A EAP é estrutura de decomposição; as macro-fases são agrupamentos temporais para gestão.

5.5. LEGENDA E CONVENÇÕES DE NUMERAÇÃO

5.5.1. Esquema de IDs

| Padrão | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| N0 | Raiz do projeto | N0: COGME |
| N1 a N17 | Fase de Nível 1 | N5: Desenvolvimento do Sistema |
| N1.1 a N17.3 | Pacote de trabalho de Nível 2 | N5.2: Backend — API de Câmbio + Cache Redis |

5.5.2. Convenção de Cores

| Cor | Aplicação | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Azul escuro | Raiz (N0) | Nó hierárquico superior |
| Verde | Fases obrigatórias MF1 (Fundação) | Em execução (set/2026) |
| Laranja | Fases obrigatórias MF2 (Construção) | Próxima macro-fase |
| Roxo | Fases obrigatórias MF3 (Consolidação) | Encerramento |
| Cinza claro | Fases desejáveis pós-entrega (14-17) | Fora da linha de base |

5.6. DECLARAÇÃO DE RASTREABILIDADE

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §2 Objetivos SMART | Fases 5, 6, 8 (MVP funcional) | Entrega |
| §3 Critérios de Sucesso | Fases 6, 12, 13 (qualidade + documentação + encerramento) | Medição |
| §4 (implícito) Escopo | Todas as 13 fases obrigatórias | Planejamento |
| §7 Marcos | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §8 Restrições (FOSS) | Fases 1.5, 4.1, 4.4, 13.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §9 Premissas (LLM/SDD) | Fase 5.5, 10.3 | Trabalho do Projeto |
| §10 Riscos | Fase 11 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART do §3 possuem ao menos uma fase da EAP associada.