| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autores | Notas da Revisão |
| 1 | 24/02/2026 | Leonardo David Silva Setti Fabricio de Lima Cabral | Sem revisões |

Objetivos deste documento

O presente Termo de Abertura do Projeto (TAP) tem como objetivos fundamentais:

- Autorizar formalmente o projeto "Conversão de Ganhos em Moeda Estrangeira", conferindo-lhe existência oficial perante a instituição de ensino (FATEC Marlene Maria Miletta Servidoni)  e perante o professor orientador da disciplina de Gerência e Projetos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Nivaldo Carleto.

- Conceder autoridade formal ao aluno no papel de gerente do projeto Leonardo David Silva Setti para aplicar os recursos organizacionais, planejar as atividades, tomar decisões e mobilizar os recursos necessários para a execução do projeto.

- Estabelecer o vínculo entre o projeto e os objetivos estratégicos da disciplina, demonstrando que o desenvolvimento deste sistema atende aos requisitos acadêmicos de aplicação prática dos conceitos de gerenciamento de projetos conforme o Guia PMBOK® 6ª edição.

- Definir os limites preliminares do projeto, incluindo escopo de alto nível, premissas, restrições, riscos iniciais, cronograma de marcos e orçamento preliminar, servindo como base para o planejamento detalhado das áreas de conhecimento.

- Identificar as principais partes interessadas (stakeholders) e seus papéis, alinhando expectativas e estabelecendo canais de comunicação iniciais.

- Servir como documento de referência ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que todas as decisões e alterações sejam avaliadas à luz dos objetivos e restrições aqui estabelecidos.

Situação atual e justificativa do projeto

Situação Atual

O cenário econômico e laboral contemporâneo tem sido profundamente transformado pela consolidação do trabalho remoto e pela globalização dos contratos de prestação de serviços. No Brasil, um contingente crescente de profissionais de tecnologia, design, marketing e consultoria atua como Pessoa Jurídica (PJ) ou freelancer para empresas sediadas nos Estados Unidos, Europa e demais mercados que remuneram em moeda estrangeira (predominantemente USD e EUR).

Entretanto, a gestão financeira desses ganhos apresenta uma complexidade que as ferramentas atualmente disponíveis no mercado não resolvem de maneira integrada. Para obter uma estimativa confiável do valor que efetivamente receberá em moeda nacional, o profissional é forçado a consultar múltiplos sites, planilhas manuais e calculadoras dispersas. Esse processo é moroso, suscetível a erros de digitação e de interpretação de taxas, além de não oferecer uma visão consolidada e comparativa em tempo real das diferentes variáveis que impactam a conversão.

O projeto “Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira” será desenvolvido desde o início.

Justificativa e Ineditismo do Projeto

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" justifica-se, em primeiro plano, pela inegável lacuna prática existente no ecossistema de software atual: não há, até o momento, uma solução única, gratuita e de código aberto que reúna, em um mesmo ambiente, a simulação cambial completa, a comparação entre diferentes regimes de cálculo e a emissão de documentos fiscais/financeiros associados.

Além disso, o projeto possui ineditismo no âmbito acadêmico-aplicado. Diferentemente de abordagens puramente teóricas ou de sistemas de baixa complexidade (como CRUDs convencionais), este projeto aborda um domínio de negócio real — o mercado financeiro-cambial aliado ao trabalho remoto internacional — que exige rigor na gestão de requisitos, tratamento de dados dinâmicos e usabilidade centrada no usuário final. Essa complexidade oferece um campo fértil para a aplicação prática e aprofundada de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.

Alinhamento com os Objetivos da Disciplina e da FATEC

A proposta atende plenamente à premissa pedagógica da disciplina de Gerência de Projetos: aplicar na prática as dez áreas de conhecimento do PMBOK® 6ª edição (Integração, Escopo, Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas) em um ciclo de vida completo de projeto. Ao desenvolver um sistema com requisitos funcionais e não funcionais claros, o aluno-gerente vivenciará situações reais de tomada de decisão, negociação de escopo, mitigação de riscos e garantia da qualidade, consolidando a aprendizagem significativa exigida pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Taquaritinga.

Compromisso com o Software Livre (FOSS) e o Impacto Social

A determinação de utilizar exclusivamente tecnologias open source não é uma restrição técnica, mas sim um valor fundante do projeto, plenamente justificável pelos seguintes pilares:

- Transparência e Auditabilidade: O usuário final e a comunidade técnica poderão verificar os procedimentos de cálculo, eliminando a desconfiança sobre "caixas-pretas" financeiras;

- Gratuidade e Acessibilidade: Profissionais autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs), muitas vezes com recursos financeiros limitados, terão acesso a uma ferramenta profissional sem custos de licenciamento;

- Sustentabilidade e Comunidade: O código aberto viabiliza que a comunidade de desenvolvedores e usuários contribua com melhorias e evoluções, perpetuando o projeto para além do ciclo acadêmico;

- Alinhamento Institucional: A escolha é coerente com a filosofia da educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo a disseminação do conhecimento e da tecnologia como bens comuns.

Público-Alvo e Impacto Esperado

O sistema destina-se a profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior (desenvolvedores, designers, tradutores, consultores, arquitetos, entre outros), bem como a pequenas agências que gerenciam contratos internacionais. O impacto direto esperado é o fortalecimento da autonomia financeira do usuário: ao dispor de simulações precisas e rápidas, ele poderá negociar contratos com base em dados concretos, planejar seus rendimentos em moeda nacional com maior segurança e reduzir as incertezas inerentes à volatilidade cambial, otimizando sua margem de ganho real.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

| Categoria | Objetivo (Declaração SMART) | Componentes SMART |
| --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) | Específico e Mensurável: Desenvolver e entregar um Minimum Viable Product (MVP) de um sistema web funcional que realize simulações de conversão de moeda estrangeira para moeda nacional, permitindo ao usuário configurar diferentes regimes de contratação (hora, dia, semana, mês e valor fixo), aplicar encargos financeiros simulados e emitir uma invoice em formato PDF. O sistema deverá processar as simulações em até 3 segundos. | S - Configuração de regimes e emissão de PDF; M - Tempo de resposta ≤ 3s; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Escopo viável para 1 pessoa; T - Entrega final até o término do 2º bimestre letivo (previsão: Novembro/2026). |
| Qualidade e Testes | Mensurável: O software entregue deverá apresentar, no mínimo, 80% de cobertura de código por testes automatizados (unitários e de integração) e deverá ser aprovado em um roteiro de testes de aceitação (User Acceptance Testing - UAT) que cubra 100% dos fluxos funcionais críticos (cálculo, configuração e geração de PDF), sem a presença de defeitos classificados como críticos ou bloqueantes. | S - Definição de métrica de cobertura; M - ≥80% de cobertura e zero defeitos críticos; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Factível com bibliotecas FOSS de teste; T - Verificado na entrega final (Novembro/2026). |
| Cronograma (Marcos) | Temporal: O projeto deverá obrigatoriamente cumprir dois marcos temporais principais: (i) Entrega parcial da documentação do projeto (do TAP até o plano de Gerenciamento da Qualidade) até o dia 08 de setembro de 2026; (ii) Entrega final do MVP funcional com sua respectiva documentação consolidada até o encerramento do 2º bimestre acadêmico (Novembro/2026). | S - Datas específicas; M - Verificação por entrega física/digital; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Prazos institucionais fixos; T - 08/09/2026 e Novembro/2026. |
| Métricas e Indicadores | Mensurável: Durante toda a execução, o gerente do projeto deverá produzir e entregar, quinzenalmente, relatórios de desempenho contendo os indicadores de valor agregado (Earned Value Management - EVM) - especificamente a Variação de Prazo (SPI) e Variação de Custo (CPI) - além do acompanhamento do Burndown Chart de entregas, garantindo a rastreabilidade do progresso. | S - EVM e Burndown; M - Relatórios quinzenais; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Métricas padronizadas pelo PMBOK; T - Durante todo o ciclo (Set a Nov/2026). |
| Inovação e Ferramentas | Atribuível e Realístico: Todo o ciclo de vida do projeto (gerenciamento, modelagem, desenvolvimento, testes e documentação) será conduzido exclusivamente com ferramentas de código aberto (FOSS). Ademais, o projeto deverá empregar Inteligência Artificial Generativa (LLMs) para auxiliar na redação dos artefatos e na implementação do código, adotando a abordagem Specification-Driven Development (SDD) para garantir que o código gerado esteja estritamente aderente às especificações funcionais previamente validadas. | S - FOSS e SDD com LLM; M - Verificação da licença de todas as ferramentas; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Ecossistema FOSS maduro; T - Aplicado do início ao fim do projeto. |

Esta seção estabelece os objetivos mensuráveis do projeto e os critérios formais que determinarão seu sucesso ou fracasso ao final do ciclo de vida. Todos os objetivos estão alinhados à premissa fundamental de desenvolvimento exclusivamente com tecnologias Open Source (FOSS).

3.1. Objetivos SMART do Projeto

Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será formalmente considerado um SUCESSO se, e somente se, todos os critérios abaixo forem integralmente atendidos até a data de encerramento:

- Critério de Aceitação Final: O MVP entregue for aprovado pelo cliente (professor orientador Nivaldo Carleto) e pelos stakeholders representativos (usuários piloto*) em uma sessão de validação prática, demonstrando que a ferramenta resolve a dor da falta de integração nas simulações cambiais.

- Critério de Conformidade (FOSS): 100% das ferramentas, bibliotecas e frameworks utilizados possuírem licenças reconhecidas pela Open Source Initiative (OSI), e a lista completa de dependências for documentada e auditável.

- Critério de Qualidade: O código-fonte entregue atingir o índice mínimo de 80% de cobertura de testes e não apresentar defeitos de severidade crítica ou alta no ambiente de homologação.

- Critério Documental: Todos os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento (conforme PMBOK 6ª ed.) e todos os artefatos de requisitos forem entregues dentro do prazo estipulado (08/09/2026 para a parcela inicial), com o devido versionamento e rastreabilidade de alterações.

- Critério de Inovação Controlada: A utilização de IA Generativa para SDD deve ser devidamente registrada, demonstrando que o código gerado foi revisado, testado e integrado ao repositório por meio de commits assinados pelo gerente-desenvolvedor, garantindo a propriedade intelectual e a conformidade ética com as políticas acadêmicas da FATEC.

Condições de Fracasso (Não Sucesso)

O projeto será considerado não bem-sucedido caso, ao término do 2º bimestre, o MVP não esteja funcional, ou caso algum dos critérios de qualidade/conformidade acima não seja atingido, ou ainda se os marcos intermediários (especialmente o de 08/09/2026) não forem cumpridos sem uma justificativa formal e aprovada por meio de solicitação de mudança.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)

NÍVEL 0 — RAIZ

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | — | COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.1 | 1.1. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.2 | 1.2. Planos de Gerenciamento | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Plano da Qualidade | MF1 |
|  |  | N1.4 | 1.4. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Definição do Backlog e Kanban | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
|  |  | N6.3 | 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M) | MF2 |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
| N8 | 8. Comunicação | N8.1 | 8.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail) | MF1 |
| N9 | 9. Base de Conhecimento | N9.1 | 9.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Lições Aprendidas Contínuas | MF1 |
|  |  | N9.3 | 9.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
| N10 | 10. Gestão de Mudanças | N10.2 | 10.2. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Label change-request no GitHub | MF2 |
|  |  | N10.4 | 10.4. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N11 | 11. Documentação do Projeto | N11.1 | 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N11.4 | 11.4. Consolidação da Documentação Parcial | MF3 |
| N12 | 12. Encerramento | N12.1 | 12.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N12.3 | 12.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |

TOTAL: 12 fases Nível 1 + 37 pacotes Nível 2

Lista Hierárquica Aninhada

N0: COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

│

├── N1: 1. Iniciação e Planejamento [MF1]

│   ├── N1.2: 1.2. Identificação de Stakeholders

│   ├── N1.3: 1.3. Planos de Gerenciamento

│   ├── N1.4: 1.4. Plano da Qualidade

│   ├── N1.5: 1.5. Política de Licenciamento FOSS

│   └── N1.6: 1.6. Definição do Backlog e Kanban

│

├── N2: 2. Levantamento de Requisitos [MF1]

│   ├── N2.1: 2.1. Requisitos Funcionais

│   ├── N2.2: 2.2. Requisitos Não Funcionais

│   └── N2.3: 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário

│

├── N3: 3. Modelagem e Prototipação [MF1]

│   ├── N3.1: 3.1. Arquitetura da Solução

│   ├── N3.2: 3.2. Protótipo UX/UI

│   └── N3.3: 3.3. Modelagem de Dados (DER)

│

├── N4: 4. Configuração de Ambiente [MF1]

│   ├── N4.1: 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS

│   ├── N4.2: 4.2. Repositório Git + CI/CD

│   ├── N4.3: 4.3. Setup Local e Homologação

│   └── N4.4: 4.4. Auditoria de Licenças

│

├── N5: 5. Desenvolvimento do Sistema [MF2]

│   ├── N5.1: 5.1. Backend — Lógica de Negócio

│   ├── N5.2: 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache

│   ├── N5.3: 5.3. Frontend — Interface e Simulações

│   ├── N5.4: 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)

│   └── N5.5: 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)

│

├── N6: 6. Garantia da Qualidade [MF2]

│   ├── N6.1: 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%)

│   ├── N6.2: 6.2. Testes de Aceitação (UAT)

│   └── N6.3: 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M)

│

├── N7: 7. DevOps e CI/CD [MF2]

│   └── N7.1: 7.1. Pipeline CI (lint + testes)

│

├── N9: 8. Comunicação [MF1]

│   ├── N8.1: 8.1. Matriz de Comunicação (RACI)

│   └── N8.2: 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail)

│

├── N9: 9. Base de Conhecimento [MF1]

│   ├── N9.1: 9.1. ADRs (decisões arquiteturais)

│   ├── N9.2: 9.2. Lições Aprendidas Contínuas

│   └── N9.3: 9.3. Catálogo de Prompts SDD

│

├── N10: 10. Gestão de Mudanças [MF2]

│   ├── N10.2: 10.2. Registro de Solicitações de Mudança

│   ├── N10.3: 10.3. Label `change-request` no GitHub

│   └── N10.4: 10.4. Aprovação e Versionamento

│

├── N11: 11. Documentação do Projeto [MF3]

│   ├── N11.1: 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)

│   └── N11.4: 11.4. Consolidação da Documentação Parcial

│

└── N12: 12. Encerramento [MF3]

├── N12.1: 12.1. Lições Aprendidas Finais

├── N12.2: 12.2. Verificação SMART

└── N12.3: 12.3. Apresentação Final + Aceite

Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §3 Objetivos SMART (Produto) | Fases 5, 6, 7 (MVP funcional + qualidade + CI) | Entrega |
| §3 Objetivos SMART (Qualidade) | Fases 6 (testes + ferramentas qualidade), 11, 12 | Medição |
| §3 Objetivos SMART (Cronograma) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §3 Objetivos SMART (Inovação) | Fases 5.5, 9.3 (SDD com IA) | Trabalho do Projeto |
| §4 Escopo (implícito) | Todas as 12 fases obrigatórias | Planejamento |
| §8 Restrições (FOSS) | Fases 1.4, 4.1, 4.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §9 Premissas (LLM/SDD) | Fases 5.5, 9.3 | Trabalho do Projeto |
| §10 Riscos | Fase 10 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos uma fase da EAP associada.

Diagramas - EAP (Macro-Fases e Pacotes de Trabalho)

Dia grama Principal (Visão Executiva)

Sub-diagrama EAP 1

Sub-diagrama EAP 2

Sub-diagrama EAP 3

Principais requisitos das principais entregas/produtos

Esta seção documenta os requisitos fundamentais dos produtos e entregas identificados na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conforme o Processo 5.2 (Coletar Requisitos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Cada requisito é mensurável, rastreável aos Objetivos SMART (§3) e vinculado a um pacote de trabalho específico da EAP.

Regra de consistência: Todo requisito deve possuir:

- critério de aceite quantificável

- rastreabilidade ao Objetivo SMART do TAP §3

- mapeamento ao pacote da EAP

- domínio PMBOK 7ª associado.

Entrega Principal 1 — MVP Web Funcional (Fase N5)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Simulação de conversão cambial em tempo real (USD/EUR → BRL) | Cotação obtida via API externa com latência ≤ 2s | TAP §3 (Produto) + N5.2 |
| REQ-02 | Suporte a 5 regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo) | 100% dos regimes operacionais em UAT | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-03 | Aplicação de encargos financeiros simulados (spread + IOF) | Cálculo auditável com precisão de 2 casas decimais | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-04 | Emissão de invoice em formato PDF | Geração via WeasyPrint em ≤ 3s por documento | TAP §3 (Produto) + N5.4 |
| REQ-05 | Tempo de resposta da aplicação | ≤ 3s em 95% das requisições (ambiente homologação) | TAP §3 (Produto — M) + N5.1 |
| REQ-06 | Interface web responsiva (FOSS) | Compatível com Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versões) | TAP §3 (Inovação) + N5.3 |
| REQ-07 | Cache de cotações (SQLite) | Redução de ≥ 50% das chamadas à API externa | OKB v3.1 §4.2 + N5.2 |

Entrega Principal 2 — Garantia da Qualidade (Fase N6)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-08 | Cobertura de testes automatizados | ≥ 80% do código (unitários + integração via pytest + coverage.py) | TAP §3 (Qualidade) + N6.1 |
| REQ-09 | Testes de aceitação (UAT) | 100% dos fluxos críticos passing, zero defeitos críticos/bloqueantes | TAP §3 (Qualidade) + N6.2 |
| REQ-10 | Aplicação de ferramentas da qualidade (PDCA + Ishikawa 6M) | 12 PDCAs consolidados + diagrama de causa e efeito documentado no Plano de Qualidade | TAP §3 (Qualidade) + N6.3 |

Entrega Principal 3 — DevOps e CI/CD (Fase N7)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-11 | Pipeline CI funcional | Lint + testes rodando em ≤ 5 min por push | OKB v3.1 §4.1 + N7.1 |

Entrega Principal 4 — Base de Conhecimento (Fase N9)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-12 | ADRs para decisões arquiteturais críticas | Mínimo 3 ADRs registrados (stack, Kanban, métricas) | OKB v3.1 §4.5 + N9.1 |
| REQ-13 | Rastreabilidade de prompts SDD | 100% dos prompts catalogados em .ai/handoffs/ | OKB v3.1 §4.4 + N9.3 |

Entrega Principal 5 — Documentação Técnica (Fase N11)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-14 | Documentação técnica consolidada | Arquitetura + APIs (OpenAPI) revisadas e aprovadas | TAP §3 (Produto) + N11.1 |

Entrega Principal 6 — Conformidade FOSS (Fases N1, N4)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-15 | Licenciamento 100% FOSS | Todas dependências com licenças OSI-approved (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL) | TAP §3 (Inovação) + N1.5 + N4.4 |

MATRIZ DE RASTREABILIDADE CONSOLIDADA (TAP §3 → EAP → REQUISITOS)

| Objetivo SMART (TAP §3) | Fases EAP v2.0 Associadas | Requisitos Cobertos | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) — MVP funcional com simulação cambial, 5 regimes, invoice PDF, ≤ 3s | N5 (Desenvolvimento) | REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-07 | Entrega |
| Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage, UAT 100% fluxos críticos, zero defeitos críticos | N6 (Garantia da Qualidade) | REQ-08, REQ-09, REQ-10 | Medição |
| Cronograma (Marcos) — 22/09 (parcial) + Nov/2026 (final) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Todos (indiretamente) | Abordagem de Desenvolvimento |
| Métricas e Indicadores — Cycle Time + Throughput via GitHub Insights | N7 (DevOps) + N9 (Base de Conhecimento) | REQ-11 | Medição |
| Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA auditável | N1.5, N4.4, N5.5, N9.1, N9.3 | REQ-12, REQ-13, REQ-15 | Trabalho do Projeto |

Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos um requisito associado na seção §5.

Marcos

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Termo de abertura do projeto aprovado. | 11/08/2026 |
| Planejamento | Desenvolvimento das áreas de conhecimento com as devidas reuniões (cliente, gestor do projeto) e etapas aprovadas do projeto. |  |
|  | Prazos, qualidade e custos do projeto. |  |
| Execução, Monitoramento e Controle | Ferramentas tecnológicas, códigos, desenvolvimento prático e monitoramento e análise dos indicadores. Monitorar e controlar as atividades do projeto. |  |
| Encerramento | Projeto entregue ao cliente. Projeto encerrado. |  |
|  | Contrato jurídico encerrado. |  |

Partes interessadas do projeto

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |
| FATEC | Nivaldo Carleto | Cliente |
| COGME | Leonardo David Silva Setti Fabricio de Lima Cabral | Desenvolvedores do projeto |

Restrições

8.1. Contexto Aplicado

O presente projeto está sujeito a um conjunto de limitações concretas que condicionam sua execução, decorrentes de seu ambiente acadêmico, da infraestrutura disponível e das premissas tecnológicas adotadas. Estas restrições não podem ser desconsideradas ou violadas sob pena de inviabilização parcial ou total do empreendimento. Elas atuam como parâmetros fixos dentro dos quais a equipe deve planejar, executar e monitorar todas as atividades, exigindo uma gestão de escopo rigorosa, priorização constante e tomada de decisão orientada à mitigação de impactos.

A seguir, as restrições são detalhadas conforme as categorias fundamentais do PMBOK® 6ª edição, aplicadas diretamente à realidade do projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira".

8.2. Restrições de Escopo

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Escopo restrito ao MVP | O projeto entregará um Produto Mínimo Viável (MVP) em regime acadêmico. Funcionalidades não essenciais (ex: múltiplas plataformas de transferência, cadastro de múltiplos usuários, relatórios gerenciais avançados) ficarão para versões futuras, salvo aprovação formal em mudança de escopo. |
| Desenvolvimento do zero | Não haverá reaproveitamento de código ou sistemas legados. Toda a construção ocorrerá a partir de requisitos originais, demandando esforço integral de modelagem, codificação e testes no período letivo. |

8.3. Restrições de Cronograma

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Prazo letivo inegociável | Dois bimestres acadêmicos, com marco intermediário obrigatório em 08/09/2026 (entrega documental até o plano de Gerenciamento da Qualidade). Cerca de 25% do tempo total já transcorreu, restando aproximadamente 3 meses para execução plena. |
| Disponibilidade reduzida | O curso é noturno, limitando a carga horária semanal dedicada ao projeto. A equipe (2 pessoas) concilia as atividades com outras disciplinas e compromissos profissionais, exigindo planejamento granular e produtividade otimizada. |

8.4. Restrições de Custo (Orçamento)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Orçamento nulo | Não há verba institucional ou patrocínio. Todos os custos operacionais (hospedagem, ferramentas, serviços) serão absorvidos pela equipe ou obtidos via planos gratuitos. |
| Proibição de aquisições pagas | Nenhuma ferramenta, biblioteca ou serviço oneroso poderá ser utilizado. A seleção da stack tecnológica fica restrita a soluções gratuitas e de código aberto (FOSS) ou com planos gratuitos suficientes para o escopo acadêmico. |

8.5. Restrições de Recursos (Peopleware)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Equipe reduzida (2 pessoas) | A equipe é composta por apenas dois membros, que acumularão múltiplos papéis: gerência, análise, desenvolvimento, testes, documentação e DevOps. A paralelização é limitada e a dependência de cada membro é alta. |
| Hardware modesto | Os equipamentos pessoais dos integrantes possuem capacidade computacional limitada, impactando tempos de build, execução de testes pesados e simulações. |
| Dependência de serviços externos gratuitos | APIs de câmbio e hospedagem dependem de provedores terceiros sem garantia de estabilidade, disponibilidade ou continuidade, sujeitos a limites de requisição e mudanças em suas políticas. |

8.6. Restrições de Qualidade

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Tempo restrito para testes | Com prazo reduzido, os testes deverão ser priorizados nos fluxos críticos (cálculo de câmbio, configuração de regimes, geração de PDF). A meta de 80% de cobertura é desafiadora, mas factível com uso de ferramentas automatizadas FOSS. |
| Ambiente de validação acadêmico | Os testes de aceitação e usabilidade serão conduzidos com um número limitado de usuários-piloto (colegas e professores), não refletindo plenamente a diversidade do público-alvo real. |

8.7. Restrições de Riscos

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Sem contingência formal | A equipe não dispõe de recursos extras (financeiros, humanos ou tecnológicos) para planos de contingência estruturados. A gestão de riscos dependerá de ações preventivas e adaptações rápidas. |
| Dependência crítica de APIs gratuitas | O consumo de cotação cambial em tempo real é função central; a eventual indisponibilidade ou limitação da API escolhida pode bloquear o MVP. |

8.8. Restrições Tecnológicas e Operacionais

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Stack exclusivamente FOSS/gratuita | Todo o ciclo de vida (gerenciamento, desenvolvimento, testes, documentação, CI/CD, hospedagem) utilizará ferramentas gratuitas, preferencialmente open source. Isso restringe o leque de opções e exige pesquisa de compatibilidade. |
| Abordagem experimental (SDD com IA) | O uso de Specification-Driven Development com suporte de LLMs é inovador e não garantido. Os artefatos gerados por IA demandam revisão humana rigorosa, sob risco de erros lógicos ou de segurança. |
| Licenciamento do produto final | O software entregue deverá ser licenciado como open source (ex: MIT, GPLv3), condição imposta pelo uso de ferramentas FOSS e pelo caráter acadêmico, restringindo futura comercialização. |

8.9. Síntese Consolidada das Restrições

| Categoria PMBOK | Restrições Aplicáveis |
| --- | --- |
| Escopo | MVP acadêmico; desenvolvimento do zero |
| Cronograma | 2 bimestres (com ≈25% já decorrido); marco 08/09/2026; curso noturno |
| Custo | Orçamento zero; proibição de ferramentas pagas |
| Recursos | Equipe de 2 pessoas (múltiplos papéis); hardware modesto; dependência externa |
| Qualidade | Testes com tempo limitado; ambiente de validação restrito |
| Riscos | Sem plano de contingência formal; APIs gratuitas instáveis |
| Tecnológicas | FOSS/gratuito obrigatório; SDD experimental; licença open source final |

Premissas

[Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Ex.: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes]

Riscos

[Descreva os principais riscos do projeto. ]

Orçamento do Projeto

[Estimativa preliminar dos custos do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos]

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participantes | Assinaturas | Datas |
| COGME | Leonardo David Siva Setti Fabricio de Lima Cabral |  |
| Gerente do Projeto | Leonardo David Siva Setti |  |
| Cliente | Nivaldo Carleto |  |
| Patrocinador | N/A |  |
| Fornecedor | N/A |  |
| Investidor | N/A |  |
| Faculdade Parceira | FATEC Marlene Maria Miletta Servidoni |  |
| Empresa Parceira | N/A |  |